## Plan1
projeto nº 50/2016
ORÇAMENTO
OBRA: PROMOÇÃO HUMANA - PINTURA PRÉDIO
ÁREA: 1.580,25 m²
LOCAL: Rua Sete de Setembro - GIRUÁ / RS
Item | sinapi | Serviço | unid. | Quant. | Preço Unitário |  | Preço Parcial |  | Preço Total
[5 empty] | Material | Mão-de-obra | Material | Mão-de-obra
1 |  | PINTURA
1.1 | 88485 +88489 | lixamento e pintura de parede com fundo e tinta acrílica de 1ª q. s/ reboco 2 demãos | m² | 1260 | 8.82 | 3.77 | 11113.2 | 4750.2 | 15863.4
1.2 | 74065/003-73924/001 | tinta esmalte sint. Sobre abertura madeira c/ veneziana e abertura ferro com ou sem grade, grades ambos os lados, completa | m² | 362 | 15.98 | 6.84 | 5784.76 | 2476.08 | 8260.84
1.3 | 88485 +88489 | lixamento e pintura com fundo e tinta acrílica de 1ª q. s/ reboco duas demãos em paredes de muros | m² | 147 | 8.82 | 3.77 | 1296.54 | 554.19 | 1850.73
|  | Sub total |  |  |  |  | 18194.5 | 7780.47 | 25974.97
|  | BDI 24,10%incluso no orçamento |  |  |  | TOTAL MATERIAL |  | R$ | 18194.5
|  | Data base: 04/2016 |  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA |  | R$ | 7780.47
[6 empty] | TOTAL GERAL |  | R$ | 25974.97
Giruá, 13 de outubro de 2016.
|  | Responsável Técnico |  |  |  | Prefeito Municipal
|  | Engª. Civil Claudia E. M. De Almeida |  |  |  | ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS
CREA-RS 117078-D

## Plan2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
projeto nº 50/2016
OBRA: PROMOÇÃO HUMANA - PINTURA PRÉDIO
ÁREA: 1.580,25 m²
LOCAL: Rua Sete de Setembro - GIRUÁ / RS
ESPECIFICAÇÕES | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | Total | %
| R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$
PINTURA | 12987.485 | 12987.485 |  |  |  |  | 25974.97 | 100
Sub Total R$ | 12987.485 | 12987.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25974.97 | 100
Acumulado R$ | 12987.485 | 25974.97 | 25974.97 | 25974.97 | 25974.97 | 25974.97 | 25974.97 | 100
Giruá, 13 de outubro de 2016.
| Responsável Técnico |  |  |  | Prefeito Municipal
| Engª. Civil Claudia E. M. De Almeida |  |  |  | ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS
CREA-RS 117078-D