## orçamento (2)
| Projeto Padrão FNDE – 06 SALAS DE AULA | Área= m²
GIRUÁ
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unid. | Quant. | Pr. Unit. R$ s/ bdi | Pr. Unit. R$ c/ bdi | Valor R$
I - EDIFICAÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m² | 6 | 231.68 | 289.6 | 1390.08 | 1737.6 |  |  |  | 170.59 | 73.11
1.2 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s = 25,41 m² | Unid. | 1 | 4437.09 | 5546.3625 | 4437.09 | 5546.3625 |  |  |  | 196.16 | 84.08
1.3 | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | m² | 853.2 | 5.592 | 6.99 | 4771.0944 | 5963.868 |  |  |  | 436.71 | 187.17
1.4 | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | unid | 1 | 931.47 | 1164.3375 | 931.47 | 1164.3375 |  |  |  | 149.98 | 64.27
| Subtotal |  |  |  |  | 11529.73 | 14412.17 | 11529.73 | #REF! | #REF! | 0 | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | [9 empty] | 0 | 0
2.1 | Escavação manual, para baldrames e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m | m³ | 168.95 | 25.784 | 32.23 | 4356.2068 | 5445.2585 |  |  |  | 0 | 14.56
2.2 | Apiloamento manual de fundo de vala | m² | 136.5 | 2.432 | 3.04 | 331.968 | 414.96 |  |  |  | 0 | 8.17
2.3 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m³ | 68.58 | 22.1 | 27.625 | 1515.618 | 1894.5225 |  |  |  | 12.01 | 8.17
2.4 | Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão | m³ | 134.26 | 25.784 | 32.23 | 3461.7598 | 4327.1998
| Subtotal |  |  |  |  | 9665.55 | 12081.94 | 9665.55 | #REF! | #REF! | 0 | 0
3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | [9 empty] | 0 | 0
3.1 | SAPATAS
3.1.1 | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico – inclusive aditivo, conforme projeto. | m² | 288.5 | 15.224 | 19.03 | 4392.124 | 5490.155 |  |  |  | 207.89 | 89.1
3.1.2 | Concreto armado – para sapatas (fck=25 Mpa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. | m³ | 90.14 | 1292.81 | 1616.0125 | 116533.8934 | 145667.3667 |  |  |  | 56.69 | 24.29
3.2 | BALDRAME | [5 empty] | 0
3.2.1 | Concreto armado – para vigas baldrames (fck=25 Mpa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. | m³ | 20.47 | 1292.808 | 1616.01 | 26463.7798 | 33079.7247 |  |  |  | 733.79 | 357.54
| Subtotal |  |  |  |  | 147389.8 | 184237.25 | 147389.8 | #REF! | #REF! | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA | [9 empty] | 0 | 0
4.1 | CONCRETO
4.1.1 | Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 18.58 | 1292.808 | 1616.01 | 24020.3726 | 30025.4658 |  |  |  | 1067.41 | 457.46
4.1.2 | Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 19.29 | 1292.808 | 1616.01 | 24938.2663 | 31172.8329 |  |  |  | 1067.41 | 457.46
4.1.3 | Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25Mpa), inclusive capeamento e escoramento | m² | 628 | 51.52 | 64.4 | 32354.56 | 40443.2 |  |  |  | 33.54 | 14.38
| Subtotal |  |  |  |  | 81313.2 | 101641.5 | 81313.2 | #REF! | #REF! | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [9 empty] | 0 | 0
5.1 | TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL
5.1.1 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/água, d= 50 mm | m | 52 | 10.744 | 13.43 | 558.688 | 698.36
5.1.2 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/água, d= 40 mm | m | 6 | 9.072 | 11.34 | 54.432 | 68.04
5.1.3 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/água, d= 32 mm | m | 26 | 6.352 | 7.94 | 165.152 | 206.44
5.1.4 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/água, d=25 mm | m | 85 | 3.928 | 4.91 | 333.88 | 417.35
5.1.5 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/água, d= 20 mm | m | 122 | 3.104 | 3.88 | 378.688 | 473.36
5.2 | ADAPTADOR CURTODE PVCPARA REGISTRO | [5 empty] | 0
5.2.1 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mmx1 1/4” | unid | 2 | 19.661 | 24.5763 | 39.322 | 49.1525
5.2.2 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mmx1 1/4” | Unid. | 12 | 8.928 | 11.16 | 107.136 | 133.92
5.2.3 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mmx1 1/4” | unid | 10 | 7.528 | 9.41 | 75.28 | 94.1
5.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO |  |  |  | 0 |  | 0
5.3.1 | Registro gaveta bruto, DN 40mm (1 1/2”) | unid | 1 | 73.47 | 91.8375 | 73.47 | 91.8375
5.3.2 | Registro gaveta bruto, DN 50mm (2”) | Unid. | 2 | 102.022 | 127.5275 | 204.044 | 255.055
5.3.3 | Registro gaveta bruto, DN 60 mm(2 1/2”) | unid | 1 | 237.36 | 296.7 | 237.36 | 296.7
5.4 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO |  |  |  | 0 |  | 0
5.4.1 | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4”) | unid | 2 | 66.63 | 83.2875 | 133.26 | 166.575
5.4.2 | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1”) | Unid. | 1 | 77.45 | 96.8125 | 77.45 | 96.8125
5.4.3 | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4”) | unid | 2 | 111 | 138.75 | 222 | 277.5
5.5 | REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO |  |  |  | 0 |  | 0
5.5.1 | Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4”) | unid | 1 | 61.93 | 77.4125 | 61.93 | 77.4125
5.6 | DIVERSOS-ÁGUA FRIA |  |  |  | 0 |  | 0
5.6.1 | Caixa d'água metalica, capacidade 20.000L – instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto | unid | 1 | 14802.27 | 18502.8375 | 14802.27 | 18502.8375
5.6.2 | Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção | Unid. | 1 | 260.72 | 325.9 | 260.72 | 325.9
5.6.3 | Torneira de jardim, inclusive poste de proteção | unid | 5 | 15.512 | 19.39 | 77.56 | 96.95
5.7 | TUBO PVC SOLDÁVELPARA ESGOTO |  |  |  | 0 |  | 0
5.7.1 | Tubo pvc rígido c/anéis, ponta e bolsa p/esgoto secundário, d=40 mm | unid | 24 | 14.712 | 18.39 | 353.088 | 441.36
5.7.2 | Tubo pvc rígido c/anéis, ponta e bolsa p/esgoto secundário, d=50 mm | unid | 50 | 19.744 | 24.68 | 987.2 | 1234
5.7.3 | Tubo pvc rígido c/anéis, ponta e bolsa p/esgoto secundário, d=75 mm | unid | 25 | 27.04 | 33.8 | 676 | 845
5.7.4 | Tubo pvc rígido c/anéis, ponta e bolsa p/esgoto secundário, d=100 mm | unid | 87 | 28.824 | 36.03 | 2507.688 | 3134.61
5.8 | DIVERSOS – ESGOTO |  |  |  | 0 |  | 0
5.8.1 | Caixa sifonadaquadrada, com três entradas e uma saída, d=100x100x50mm, acabamento alumínio | unid | 6 | 27.68 | 34.6 | 166.08 | 207.6
5.8.2 | Ralo sifonado em pvc d=100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | unid | 1 | 15.26 | 19.075 | 15.26 | 19.075 |  |  |  | 24.45 | 10.48
5.8.3 | Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) | unid | 1 | 245.02 | 306.275 | 245.02 | 306.275
5.8.4 | Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) | unid | 7 | 245.024 | 306.28 | 1715.168 | 2143.96
5.9 | LOUÇAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0
5.9.1 | Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico | unid | 5 | 170.338 | 212.9225 | 851.69 | 1064.6125
5.9.2 | Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações | unid | 3 | 223.609 | 279.5113 | 670.827 | 838.5338
5.9.3 | Lavatório com coluna, com sifão plástico,engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações | unid | 3 | 126.984 | 158.73 | 380.952 | 476.19
5.9.4 | Lavatório sem coluna, com sifão plástico,engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE | unid | 2 | 224.71 | 280.8875 | 449.42 | 561.775
5.9.5 | Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações | unid | 6 | 77.224 | 96.53 | 463.344 | 579.18
5.9.6 | Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações | unid | 1 | 299.44 | 374.3 | 299.44 | 374.3
5.9.7 | Papeleira de louça, conforme especificações | unid | 8 | 30.592 | 38.24 | 244.736 | 305.92
5.9.8 | Cabide de louça, branco, conforme especificações | unid | 3 | 24.112 | 30.14 | 72.336 | 90.42
5.9.9 | Chuveiro elétrico de plástico | unid | 1 | 10.24 | 12.8 | 10.24 | 12.8
5.10 | METAIS |  |  |  | 0 |  | 0
5.10.1 | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, Ø 1/2” | unid | 2 | 120.009 | 150.0112 | 240.018 | 300.0225
5.10.2 | Válvula de descarga cromada | unid | 5 | 152.96 | 191.2 | 764.8 | 956
5.10.3 | Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações | unid | 9 | 15.792 | 19.74 | 142.128 | 177.66
5.10.4 | Cuba inox de embutir, em bancada | unid | 2 | 68.07 | 85.0875 | 136.14 | 170.175
5.10.5 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de11/2”, l = 80 cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | unid | 6 | 99 | 123.75 | 594 | 742.5
5.10.6 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de11/2”, l = 140 cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura | unid | 2 | 258 | 322.5 | 516 | 645
| Subtotal |  |  |  |  | 30364.22 | 37955.27 | 30364.22 | #REF! | #REF! | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)
6.1 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO | [9 empty] | 0 | 0
6.1.1 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40 mm (1 1/4”) | m | 900 | 15.952 | 19.94 | 14356.8 | 17946 |  |  |  | 24.21 | 10.37
6.1.2 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32 mm (1”) | m | 30 | 15.952 | 19.94 | 478.56 | 598.2 |  |  |  | 2.46 | 1.06
6.2 | FIOS E CABOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.13 | 7.12
6.2.1 | Fio isolado em pvc seção 1,5 mm² -750v / 70°c | m | 1800 | 1.464 | 1.83 | 2635.2 | 3294 |  |  |  | 26.61 | 0
6.2.1 | Fio isolado em pvc seção 2,5 mm² -750v / 70°c | m | 3000 | 1.928 | 2.41 | 5784 | 7230
6.2.1 | Fio isolado em pvc seção 4,0 mm² -750v / 70°c | m | 150 | 2.864 | 3.58 | 429.6 | 537
6.2.1 | Fio isolado em pvc seção 6,0 mm² -750v / 70°c | m | 300 | 3.888 | 4.86 | 1166.4 | 1458
6.2.1 | Fio isolado em pvc seção 10,0 mm² -750v / 70°c | m | 150 | 6.04 | 7.55 | 906 | 1132.5
6.2.1 | Fio isolado em pvc seção 16,0 mm² -750v / 70°c | m | 200 | 6.952 | 8.69 | 1390.4 | 1738
6.3 | CABO TELEFÔNICO |  |  |  | 0 |  | 0
6.3.1 | Instalação de cabo telefônico CCE 50-02 | m | 70 | 6.288 | 7.86 | 440.16 | 550.2
6.3.2 | Instalação de cabo telefônico CCI 50-02 | m | 35 | 0.8 | 1 | 28 | 35
6.4 | INTERRUPTOR |  |  |  | 0 |  | 0
6.4.1 | Interruptor 01 seção simples | Unid. | 24 | 6.824 | 8.53 | 163.776 | 204.72
6.4.2 | Interruptor 02 seções simples | Unid. | 11 | 9.12 | 11.4 | 100.32 | 125.4
6.5 | TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR |  |  |  | 0 |  | 0
6.5.1 | Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida | Unid. | 7 | 11.88 | 14.85 | 83.16 | 103.95
6.6 | TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0
6.6.1 | Tomada de embutir para uso geral, 2p+t | Unid. | 57 | 6.824 | 8.53 | 388.968 | 486.21 |  |  |  | 0 | 0
6.6.2 | Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla | Unid. | 5 | 9.12 | 11.4 | 45.6 | 57 |  |  |  | 30.03 | 14.13
6.7 | CAIXA DE EMBUTIR DE PVC |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.51 | 1.51
6.7.1 | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4” x 2” com tampa | Unid. | 97 | 2.16 | 2.7 | 209.52 | 261.9 |  |  |  | 55.11 | 11.3
6.7.2 | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4” x 4” | Unid. | 5 | 3.76 | 4.7 | 18.8 | 23.5 |  |  |  | 15.6 | 6.69
6.7.3 | Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4” x 4” | Unid. | 94 | 8.504 | 10.63 | 799.376 | 999.22 |  |  |  | 15.6 | 6.69
6.8 | QDL – BLOCO ADMINISTRATIVO – 380 / 220 VOLTS |  |  |  | 0 |  | 0
6.8.1 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço,para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu – linha branca), exclusive disjuntores | Unid. | 1 | 95.69 | 119.6125 | 95.69 | 119.6125
6.8.2 | Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca) | Unid. | 1 | 75.98 | 94.975 | 75.98 | 94.975
6.8.3 | Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | Unid. | 3 | 8.264 | 10.33 | 24.792 | 30.99
6.8.4 | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | Unid. | 3 | 8.264 | 10.33 | 24.792 | 30.99
6.8.5 | Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) | Unid. | 1 | 54.34 | 67.925 | 54.34 | 67.925
6.8.6 | Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca) | Unid. | 1 | 54.34 | 67.925 | 54.34 | 67.925
6.9 | QDL – BLOCO PEDAGÁGICO – 380 / 220 VOLTS |  |  |  | 0 |  | 0
6.9.1 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço,para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | Unid. | 1 | 95.69 | 119.6125 | 95.69 | 119.6125
6.9.2 | Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca) | Unid. | 1 | 54.34 | 67.925 | 54.34 | 67.925
6.9.3 | Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | Unid. | 2 | 8.262 | 10.3275 | 16.524 | 20.655
6.9.4 | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | Unid. | 7 | 8.264 | 10.33 | 57.848 | 72.31
6.10 | QDL – BLOCO DE SERVIÇO – 380 / 220 VOLTS |  |  |  | 0 |  | 0
6.10.1 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço,para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu – linha branca), exclusive disjuntores | Unid. | 1 | 95.69 | 119.6125 | 95.69 | 119.6125
6.10.2 | Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) | Unid. | 1 | 54.34 | 67.925 | 54.34 | 67.925
6.10.3 | Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | Unid. | 1 | 8.26 | 10.325 | 8.26 | 10.325
6.10.4 | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | Unid. | 2 | 8.262 | 10.3275 | 16.524 | 20.655
6.10.5 | Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | Unid. | 1 | 8.26 | 10.325 | 8.26 | 10.325
6.11 | CAIXA DE MEDIÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0
6.11.1 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 Kva) com caixa em noril | Unid. | 1 | 329.2 | 411.5 | 329.2 | 411.5
6.12 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA |  |  |  | 0 |  | 0
6.12.1 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. =0,12m,dim. Int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m | Unid. | 5 | 91.072 | 113.84 | 455.36 | 569.2
6.13 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE |  |  |  | 0 |  | 0
6.13.1 | Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m | Unid. | 1 | 91.53 | 114.4125 | 91.53 | 114.4125
6.14 | LUMINÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0
6.14.1 | Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa,conforme especificações | Unid. | 5 | 45.944 | 57.43 | 229.72 | 287.15
6.14.1 | Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa,conforme especificações | Unid. | 89 | 63.392 | 79.24 | 5641.888 | 7052.36
6.15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS |  |  |  | 0 |  | 0
6.15.1 | Cabo de cobre nú 35 mm2 | m | 327.95 | 14.84 | 18.55 | 4866.778 | 6083.4725
6.15.2 | Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação | Unid. | 42 | 17.344 | 21.68 | 728.448 | 910.56
6.15.3 | Conector e descida para pilares | Unid. | 28 | 9.064 | 11.33 | 253.792 | 317.24
| Subtotal |  |  |  |  | 42758.77 | 53448.46 | 42758.77 | #REF! | #REF! | 0 | 0
7 | PAREDES E PAINÉIS | [9 empty] | 0 | 0
7.1 | ALVENARIA | [9 empty] | 2.53 | 2.24
7.1.1 | Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço – 1:2:8 (cimento/cal/areia) | m² | 871.98 | 31.688 | 39.61 | 27631.3022 | 34539.1278 |  |  |  | 8.41 | 3.6
7.1.2 | Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12 cm | m | 163.74 | 10.608 | 13.26 | 1736.9539 | 2171.1924 |  |  |  | 11.89 | 5.1
7.1.3 | Aperto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, com argamassa traço – 1:2:8 (cimento / cal / areia), à revestir | m | 303.15 | 8.288 | 10.36 | 2512.5072 | 3140.634 |  |  |  | 29.44 | 14.13
7.2 | DIVISÓRIA |  |  |  | 0 |  | 0
7.2.1 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens | m² | 11.32 | 429.88 | 537.35 | 4866.2416 | 6082.802
7.3 | ELEMENTO VAZADO |  |  |  | 0 |  | 0
7.3.1 | Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia | m² | 10 | 65.808 | 82.26 | 658.08 | 822.6
7.4 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 0 |  | 0
7.4.1 | Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica | m² | 69.76 | 6.168 | 7.71 | 430.2797 | 537.8496
| Subtotal |  |  |  | 0 | 37835.36 | 47294.21 | 37835.36 | #REF! | #REF! | 0 | 0
8 | ESQUADRIAS
8.1 | MADEIRA | [9 empty] | 0 | 0
8.1.1 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,70 x 2,10 m, exclusive ferragens – PM-1 | un. | 8 | 310.008 | 387.51 | 2480.064 | 3100.08 |  |  |  | 143.43 | 61.47
8.1.2 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, exclusive ferragens – PM-2 | un. | 8 | 314.64 | 393.3 | 2517.12 | 3146.4 |  |  |  | 143.43 | 61.47
8.1.3 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, exclusive ferragens – PM-3 | un. | 8 | 321.81 | 402.2625 | 2574.48 | 3218.1 |  |  |  | 143.43 | 61.47
8.1.4 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,60 x 1,80 m, com batentes e ferragens – PM-4 | un. | 3 | 128.944 | 161.18 | 386.832 | 483.54 |  |  |  | 143.43 | 61.47
8.1.5 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 1,80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE – PM-5 | un. | 2 | 128.944 | 161.18 | 257.888 | 322.36 |  |  |  | 292.52 | 10.54
8.2 | METÁLICAS |  |  |  | 0
8.2.1 | Basculante de ferro (dimensões,detalhes e nos ambientes conforme o projeto- vide quadro de esquadrias) | m² | 72.6 | 147.152 | 183.94 | 10683.2352 | 13354.044
8.3 | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 0 |  | 0
8.3.1 | Fechadura, maçaneta/espelho,acabamento cromado brilhante, conforme especificações | Unid. | 22 | 51.504 | 64.38 | 1133.088 | 1416.36
8.3.2 | Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2” com anéis, com parafusos, conforme especificações | Unid. | 66 | 15.944 | 19.93 | 1052.304 | 1315.38
| Subtotal |  |  |  |  | 21085.01 | 26356.26
9 | COBERTURA
9.1 | TELHAS E ESTRUTURA DE MADEIRA
9.1.1 | Telhado em telha colonial de primeira qualidade | m² | 1192.8 | 54.152 | 67.69 | 64592.5056 | 80740.632 |  |  |  | 292.52 | 10.54
9.1.2 | Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento | m | 196.36 | 45.792 | 57.24 | 8991.7171 | 11239.6464 |  |  |  | 180.17 | 15.03
9.1.3 | Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada | m² | 1192.8 | 72.408 | 90.51 | 86368.2624 | 107960.328 |  |  |  | 38.51 | 12.36
9.2 | CHAPAS |  |  |  | 0 |  | 0
9.2.1 | Rufo em chapa de aço, esp = 0,65 mm, larg = 30,0 cm | m | 24.6 | 29.008 | 36.26 | 713.5968 | 891.996 |  |  |  | 32.43 | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 160666.08 | 200832.6 | 160666.08 | #REF! | #REF! | 0 | 0
10 | REVESTIMENTO
10.1 | MASSA | [9 empty] | 0 | 0
10.1.1 | Chapisco em parede com argamassa traço – 1:3 (cimento / areia) | m² | 1743.96 | 3.744 | 4.68 | 6529.3862 | 8161.7328 |  |  |  | 224.2 | 47.1
10.1.2 | Chapisco em teto com argamassa traço – 1:3 (cimento / areia) | m² | 628 | 5.968 | 7.46 | 3747.904 | 4684.88 |  |  |  | 159.36 | 47.1
10.1.3 | Reboco paulista para parede, com argamassa traço – 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m² | 978.56 | 18.472 | 23.09 | 18075.9603 | 22594.9504 |  |  |  | 159.36 | 47.1
10.1.4 | Emboço de parede, com argamassa traço -1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 765.4 | 13.408 | 16.76 | 10262.4832 | 12828.104 |  |  |  | 159.36 | 47.1
10.1.5 | Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço – 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm – massa única | m² | 628 | 18.472 | 23.09 | 11600.416 | 14500.52 |  |  |  | 159.36 | 47.1
10.2 | ACABAMENTO
10.2.1 | Revestimento cerâmico para parede,pei – 3, dimensões 10x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações | m² | 765.4 | 29.992 | 37.49 | 22955.8768 | 28694.846 |  |  |  | 181.61 | 77.84
| Subtotal |  |  |  |  | 73172.03 | 91465.03
11 | PAVIMENTAÇÃO
11.1 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA
11.1.1 | Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização | m³ | 62.97 | 318.008 | 397.51 | 20024.9638 | 25031.2047 |  |  |  | 181.61 | 77.84
11.2 | ACABAMENTO |  |  |  | 0 |  | 0
11.2.1 | Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x40 cm,pei – 4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações | m² | 787.23 | 36.904 | 46.13 | 29051.9359 | 36314.9199 |  |  |  | 605.38 | 259.45
11.3 | CALÇADA EM CONCRETO |  |  |  | 0 |  | 0
11.3.1 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm | m² | 168.13 | 29.84 | 37.3 | 5016.9992 | 6271.249 |  |  |  | 130.2 | 55.79
| Subtotal |  |  |  |  | 54093.9 | 67617.37
12 | SOLEIRAS E RODAPES
12.1 | SOLEIRA | [9 empty] | 29.93 | 12.82
12.1.1 | Soleira em granito cinza andorinha, I = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização | m | 26.5 | 65.888 | 82.36 | 1746.032 | 2182.54 |  |  |  | 90.04 | 38.59
12.2 | RODAPÉ |  |  |  | 0 |  | 0
12.1.1 | Rodapé cerâmico, dimensões8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i rejuntado, conforme especificações | m | 56 | 8.792 | 10.99 | 492.352 | 615.44
| Subtotal |  |  |  |  | 2238.38 | 2797.98 | 2238.38 | #REF! | #REF! | 0 | 0
13 | PINTURAS
13.1 | ACRÍLICA | [9 empty] | 0 | 0
13.1.1 | Pinturas sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico,02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica | m² | 978.56 | 29.504 | 36.88 | 28871.4342 | 36089.2928 |  |  |  | 3.54 | 1.52
13.1.2 | Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica | m² | 628 | 29.504 | 36.88 | 18528.512 | 23160.64 |  |  |  | 8.05 | 3.45
13.2 | ESMALTE |  |  |  | 0 |  | 0
13.2.1 | Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento,aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento | m² | 87.56 | 16.304 | 20.38 | 1427.5782 | 1784.4728 |  |  |  | 193.39 | 82.88
13.2.2 | Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento | m² | 276 | 9.848 | 12.31 | 2718.048 | 3397.56 |  |  |  | 468.92 | 200.97
13.2.3 | Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcao e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 145.2 | 19.512 | 24.39 | 2833.1424 | 3541.428 |  |  |  | 17.45 | 7.48
| Subtotal |  |  |  |  | 54378.71 | 67973.39
14 | ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS
14.1 | CONCRETO
14.1.1 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos,assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto) | m | 10.8 | 108.328 | 135.41 | 1169.9424 | 1462.428 |  |  |  | 76.78 | 44.75
14.2 | BANCADA |  |  |  | 0 |  | 0
14.2.1 | Bancada em granito cinza andorinha de 3 cm de espessura, dim 2,85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto. | unid | 2 | 449.369 | 561.7112 | 898.738 | 1123.4225 |  |  |  | 353.27 | 151.4
14.2.2 | Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3,65x0,60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | unid | 1 | 547.43 | 684.2875 | 547.43 | 684.2875 |  |  |  | 849.24 | 363.96
14.2.3 | Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3,65x0,60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada | unid | 1 | 547.43 | 684.2875 | 547.43 | 684.2875 |  |  |  | 44.4 | 19.03
14.2.4 | Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto | unid | 1 | 170.92 | 213.65 | 170.92 | 213.65
14.2.5 | Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 n) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto. | unid | 2 | 250 | 312.5 | 500 | 625 |  |  |  | 54.68 | 23.43
14.3 | MADEIRA |  |  |  | 0 |  | 0
14.3.1 | Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações | m² | 31.92 | 28.8 | 36 | 919.296 | 1149.12
14.3.2 | Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática | m² | 1.5 | 40 | 50 | 60 | 75
14.3.3 | Prateleira em compensado naval 18 mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto | m² | 9.54 | 87.784 | 109.73 | 837.4594 | 1046.8242
14.4 | INCÊNDIO |  |  |  | 0 |  | 0
14.4.1 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 | Unid. | 8 | 223.696 | 279.62 | 1789.568 | 2236.96
14.5 | GÁS |  |  |  | 0 |  | 0
14.5.1 | Tubo de aço sem constura SCH 40 Ø 3/4” | Unid. | 7 | 28.44 | 35.55 | 199.08 | 248.85
14.5.2 | Cotovelo em aço forjado classe 10 Ø 3/4” x 90º | Unid. | 5 | 11.192 | 13.99 | 55.96 | 69.95
14.5.3 | Te em aço forjado classe 10 Ø 3/4” | Unid. | 1 | 12.48 | 15.6 | 12.48 | 15.6
14.5.4 | União em aço forjado classe 10 Ø 3/4” | Unid. | 2 | 21.91 | 27.3875 | 43.82 | 54.775
14.5.5 | Registro esfera Ø 3/4” | Unid. | 1 | 44.47 | 55.5875 | 44.47 | 55.5875
14.5.6 | Luva em aço forjado classe 10 Ø 3/4” | Unid. | 3 | 8.264 | 10.33 | 24.792 | 30.99
14.6 | VIDROS | [5 empty] | 0
14.6.1 | Vidro liso incolor 4mm | m² | 62.58 | 62.88 | 78.6 | 3935.0304 | 4918.788
14.6.2 | Vidro canelado incolor 4mm | m² | 2.1 | 49.96 | 62.45 | 104.916 | 131.145
14.6.3 | Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado | m² | 11.4 | 227.224 | 284.03 | 2590.3536 | 3237.942
| Subtotal |  |  |  | 0 | 14451.69 | 18064.61 | 14451.69 | #REF! | #REF! | 0 | 0
15 | INSTALAÇÕES REDE LÓGICA
15.1 | REDE LÓGICA | [9 empty] | 0 | 0
15.1.1 | Eletroduto de pvc rígido roscável32 mm (1.1/4”), fornecimento e instalação | m | 110 | 15.952 | 19.94 | 1754.72 | 2193.4 |  |  |  | 5.49 | 2.36
15.1.2 | Curva 90º p/ eletroduto roscável 1.1/4” | un. | 26 | 5.8 | 7.25 | 150.8 | 188.5 |  |  |  | 2.66 | 1.14
15.1.3 | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4” | un. | 45 | 5.4 | 6.75 | 243 | 303.75 |  |  |  | 3.04 | 7.35
15.1.4 | Bucha/arruela alumínio 1.1/4” | cj | 45 | 0.61 | 0.7625 | 27.45 | 34.3125 |  |  |  | 3.04 | 7.35
15.1.5 | Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) – fornecimento e instalação | m | 130 | 0.8 | 1 | 104 | 130 |  |  |  | 41.57 | 17.66
15.1.6 | Cabo UTP 4 pares categoria 6 | m | 205 | 4 | 5 | 820 | 1025 |  |  |  | 41.57 | 17.66
15.1.7 | Obturador com haste padrão TELEBRAS | Unid. | 1 | 10.5 | 13.125 | 10.5 | 13.125 |  |  |  | 23.74 | 3.53
15.1.8 | Quadro de distribuição para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação | Unid. | 1 | 150.6 | 188.25 | 150.6 | 188.25
15.1.9 | Conector RJ45 (fêmea), para lógica | Unid. | 19 | 4.2 | 5.25 | 79.8 | 99.75
15.1.10 | Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4”, 2 saídas | Unid. | 19 | 2.16 | 2.7 | 41.04 | 51.3
15.1.11 | Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás – fornecimento e instalação | Unid. | 5 | 11.88 | 14.85 | 59.4 | 74.25
15.1.12 | Caixa pvc 4” X 4” p/ eletroduto | Unid. | 22 | 2 | 2.5 | 44 | 55
| Subtotal |  |  |  |  | 3485.31 | 4356.64
16 | PORTAL DE ACESSO
16.1 | MUROS E FECHOS | [9 empty] | 0 | 0
16.1.1 | Muro em cobogó h=1,80m – Padrão FNDE | m | 7.25 | 148.93 | 186.1625 | 1079.7425 | 1349.6781 |  |  |  | 0 | 0
16.1.2 | Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10 cm 2 fls | m² | 4.2 | 220 | 275 | 924 | 1155 |  |  |  | 200.66 | 17.66
16.1.3 | Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4”x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar | pç | 2 | 12 | 15 | 24 | 30 |  |  |  | 5.53 | 2.37
16.2 | COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0
16.2.1 | Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede | m² | 15.6 | 72.41 | 90.5125 | 1129.596 | 1411.995 |  |  |  | 241.7 | 103.58
16.2.1 | Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 9.2 | 50.53 | 63.1625 | 464.876 | 581.095 |  |  |  | 0 | 0
16.2.1 | Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m² | 15.6 | 14.1 | 17.625 | 219.96 | 274.95
| Subtotal |  |  |  | 0 | 3842.17 | 4802.72
17 | LIMPEZA DA OBRA
17.1 | LIMPEZA
17.1.1 | Limpeza geral | m² | 853.2 | 2.6 | 3.25 | 2218.32 | 2772.9
| Subtotal |  |  |  |  | 2218.32 | 2772.9
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 750488.23 | 938110.3 | 523761.09 |  | #REF! | 0 | 0
Nos serviços estão inclusos:
| Encargos Sociais |  | 130%
| B.D.I. |  | 25%
PREÇO MÁXIMO ACEITÁVEL GLOBAL E UNITÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS;
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 9 meses
Giruá,07 de fevereiro de 2012.
| ________________________________ |  | ____________________________________
| CLAUDIA EUNICE MAYER DE ALMEIDA |  | ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS
| Engª Civil CREA/RS 117078-D |  | Prefeito Municipal

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE GIRUÁ
Projeto Padrão FNDE – 06 SALAS DE AULA |  |  |  |  | Data:07.02.2012
LOCAL: Mato Grande – Giruá
PRAZO DE EXECUÇÃO: 09 meses |  |  | Período:
| ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | TOTAL
I - EDIFICAÇÃO
FÍSICO | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100% | [8 empty] | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ | 14412.17 | [8 empty] | 14412.17 | #REF! | #REF!
FÍSICO | 2 | MOVIMENTOS DE TERRAS |  | 100% | [8 empty] | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ | 12081.94 | [8 empty] | 12081.94 | #REF!
FÍSICO | 3 | INFRA-ESTRUTURA:FUNDAÇÕES |  | 40% | 40% | 20% | [6 empty] | 80%
FINANCEIRO |  |  | R$ | 73694.9 | 73694.9 | 36847.45 | [6 empty] | 184237.25 | #REF!
FÍSICO | 4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 20% | 30% | 40% | 10% |  |  |  |  | 70%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  | 20328.3 | 30492.45 | 40656.6 | 10164.15 |  |  |  |  | 101641.5 | #REF!
FÍSICO | 5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS |  | 10% | 5% | 15% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 65%
FINANCEIRO |  |  | R$ | 3795.527 | 1897.7635 | 5693.2905 | 7591.054 | 3795.527 | 3795.527 | 3795.527 | 3795.527 | 3795.527 | 37955.27 | #REF!
FÍSICO | 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS |  | 10% | 5% | 15% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 65%
FINANCEIRO |  |  | R$ | 5344.846 | 2672.423 | 8017.269 | 10689.692 | 5344.846 | 5344.846 | 5344.846 | 5344.846 | 5344.846 | 53448.46 | #REF!
FÍSICO | 7 | PAREDES E PAINÉIS |  |  | 10% | 40% | 20% | 10% | 10% | 10% |  |  | 50%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  | 4729.421 | 18917.684 | 9458.842 | 4729.421 | 4729.421 | 4729.421 |  | 0 | 47294.21 | #REF!
FÍSICO | 8 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 40% | 40% | 10% | 10% |  |  | 90%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  |  |  | 10542.504 | 10542.504 | 2635.626 | 2635.626 |  | 0 | 26356.26 | #REF!
FÍSICO | 9 | COBERTURA | [5 empty] | 30% | 40% | 15% | 10% | 5% | 50%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  |  |  |  | 60249.78 | 80333.04 | 30124.89 | 20083.26 | 10041.63 | 200832.6 | #REF!
FÍSICO | 10 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 25% | 25% | 50% | 75%
FINANCEIRO |  |  | R$ | [6 empty] | 22866.2575 | 22866.2575 | 45732.515 | 91465.03 | #REF!
FÍSICO | 11 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 30% | 20% | 10% | 10% | 30% |  | 60%
FINANCEIRO |  |  | R$ | 0 | 0 |  | 20285.211 | 13523.474 | 6761.737 | 6761.737 | 20285.211 | 0 | 67617.37 | #REF!
FÍSICO | 12 | SOLEIRAS E RODAPÉS |  |  |  |  | 30% | 20% | 10% | 10% | 30% |  | 60%
FINANCEIRO |  |  | R$ | 0 | 0 |  | 839.394 | 559.596 | 279.798 | 279.798 | 839.394 | 0 | 2797.98 | #REF!
FÍSICO | 13 | PINTURAS | [7 empty] | 40% | 40% | 20% | 60%
FINANCEIRO |  |  | R$ | [6 empty] | 27189.356 | 27189.356 | 13594.678 | 67973.39 | #REF!
FÍSICO | 14 | ELEMENTOS DECORATIVOS | [9 empty] | 100% | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ | [8 empty] | 18064.61 | 18064.61 | #REF!
FÍSICO | 15 | INSTALAÇÕES REDE LOGICA | [9 empty] | 100% | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ | [8 empty] | 4356.64 | 4356.64 | #REF!
FÍSICO | 16 | PORTAL DE ACESSO | [8 empty] | 50% | 50% | 50%
FINANCEIRO |  |  | R$ | [7 empty] | 2401.36 | 2401.36 | 4802.72 | #REF!
FÍSICO | 16 | LIMPEZA DA OBRA | [8 empty] | 50% | 50% | 50%
FINANCEIRO |  |  | R$ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1386.45 | 1386.45 | 2772.9
|  | TOTAL FINANCEIRO | R$ | 109329.383 | 103322.8075 | 99968.1435 | 100063.297 | 108909.298 | 103879.995 | 103727.4585 | 104191.6615 | 104718.256 | 938110.3 | #REF!
938110.3
RES. TÉCNICO:_______________________________