## Plan1
PROJETO N° 02/2013
ORÇAMENTO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL
ÁREA EDIFICAÇÃO EXISTENTE: 1.644,05 m²
ÁREA EDIFICAÇÃO AMPLIAÇÃO: 327,00 m²
LOCAL: RUA SETE DE SETEMBRO - GIRUÁ / RS
Item | Serviço | unid. | Quant. | Preço Unitário |  | Preço Parcial |  | Preço Total
|  |  |  | Material | Mão-de-obra | Material | Mão-de-obra
REFORMA CONDOMÍNIO INDUSTRIAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa da Obra | m² | 2 | 127.31 | 62.1 | 254.62 | 124.2 | 378.82
1.2 | Sub total |  |  |  |  | 254.62 | 124.2 | 378.82
4 | PLACA IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO
4.1 | Placa identificação do prédio condomínio industrial, nas dimensões 0,60 x 4,00 m, fixada no prédio | unid | 1 | 400 | 50 | 400 | 50 | 450
| Sub total |  |  |  |  | 400 | 50 | 450
2 | SUBSTITUIÇÃO COBERTURA
2.1 | Retirada telhas onduladas e terças a serem substituídas | m² | 792.57 | 0 | 3.65 | 0 | 2892.8805 | 2892.8805
2.2 | Cobertura com telhas zincalume 0,5 mm ondulada, incluso cumeeiras e acessórios fixação | m² | 792.57 | 29.5 | 9.9 | 23380.815 | 7846.443 | 31227.258
2.3 | terças metálicas 20x40x100x40x20x2,25mm | m | 900 | 18.32 | 6.35 | 16488 | 5715 | 22203
| sub total |  |  |  |  | 39868.815 | 16454.3235 | 56323.1385
3 | PINTURA EXTERNA
3.1 | Fundo selador PVA ambientes externos, uma demão | m² | 712 | 2.97 | 1.1 | 2114.64 | 783.2 | 2897.84
3.2 | Pintura latex PVA ambientes externos, duas demãos | m² | 712 | 9.83 | 4 | 6998.96 | 2848 | 9846.96
3.3 | Pintura com tinta esmalte, esquadrias | m² | 246 | 13 | 5.75 | 3198 | 1414.5 | 4612.5
| Sub total |  |  |  |  | 12311.6 | 5045.7 | 17357.3
4 | PINTURA INTERNA
4.1 | Fundo selador PVA ambientes internos, uma demão | m² | 2056 | 2.97 | 1.1 | 6106.32 | 2261.6 | 8367.92
4.2 | Pintura latex PVA ambientes internos, duas demãos | m² | 2056 | 9.83 | 4 | 20210.48 | 8224 | 28434.48
4.3 | Pintura com tinta esmalte, esquadrias | m² | 44.94 | 13 | 5.75 | 584.22 | 258.405 | 842.625
| Sub total |  |  |  |  | 26901.02 | 10744.005 | 37645.025
5 | ESQUADRIAS
5.1 | Porta interna semi-oca completa 0,60m x 2,10 m | unid | 15 | 238 | 102 | 3570 | 1530 | 5100
5.2 | Vidro liso e/ou canelado (retirada e colocação) | m² | 30 | 46.3 | 19.84 | 1389 | 595.2 | 1984.2
| Subtotal |  |  |  |  | 4959 | 2125.2 | 7084.2
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
6.1 | Ponto hidráulico vaso sanitário completo | unid | 15 | 351.23 | 146.68 | 5268.45 | 2200.2 | 7468.65
6.2 | Ponto hidráulico lavatório completo | unid | 15 | 254.42 | 109.03 | 3816.3 | 1635.45 | 5451.75
6.3 | Ponto hidráulico chuveiro completo | unid | 10 | 28.43 | 12.19 | 284.3 | 121.9 | 406.2
| Subtotal |  |  |  |  | 9369.05 | 3957.55 | 13326.6
7 | REVESTIMENTO CERAMICO BANHEIROS
7.1 | Piso cerâmico PI 4 assentado c/ argamassa própria e rejunte (piso) | m² | 36.46 | 21.77 | 9.33 | 793.7342 | 340.1718 | 1133.906
7.2 | Piso cerâmico PI 2 assentado c/argamassa própria e rejunte (parede) | m² | 200 | 25.15 | 10.77 | 5030 | 2154 | 7184
| Subtotal |  |  |  |  | 5823.7342 | 2494.1718 | 8317.906
AMPLIAÇÃO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL
8 | PISO CORREDOR CENTRAL
8.1 | Demolição contrapiso concreto simples 8 cm | m² | 350 | 0 | 9.29 | 0 | 3251.5 | 3251.5
8.2 | Piso armado polido – 8 cm – c/ junta de dilatação | m² | 350 | 45.75 | 18 | 16012.5 | 6300 | 22312.5
| Sub total |  |  |  |  | 16012.5 | 9551.5 | 25564
9 | COBERTURA
9.1 | Estrutura metal. Tesoura 2 águas – vão 5 m | m² | 327 | 110 | 0 | 35970 | 0 | 35970
9.2 | Cobertura com telha PVC ondulada | m² | 327 | 25.36 | 5.57 | 8292.72 | 1821.39 | 10114.11
9.3 | Calha beiral chapa galvanizada corte 50 | m² | 129 | 73.7 | 24.86 | 9507.3 | 3206.94 | 12714.24
| Sub total |  |  |  |  | 53770.02 | 5028.33 | 58798.35
10 | INSTALAÇÃO PLUVIAL
10.1 | Tubo PVC rígido 150mm | m | 24 | 43.98 | 15.13 | 1055.52 | 363.12 | 1418.64
10.2 | Tubo queda pluvial PVC 75mm | m | 48 | 46.01 | 10.82 | 2208.48 | 519.36 | 2727.84
10.3 | Tubo concreto simples C-2 ponta/bolsa 300 mm | m | 60 | 24.18 | 6.89 | 1450.8 | 413.4 | 1864.2
10.4 | Tubo PVC ranhurado drenagem 100mm | m | 30 | 18.49 | 10.82 | 554.7 | 324.6 | 879.3
10.5 | Caixa de alvenaria 30x30x30 cm | unid | 12 | 141.54 | 31.07 | 1698.48 | 372.84 | 2071.32
| Sub total |  |  |  |  | 6967.98 | 1993.32 | 8961.3
11 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA
11.1 | Cavalete entrada 20mm (3/4”) | unid | 13 | 304.15 | 129.73 | 3953.95 | 1686.49 | 5640.44
11.2 | Tubo PVC rígido soldável 25 mm | m | 420 | 3.33 | 3.25 | 1398.6 | 1365 | 2763.6
| Sub total |  |  |  |  | 5352.55 | 3051.49 | 8404.04
| BDI 25%incluso no orçamento |  |  |  | TOTAL MATERIAL |  | R$ | 181990.8892
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA |  | R$ | 60619.7903
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | R$ | 242610.6795
| Giruá,13 de fevereiro de 2013. | [6 empty] | 242610.6795
| Responsável Técnico |  |  |  | Prefeito Municipal
| Engª. Civil Claudia E. M. De Almeida |  |  |  | ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS
CREA-RS 117078-D

## Plan2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO Nº 02/2013
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL
ÁREA: 1644,05 m2(REFORMA) 369,32 m² (AMPLIAÇÃO)
LOCAL: RUA SETE DE SETEMBRO - GIRUÁ / RS Data:05/04/2013
ESPECIFICAÇÕES | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | Total | %
| R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$
REFORMA
SERVIÇOS INICIAIS | 693.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.48 | 0.19918
PLACA IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0.12925
SUBSTITUIÇÃO COBERTURA | 28161.5693 | 28161.5693 |  |  |  |  | 0 | 56323.1385 | 16.1773
PINTURA EXTERNA | 0 |  |  |  | 13885.84 | 3471.46 | 0 | 17357.3 | 4.9854
PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 7529.005 | 30116.02 | 0 | 37645.025 | 10.8125
ESQUADRIAS |  |  |  |  | 7084.2 |  |  | 7084.2 | 2.0347
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 7995.96 | 5330.64 |  |  | 13326.6 | 3.8277
REVESTIMENTO CERAMICO BANHEIROS |  | 0 |  |  | 8317.906 |  |  | 8317.906 | 2.3891
AMPLIAÇÃO | [8 empty] | 0
PISO CORREDOR CENTRAL | 0 | 15338.4 | 10225.6 |  |  |  |  | 25564 | 7.3426
COBERTURA | 0 |  | 32381.2538 | 32381.2538 |  |  |  | 64762.5076 | 18.6013
INSTALAÇÃO PLUVIAL |  |  | 5905.704 | 8858.556 |  |  |  | 14764.26 | 4.2406
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 12549.44 | [6 empty] | 12549.44 | 3.6045
PPCI |  |  |  |  | 8932.357 | 17864.714 | 62526.499 | 89323.57 | 25.6558
Sub Total R$ | 41404.4892 | 43499.9693 | 48512.5578 | 49235.7698 | 51079.948 | 51902.194 | 62526.499 | 348161.4271 | 100
Acumulado R$ | 41404.4892 | 84904.4585 | 133417.0163 | 182652.7861 | 233732.7341 | 285634.9281 | 348161.4271 | 348161.4271 | 100
0
Giruá, 05 de abril de 2013.
| Responsável Técnico |  |  |  | Prefeito Municipal
| Engª. Civil Claudia E. M. De Almeida |  |  |  | ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS
CREA-RS 117078-D