## orçamento
ORÇAMENTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, ÁREA INDUSTRIAL
ÁREA: 1710,00 m²
LOCAL: ÁREA INDUSTRIAL
| Solução: PASSEIO EM LAJOTA PRÉ-FABRICADA |  |  |  |  | PROJETO Nº 03/2013
Item | Serviço | unid. | Quant. | Custos em R$
|  |  |  | PREÇO MAT | PREÇO MÃO-DE- | PREÇO TOTAL | PREÇO T. MÃO DE | TOTAL
|  |  |  | R$ | OBRA R$ | MAT. R$ | OBRAS R$ | R$
1 | Preliminares
1.1 | Placa de obra por m² fixada com estrutura de madeira | m² | 0 | 127.39 | 52.6 | 0 | 0 | 0
1.2 | deslocamento do cercamento | ml | 0 | 0.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0
1.3 | remoção de entulhos e preparação da pista do passeio | m² | 1710 | 0.4 | 1.8 | 684 | 3078 | 3762
| Sub total |  |  |  |  | 684 | 3078 | 3762
2 | Alvenaria dos blocos autônomos
2.1 | escavação de solo | m³ | 4.5 | 0 | 24.78 | 0 | 111.51 | 111.51
2.2 | alvenaria de tijolo maciço e=15cm, traço lev 1:3 | m² | 84 | 36.8 | 17.8 | 3091.2 | 1495.2 | 4586.4
2.3 | revestimento tipo paulista | m² | 36 | 6.2 | 16.2 | 223.2 | 583.2 | 806.4
| Sub total |  |  |  |  | 3314.4 | 2189.91 | 5504.31
3 | Pavimentação
3.1 | camada de pó de brita 1cm compactado | m² | 1710 | 0.75 | 0.5 | 1282.5 | 855 | 2137.5
3.2 | argamassa de cimento e areia traço de 1:4, e=4cm | m² | 1710 | 12.6 | 4.98 | 21546 | 8515.8 | 30061.8
3.3 | lajota pré-fabricada de concreto 20 Mpa, e=3cm | m² | 1710 | 17 | 8 | 29070 | 13680 | 42750
3.4 | rejuntamento com cimento e areia traço de 1:3 | m² | 1710 | 3.2 | 0.6 | 5472 | 1026 | 6498
3.5 | limpeza e raspagem da obra | m² | 1710 | 0.2 | 0.6 | 342 | 1026 | 1368
| sub total |  |  |  |  | 57712.5 | 25102.8 | 82815.3
4 | Acessibilidade
4.1 | execução de contrapiso CS e=6cm desemp para acesso de cadeirantes | m² | 10.44 | 15.62 | 10.56 | 163.0728 | 110.2464 | 273.3192
| Sub total |  |  |  |  | 163.0728 | 110.2464 | 273.3192
|  | TOTAL GLOBAL DA OBRA |  |  |  | 61710.9 | 30370.71 | 92354.9292
BDI 25% EMBUTIDO
OBS: a arborização será plantada pela Prefeitura Municipal
Giruá, 05 de abril de 2013.
| ________________________________ |  | ____________________________________
| CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA |  | ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS
| Eng.ª Civil |  | Prefeito Municipal
CREA/RS 117 078-D

## cronograma físico financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO Nº 03/2013
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, ÁREA INDUSTRIAL
ÁREA: 1710,00 m²
LOCAL: ÁREA INDUSTRIAL
ITEM | ESPECIFICAÇÕES | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | %
|  | R$ | R$ | R$ | R$
1 | Preliminares | 3762 | 3762 |  |  | 4.0734
2 | Alvenaria dos blocos autônomos | 5504.31 | 5504.31 |  |  | 5.96
3 | Pavimentação | 82815.3 | 41407.65 | 41407.65 |  | 89.6707
3 | Acessibilidade | 273.3192 |  | 273.3192 |  | 0.29594
| Sub Total R$ | 92354.9292 | 50673.96 | 41680.9692 |  | 100
| Acumulado R$ | 92354.9292 | 50673.96 | 92354.9292 |  | 100
BDI INCLUSO DE 25%
Giruá, 05 de abril de 2013.
| ________________________________ |  | ____________________________________
| CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA |  | ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS
| Eng.ª Civil |  | Prefeito Municipal
CREA/RS 117 078-D