## Plan2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO Nº 11/2013
OBRA: EMBELEZAMENTO TREVO ACESSO e CANTEIRO CENTRAL ÁREA INDUSTRIAL
ÁREA: 528,42 m2
LOCAL: TREVO DE ACESSO AREA INDUSTRIAL - GIRUÁ / RS Data: 05/04/2013
ESPECIFICAÇÕES | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | Total | %
| R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$
SERVIÇOS INICIAIS | 1680.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.38 | 9.951
EMBELEZAMENTO TREVO ACESSO ÁREA INDUSTRIAL | 6842.7805 | 8363.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15206.1788 | 90.049
Sub Total R$ | 8523.1605 | 8363.3983 | 0 |  |  |  | 16886.5588 | 100
Acumulado R$ | 8523.1605 | 16886.5588 | 16886.5588 | 16886.5588 | 16886.5588 | 16886.5588 | 16886.5588 | 100
Giruá, 05 de abril de 2013.
| Responsável Técnico |  |  |  | Prefeito Municipal
| Engª. Civil Claudia E. M. De Almeida |  |  |  | ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS
CREA-RS 117078-D