## Plan1
PROJETO N° 11/2013
ORÇAMENTO
OBRA: EMBELEZAMENTO TREVO ACESSO e CANTEIRO CENTRAL ÁREA INDUSTRIAL
ÁREA: 528,42 m²
LOCAL: ÁREA INDUSTRIAL E TREVO DE ACESSO - GIRUÁ / RS
Item | Serviço | unid. | Quant. | Preço Unitário |  | Preço Parcial |  | Preço Total
|  |  |  | Material | Mão-de-obra | Material | Mão-de-obra
EMBELEZAMENTO TREVO ACESSO e CANTEIRO CENTRAL ÁREA INDUSTRIAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.2 | Locação da obra | m² | 528.42 | 2.5 | 0.68 | 1321.05 | 359.3256 | 1680.3756
| Sub total |  |  |  |  | 1321.05 | 359.3256 | 1680.3756
2 | EMBELEZAMENTO TREVO ACESSO ÁREA INDUSTRIAL
2.1 | Embelezamento e ajardinamento trevo
2.1.1 | Regularização trevo/remoção camada vegetal existente | m² | 164 | 3 | 0.75 | 492 | 123 | 615
2.1.2 | Plantio de grama trevo de acesso e canteiro central da área industrial, inclusive preparo solo | m² | 432.02 | 10 | 4.5 | 4320.2 | 1944.09 | 6264.29
2.1.3 | Plantio de margaridas | m² | 96.4 | 40 | 5 | 3856 | 482 | 4338
2.1.4 | Plantio de agaves | unid. | 54 | 30 | 10 | 1620 | 540 | 2160
2.1.5 | Plantio de butiazeiros | unid. | 22 | 40 | 15 | 880 | 330 | 1210
2.1.6 | Colocação de pedras grandes para ornamentação | unid. | 12 | 10 | 5 | 120 | 60 | 180
2.1.7 | Alvenaria no contorno trevo com pedra grês (e=25cm) | m² | 8.66 | 38.01 | 12.67 | 329.1666 | 109.7222 | 438.8888
| sub total |  |  |  |  | 11617.3666 | 3588.8122 | 15206.1788
| BDI 25%incluso no orçamento |  |  |  | TOTAL MATERIAL |  | R$ | 12938.4166
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA |  | R$ | 3948.1378
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | R$ | 16886.5544
| Giruá,05 de abril de 2013. | [6 empty] | 16886.5544
| Responsável Técnico |  |  |  | Prefeito Municipal
| Engª. Civil Claudia E. M. De Almeida |  |  |  | ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS
CREA-RS 117078-D

## Plan2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO Nº 11/2013
OBRA: EMBELEZAMENTO TREVO ACESSO e CANTEIRO CENTRAL ÁREA INDUSTRIAL
ÁREA: 528,42 m2
LOCAL: TREVO DE ACESSO AREA INDUSTRIAL - GIRUÁ / RS Data: 05/04/2013
ESPECIFICAÇÕES | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | Total | %
| R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$
SERVIÇOS INICIAIS | 1680.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.3756 | 9.951
EMBELEZAMENTO TREVO ACESSO ÁREA INDUSTRIAL | 6842.7805 | 8363.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15206.1788 | 90.049
Sub Total R$ | 8523.1561 | 8363.3983 | 0 |  |  |  | 16886.5544 | 100
Acumulado R$ | 8523.1561 | 16886.5544 | 16886.5544 | 16886.5544 | 16886.5544 | 16886.5544 | 16886.5544 | 100
Giruá, 05 de abril de 2013.
| Responsável Técnico |  |  |  | Prefeito Municipal
| Engª. Civil Claudia E. M. De Almeida |  |  |  | ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS
CREA-RS 117078-D