## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.6 |  | v3.0.6
1
2
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 10-2025.xlsm.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
Tipo de Orçamento
Acompanhamento
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | (SELECIONAR) | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | CÂNDIDO GODÓI | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): |  | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do TransfereGOV (000000): |  | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): |  | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): |  | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA URBANA | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2025-10-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | DANIEL RODRIGO GOERLACH
CREA/CAU: | CREA/RS 130.189
ART/RRT:
Data do preenchimento: | 2026-01-15
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | GUERINO BACKES
Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
Arredondamento das frentes: | Tradicional
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra: | 2025-03-01
Data de fechamento do RRE: | 2025-04-30
Responsável pela Fiscalização
Nome: | DANIEL RODRIGO GOERLACH
Profissão: | ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos): | CREA/RS 130.189
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
MENU
Note on F41: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
V3.0.6
GERAL
|  | ▪ | Adicionado modo de arredondamento para compatibilidade com o TransfereGOV, altera na aba DADOS
|  | ▪ | A planilha passará a ser disponibilizada com o formato .xlsm. Deve ser usado arquivo referência 1.9 ou superior, também no formato .xlsm
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TRANSFEREGOV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 0 |  | 0 |  | PREFEITURA MUNICIPAL
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA / DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA URBANA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 50%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 4.67% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.74% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.97% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.21% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 8.69% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 1.5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 23.38% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 23.38%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | CÂNDIDO GODÓI | [5 empty] | 2026-01-15
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | DANIEL RODRIGO GOERLACH
[6 empty] | F | CREA/CAU: | CREA/RS 130.189
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
[6 empty] | F | BDI 2
F
[6 empty] | F | TIPO DE OBRA
[6 empty] | F | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
F
[6 empty] | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
[6 empty] | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[6 empty] | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[6 empty] | F | Risco | [7 empty] | R | 0.6% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[6 empty] | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[6 empty] | F | Lucro | [7 empty] | L | 4.1% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[6 empty] | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[6 empty] | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 1.5% | - | 0% | 2.5% | 5%
[6 empty] | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[6 empty] | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 15% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
[6 empty] | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 15%
F
F
F
[6 empty] | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[6 empty] | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
[6 empty] | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
F
[6 empty] | F | Observações:
F
F
[6 empty] | F | CÂNDIDO GODÓI | [5 empty] | 2026-01-15
[6 empty] | F | Local | [5 empty] | Data
F
F
[6 empty] | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | DANIEL RODRIGO GOERLACH
[6 empty] | F | CREA/CAU: | CREA/RS 130.189
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | CÂNDIDO GODÓI | [5 empty] | 2026-01-15
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | DANIEL RODRIGO GOERLACH
[7 empty] | CREA/CAU: | CREA/RS 130.189
[7 empty] | ART/RRT: | 0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
MENU
→
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
2 |  |  |  |  | 23.38% | 15% | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | '[Referência 10-2025.xlsm]Banco'!$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | PORTO ALEGRE |  | 10-25 (N DES.) | DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA URBANA | CÂNDIDO GODÓI |  |  | 23,38% | 15,00% | 0,00% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | '[Referência 10-2025.xlsm]Banco'!$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (Sem Código) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 103 | 0 | [6 empty] | F | LOTE | LOTE | DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA URBANA | [8 empty] | 1436876.32 |  |  | 1436876.32 | 0 | [8 empty] | 1436876.32
1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 39 | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | TRECHO 01 - Rua João XXIII e Loureiro da Silva | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 570193.64 | RA |  | 570193.64 | 0 |  | 1 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 570193.64 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 8049.5 | RA |  | 8049.5 | 0 |  | 2 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 8049.5 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1. | SICRO | 5213490 | Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 1 | 1898.36 | BDI 1 | 2342.2 | 2342.2 | RA | RA | 2342.2 | 0 |  |  | SICRO 5213490 | 21062 | 1898.36 | 23.38% | 1 |  | 2342.2 | 2342.2
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2. | SICRO | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 1 | 135.99 | BDI 1 | 167.78 | 167.78 | RA | RA | 167.78 | 0 |  |  | SICRO 5216111 | 21212 | 135.99 | 23.38% | 1 |  | 167.78 | 167.78
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3. | Composição | 5 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UNID. | 1 | 4489.8 | BDI 1 | 5539.52 | 5539.52 | RA | RA | 5539.52 | 0 |  |  | Composição 5 | 7 | 4489.8 | 23.38% | 1 |  | 5539.52 | 5539.52
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7454.1 | RA |  | 7454.1 | 0 |  | 3 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 7454.1 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1. | SICRO | P9888 | Engenheiro | h | 15 | 161.08 | BDI 1 | 198.74 | 2981.1 | RA | RA | 2981.1 | 0 |  |  | SICRO P9888 | 22477 | 161.08 | 23.38% | 15 |  | 2981.1 | 198.74
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2. | SICRO | P9874 | Encarregado de pavimentação | h | 60 | 46.37 | BDI 1 | 57.21 | 3432.6 | RA | RA | 3432.6 | 0 |  |  | SICRO P9874 | 22464 | 46.37 | 23.38% | 60 |  | 3432.6 | 57.21
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.3. | SICRO | P9828 | Auxiliar de topografia | h | 30 | 28.11 | BDI 1 | 34.68 | 1040.4 | RA | RA | 1040.4 | 0 |  |  | SICRO P9828 | 22428 | 28.11 | 23.38% | 30 |  | 1040.4 | 34.68
2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | DRENAGEM | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 99876.74 | RA |  | 99876.74 | 0 |  | 4 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 99876.74 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1. | SICRO | 5502166 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 141.8 | 7.82 | BDI 1 | 9.65 | 1368.37 | RA | RA | 1368.37 | 0 |  |  | SICRO 5502166 | 21433 | 7.82 | 23.38% | 141.8 |  | 1368.37 | 9.65
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2. | Composição | 4 | TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D=0,40 m (fornecimento e instalação) | M | 131 | 195.84 | BDI 1 | 241.63 | 31653.53 | RA | RA | 31653.53 | 0 |  |  | Composição 4 | 6 | 195.84 | 23.38% | 131 |  | 31653.53 | 241.63
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3. | SICRO | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 108.73 | 20.09 | BDI 1 | 24.79 | 2695.42 | RA | RA | 2695.42 | 0 |  |  | SICRO 4815671 | 20800 | 20.09 | 23.38% | 108.73 |  | 2695.42 | 24.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.4. | SICRO | 6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | m³ | 108.73 | 218.77 | BDI 1 | 269.92 | 29348.4 | RA | RA | 29348.4 | 0 |  |  | SICRO 6416040 | 22130 | 218.77 | 23.38% | 108.73 |  | 29348.4 | 269.92
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.5. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 5545.23 | 0.82 | BDI 2 | 0.94 | 5212.52 | RA | RA | 5212.52 | 0 |  |  | SICRO 5914389 | 21855 | 0.82 | 15% | 5545.23 |  | 5212.52 | 0.94
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.6. | Composição | 2 | BOCA DE LOBO COM GRADE 80X80 (INTERNA) - TIPO BL | UNID. | 4 | 1437.9 | BDI 1 | 1774.08 | 7096.32 | RA | RA | 7096.32 | 0 |  |  | Composição 2 | 4 | 1437.9 | 23.38% | 4 |  | 7096.32 | 1774.08
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.7. | Composição | 3 | AJUSTE DE BOCA DE LOBO EXISTENTE PARA CONEXÃO A NOVA REDE | UNID. | 2 | 206.88 | BDI 1 | 255.25 | 510.5 | RA | RA | 510.5 | 0 |  |  | Composição 3 | 5 | 206.88 | 23.38% | 2 |  | 510.5 | 255.25
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.8. | Composição | 1 | SARJETA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO, CONCRETO USINADO 30X5 CM | M | 828 | 21.53 | BDI 1 | 26.56 | 21991.68 | RA | RA | 21991.68 | 0 |  |  | Composição 1 | 3 | 21.53 | 23.38% | 828 |  | 21991.68 | 26.56
2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 440790.57 | RA |  | 440790.57 | 0 |  | 5 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 440790.57 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1. | SICRO | 5502166 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 20 | 7.82 | BDI 1 | 9.65 | 193 | RA | RA | 193 | 0 |  |  | SICRO 5502166 | 21433 | 7.82 | 23.38% | 20 |  | 193 | 9.65
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2. | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 40 | 237.49 | BDI 1 | 293.02 | 11720.8 | RA | RA | 11720.8 | 0 |  |  | SICRO 4011276 | 20318 | 237.49 | 23.38% | 40 |  | 11720.8 | 293.02
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 2040 | 0.82 | BDI 2 | 0.94 | 1917.6 | RA | RA | 1917.6 | 0 |  |  | SICRO 5914389 | 21855 | 0.82 | 15% | 2040 |  | 1917.6 | 0.94
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4. | Composição | 6 | LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA COM CAMINHÃO PIPA E VASSOURA MECÂNICA | M² | 3982.54 | 1.03 | BDI 1 | 1.27 | 5057.83 | RA | RA | 5057.83 | 0 |  |  | Composição 6 | 8 | 1.03 | 23.38% | 3982.54 |  | 5057.83 | 1.27
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5. | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 7965.08 | 0.46 | BDI 1 | 0.57 | 4540.1 | RA | RA | 4540.1 | 0 |  |  | SICRO 4011353 | 20411 | 0.46 | 23.38% | 7965.08 |  | 4540.1 | 0.57
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.6. | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 622.1 | 190.43 | BDI 1 | 234.95 | 146162.4 | RA | RA | 146162.4 | 0 |  |  | SICRO 4011463 | 20346 | 190.43 | 23.38% | 622.1 |  | 146162.4 | 234.95
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.7. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 18663 | 0.82 | BDI 2 | 0.94 | 17543.22 | RA | RA | 17543.22 | 0 |  |  | SICRO 5914389 | 21855 | 0.82 | 15% | 18663 |  | 17543.22 | 0.94
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.8. | SICRO | 5914646 | Carga, manobra e descarga de concreto asfáltico com borracha em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 622.1 | 9.09 | BDI 1 | 11.22 | 6979.96 | RA | RA | 6979.96 | 0 |  |  | SICRO 5914646 | 21777 | 9.09 | 23.38% | 622.1 |  | 6979.96 | 11.22
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.9. | Cotação | 01 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (Base de preço: ANP CAP 50/70 + ICMS (17%) + PIS (0,65%) + COFINS (3%) | TON | 34.5 | 4645.11 | BDI 2 | 5341.88 | 184294.86 | RA | RA | 184294.86 | 0 |  |  | Cotação 01 | 9 | 4645.11 | 15% | 34.5 |  | 184294.86 | 5341.88
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.10. | Cotação | 02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C ( Base de preço: ANP EMULSÃO RR-2C + ICMS (17%) + PIS (0,65%) + COFINS (3%) | LITRO | 3584.29 | 3.83 | BDI 2 | 4.4 | 15770.88 | RA | RA | 15770.88 | 0 |  |  | Cotação 02 | 10 | 3.83 | 15% | 3584.29 |  | 15770.88 | 4.4
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.11. | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 18278.4 | 2.22 | BDI 2 | 2.55 | 46609.92 | RA | RA | 46609.92 | 0 |  |  | SICRO 5914622 | 21984 | 2.22 | 15% | 18278.4 |  | 46609.92 | 2.55
2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 14022.73 | RA |  | 14022.73 | 0 |  | 6 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 14022.73 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1. | SICRO | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 2 | 287.34 | BDI 1 | 354.52 | 709.04 | RA | RA | 709.04 | 0 |  |  | SICRO 5213464 | 21013 | 287.34 | 23.38% | 2 |  | 709.04 | 354.52
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2. | SICRO | 5213465 | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 4 | 491.67 | BDI 1 | 606.62 | 2426.48 | RA | RA | 2426.48 | 0 |  |  | SICRO 5213465 | 21014 | 491.67 | 23.38% | 4 |  | 2426.48 | 606.62
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3. | SICRO | 5213414 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | m² | 0.75 | 627.27 | BDI 1 | 773.93 | 580.45 | RA | RA | 580.45 | 0 |  |  | SICRO 5213414 | 21093 | 627.27 | 23.38% | 0.75 |  | 580.45 | 773.93
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.4. | SICRO | 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 2 | 287.31 | BDI 1 | 354.48 | 708.96 | RA | RA | 708.96 | 0 |  |  | SICRO 5213440 | 21026 | 287.31 | 23.38% | 2 |  | 708.96 | 354.48
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.5. | SICRO | 5213448 | Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 2 | 198.39 | BDI 1 | 244.77 | 489.54 | RA | RA | 489.54 | 0 |  |  | SICRO 5213448 | 21034 | 198.39 | 23.38% | 2 |  | 489.54 | 244.77
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.6. | SICRO | 5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 1 | 287.37 | BDI 1 | 354.56 | 354.56 | RA | RA | 354.56 | 0 |  |  | SICRO 5213444 | 21030 | 287.37 | 23.38% | 1 |  | 354.56 | 354.56
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.7. | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 12 | 497.25 | BDI 1 | 613.51 | 7362.12 | RA | RA | 7362.12 | 0 |  |  | SICRO 5213863 | 21198 | 497.25 | 23.38% | 12 |  | 7362.12 | 613.51
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.8. | SICRO | 5213401 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 40.5 | 27.85 | BDI 1 | 34.36 | 1391.58 | RA | RA | 1391.58 | 0 |  |  | SICRO 5213401 | 21001 | 27.85 | 23.38% | 40.5 |  | 1391.58 | 34.36
1 | 1 | 1 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 32 | F | Meta | Meta | 2. | SINAPI |  | TRECHO 2 - Rua Presidente Castelo Branco e Travessa Dom Pedro II | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 492496.24 | RA |  | 492496.24 | 0 |  | 7 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 492496.24 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 8049.5 | RA |  | 8049.5 | 0 |  | 8 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 8049.5 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.1. | SICRO | 5213490 | Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 1 | 1898.36 | BDI 1 | 2342.2 | 2342.2 | RA | RA | 2342.2 | 0 |  |  | SICRO 5213490 | 21062 | 1898.36 | 23.38% | 1 |  | 2342.2 | 2342.2
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.2. | SICRO | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 1 | 135.99 | BDI 1 | 167.78 | 167.78 | RA | RA | 167.78 | 0 |  |  | SICRO 5216111 | 21212 | 135.99 | 23.38% | 1 |  | 167.78 | 167.78
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.3. | Composição | 5 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UNID. | 1 | 4489.8 | BDI 1 | 5539.52 | 5539.52 | RA | RA | 5539.52 | 0 |  |  | Composição 5 | 7 | 4489.8 | 23.38% | 1 |  | 5539.52 | 5539.52
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.2. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 4969.4 | RA |  | 4969.4 | 0 |  | 9 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 4969.4 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.1. | SICRO | P9888 | Engenheiro | h | 10 | 161.08 | BDI 1 | 198.74 | 1987.4 | RA | RA | 1987.4 | 0 |  |  | SICRO P9888 | 22477 | 161.08 | 23.38% | 10 |  | 1987.4 | 198.74
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.2. | SICRO | P9874 | Encarregado de pavimentação | h | 40 | 46.37 | BDI 1 | 57.21 | 2288.4 | RA | RA | 2288.4 | 0 |  |  | SICRO P9874 | 22464 | 46.37 | 23.38% | 40 |  | 2288.4 | 57.21
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.3. | SICRO | P9828 | Auxiliar de topografia | h | 20 | 28.11 | BDI 1 | 34.68 | 693.6 | RA | RA | 693.6 | 0 |  |  | SICRO P9828 | 22428 | 28.11 | 23.38% | 20 |  | 693.6 | 34.68
2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.3. | SINAPI |  | DRENAGEM PLUVIAL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 116233.07 | RA |  | 116233.07 | 0 |  | 10 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 116233.07 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.1. | SICRO | 5502166 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 191.16 | 7.82 | BDI 1 | 9.65 | 1844.69 | RA | RA | 1844.69 | 0 |  |  | SICRO 5502166 | 21433 | 7.82 | 23.38% | 191.16 |  | 1844.69 | 9.65
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.2. | Composição | 4 | TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D=0,40 m (fornecimento e instalação) | M | 119 | 195.84 | BDI 1 | 241.63 | 28753.97 | RA | RA | 28753.97 | 0 |  |  | Composição 4 | 6 | 195.84 | 23.38% | 119 |  | 28753.97 | 241.63
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.3. | SICRO | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 177 | 20.09 | BDI 1 | 24.79 | 4387.83 | RA | RA | 4387.83 | 0 |  |  | SICRO 4815671 | 20800 | 20.09 | 23.38% | 146.91 |  | 4387.83 | 24.79
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.4. | SICRO | 6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | m³ | 146.91 | 218.77 | BDI 1 | 269.92 | 39653.95 | RA | RA | 39653.95 | 0 |  |  | SICRO 6416040 | 22130 | 218.77 | 23.38% | 146.91 |  | 39653.95 | 269.92
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.5. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 7492.41 | 0.82 | BDI 2 | 0.94 | 7042.87 | RA | RA | 7042.87 | 0 |  |  | SICRO 5914389 | 21855 | 0.82 | 15% | 7492.41 |  | 7042.87 | 0.94
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.6. | Composição | 2 | BOCA DE LOBO COM GRADE 80X80 (INTERNA) - TIPO BL | UNID. | 5 | 1437.9 | BDI 1 | 1774.08 | 8870.4 | RA | RA | 8870.4 | 0 |  |  | Composição 2 | 4 | 1437.9 | 23.38% | 5 |  | 8870.4 | 1774.08
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.7. | Composição | 1 | SARJETA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO, CONCRETO USINADO 30X5 CM | M | 740 | 21.53 | BDI 1 | 26.56 | 19654.4 | RA | RA | 19654.4 | 0 |  |  | Composição 1 | 3 | 21.53 | 23.38% | 740 |  | 19654.4 | 26.56
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.8. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 96 | 50.87 | BDI 1 | 62.76 | 6024.96 | RA | RA | 6024.96 | 0 |  |  | SINAPI 94273 | 10250 | 50.87 | 23.38% | 96 |  | 6024.96 | 62.76
2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.4. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 354658.68 | RA |  | 354658.68 | 0 |  | 11 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 354658.68 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.1. | Composição | 6 | LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA COM CAMINHÃO PIPA E VASSOURA MECÂNICA | M² | 3455.87 | 1.03 | BDI 1 | 1.27 | 4388.95 | RA | RA | 4388.95 | 0 |  |  | Composição 6 | 8 | 1.03 | 23.38% | 3455.87 |  | 4388.95 | 1.27
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.2. | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 6911.74 | 0.46 | BDI 1 | 0.57 | 3939.69 | RA | RA | 3939.69 | 0 |  |  | SICRO 4011353 | 20411 | 0.46 | 23.38% | 6911.74 |  | 3939.69 | 0.57
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.3. | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 528.77 | 190.43 | BDI 1 | 234.95 | 124234.51 | RA | RA | 124234.51 | 0 |  |  | SICRO 4011463 | 20346 | 190.43 | 23.38% | 528.77 |  | 124234.51 | 234.95
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.4. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 15863.1 | 0.82 | BDI 2 | 0.94 | 14911.31 | RA | RA | 14911.31 | 0 |  |  | SICRO 5914389 | 21855 | 0.82 | 15% | 15863.1 |  | 14911.31 | 0.94
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.5. | SICRO | 5914646 | Carga, manobra e descarga de concreto asfáltico com borracha em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 528.77 | 9.09 | BDI 1 | 11.22 | 5932.8 | RA | RA | 5932.8 | 0 |  |  | SICRO 5914646 | 21777 | 9.09 | 23.38% | 528.77 |  | 5932.8 | 11.22
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.6. | Cotação | 01 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (Base de preço: ANP CAP 50/70 + ICMS (17%) + PIS (0,65%) + COFINS (3%) | TON | 29.32 | 4645.11 | BDI 2 | 5341.88 | 156623.92 | RA | RA | 156623.92 | 0 |  |  | Cotação 01 | 9 | 4645.11 | 15% | 29.32 |  | 156623.92 | 5341.88
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.7. | Cotação | 02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C ( Base de preço: ANP EMULSÃO RR-2C + ICMS (17%) + PIS (0,65%) + COFINS (3%) | LITRO | 1555.14 | 3.83 | BDI 2 | 4.4 | 6842.62 | RA | RA | 6842.62 | 0 |  |  | Cotação 02 | 10 | 3.83 | 15% | 1555.14 |  | 6842.62 | 4.4
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.8. | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 14817.6 | 2.22 | BDI 2 | 2.55 | 37784.88 | RA | RA | 37784.88 | 0 |  |  | SICRO 5914622 | 21984 | 2.22 | 15% | 14817.6 |  | 37784.88 | 2.55
2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.5. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 8585.59 | RA |  | 8585.59 | 0 |  | 12 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 8585.59 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.1. | SICRO | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 8 | 287.34 | BDI 1 | 354.52 | 2836.16 | RA | RA | 2836.16 | 0 |  |  | SICRO 5213464 | 21013 | 287.34 | 23.38% | 8 |  | 2836.16 | 354.52
S | 2 | S | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.2. | SICRO | 5213414 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | m² | 0.25 | 627.27 | BDI 1 | 773.93 | 193.48 | RA | RA | 193.48 | 0 |  |  | SICRO 5213414 | 21093 | 627.27 | 23.38% | 0.25 |  | 193.48 | 773.93
S | 2 | S | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.3. | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 9 | 497.25 | BDI 1 | 613.51 | 5521.59 | RA | RA | 5521.59 | 0 |  |  | SICRO 5213863 | 21198 | 497.25 | 23.38% | 9 |  | 5521.59 | 613.51
S | 2 | S | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.4. | SICRO | 5213401 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 1 | 27.85 | BDI 1 | 34.36 | 34.36 | RA | RA | 34.36 | 0 |  |  | SICRO 5213401 | 21001 | 27.85 | 23.38% | 1 |  | 34.36 | 34.36
1 | 1 | 1 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | #N/A | F | Meta | Meta | 3. | SINAPI |  | TRECHO 03 - Rua Presidente Castelo Branco | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 374186.44 | RA |  | 374186.44 | 0 |  | 13 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 374186.44 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 8049.5 | RA |  | 8049.5 | 0 |  | 14 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 8049.5 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.1. | SICRO | 5213490 | Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 1 | 1898.36 | BDI 1 | 2342.2 | 2342.2 | RA | RA | 2342.2 | 0 |  |  | SICRO 5213490 | 21062 | 1898.36 | 23.38% | 1 |  | 2342.2 | 2342.2
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.2. | SICRO | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 1 | 135.99 | BDI 1 | 167.78 | 167.78 | RA | RA | 167.78 | 0 |  |  | SICRO 5216111 | 21212 | 135.99 | 23.38% | 1 |  | 167.78 | 167.78
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.3. | Composição | 5 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UNID. | 1 | 4489.8 | BDI 1 | 5539.52 | 5539.52 | RA | RA | 5539.52 | 0 |  |  | Composição 5 | 7 | 4489.8 | 23.38% | 1 |  | 5539.52 | 5539.52
2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.2. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7454.1 | RA |  | 7454.1 | 0 |  | 15 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 7454.1 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.1. | SICRO | P9888 | Engenheiro | h | 15 | 161.08 | BDI 1 | 198.74 | 2981.1 | RA | RA | 2981.1 | 0 |  |  | SICRO P9888 | 22477 | 161.08 | 23.38% | 15 |  | 2981.1 | 198.74
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.2. | SICRO | P9874 | Encarregado de pavimentação | h | 60 | 46.37 | BDI 1 | 57.21 | 3432.6 | RA | RA | 3432.6 | 0 |  |  | SICRO P9874 | 22464 | 46.37 | 23.38% | 60 |  | 3432.6 | 57.21
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.3. | SICRO | P9828 | Auxiliar de topografia | h | 30 | 28.11 | BDI 1 | 34.68 | 1040.4 | RA | RA | 1040.4 | 0 |  |  | SICRO P9828 | 22428 | 28.11 | 23.38% | 30 |  | 1040.4 | 34.68
2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.3. | SINAPI |  | DRENAGEM PLUVIAL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 80780.36 | RA |  | 80780.36 | 0 |  | 16 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 80780.36 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.1. | SICRO | 5502166 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 128.52 | 7.82 | BDI 1 | 9.65 | 1240.22 | RA | RA | 1240.22 | 0 |  |  | SICRO 5502166 | 21433 | 7.82 | 23.38% | 128.52 |  | 1240.22 | 9.65
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.2. | SICRO | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 98.77 | 20.09 | BDI 1 | 24.79 | 2448.51 | RA | RA | 2448.51 | 0 |  |  | SICRO 4815671 | 20800 | 20.09 | 23.38% | 98.77 |  | 2448.51 | 24.79
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.3. | SICRO | 6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | m³ | 98.77 | 218.77 | BDI 1 | 269.92 | 26660 | RA | RA | 26660 | 0 |  |  | SICRO 6416040 | 22130 | 218.77 | 23.38% | 98.77 |  | 26660 | 269.92
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.4. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 5037.27 | 0.82 | BDI 2 | 0.94 | 4735.03 | RA | RA | 4735.03 | 0 |  |  | SICRO 5914389 | 21855 | 0.82 | 15% | 5037.27 |  | 4735.03 | 0.94
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.5. | Composição | 4 | TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D=0,40 m (fornecimento e instalação) | M | 119 | 195.84 | BDI 1 | 241.63 | 28753.97 | RA | RA | 28753.97 | 0 |  |  | Composição 4 | 6 | 195.84 | 23.38% | 119 |  | 28753.97 | 241.63
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.6. | Composição | 2 | BOCA DE LOBO COM GRADE 80X80 (INTERNA) - TIPO BL | UNID. | 2 | 1437.9 | BDI 1 | 1774.08 | 3548.16 | RA | RA | 3548.16 | 0 |  |  | Composição 2 | 4 | 1437.9 | 23.38% | 2 |  | 3548.16 | 1774.08
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.3.7. | Composição | 1 | SARJETA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO, CONCRETO USINADO 30X5 CM | M | 504.31 | 21.53 | BDI 1 | 26.56 | 13394.47 | RA | RA | 13394.47 | 0 |  |  | Composição 1 | 3 | 21.53 | 23.38% | 504.31 |  | 13394.47 | 26.56
2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.4. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 268475.01 | RA |  | 268475.01 | 0 |  | 17 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 268475.01 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.4.1. | Composição | 6 | LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA COM CAMINHÃO PIPA E VASSOURA MECÂNICA | M² | 2472.09 | 1.03 | BDI 1 | 1.27 | 3139.55 | RA | RA | 3139.55 | 0 |  |  | Composição 6 | 8 | 1.03 | 23.38% | 2472.09 |  | 3139.55 | 1.27
S | 2 | S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.4.2. | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 4944.18 | 0.46 | BDI 1 | 0.57 | 2818.18 | RA | RA | 2818.18 | 0 |  |  | SICRO 4011353 | 20411 | 0.46 | 23.38% | 4944.18 |  | 2818.18 | 0.57
S | 2 | S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.4.3. | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 391.68 | 190.43 | BDI 1 | 234.95 | 92025.22 | RA | RA | 92025.22 | 0 |  |  | SICRO 4011463 | 20346 | 190.43 | 23.38% | 391.68 |  | 92025.22 | 234.95
S | 2 | S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.4.4. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 11750.44 | 0.82 | BDI 2 | 0.94 | 11045.41 | RA | RA | 11045.41 | 0 |  |  | SICRO 5914389 | 21855 | 0.82 | 15% | 11750.44 |  | 11045.41 | 0.94
S | 2 | S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.4.5. | SICRO | 5914646 | Carga, manobra e descarga de concreto asfáltico com borracha em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 391.68 | 9.09 | BDI 1 | 11.22 | 4394.65 | RA | RA | 4394.65 | 0 |  |  | SICRO 5914646 | 21777 | 9.09 | 23.38% | 391.68 |  | 4394.65 | 11.22
S | 2 | S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.4.6. | Cotação | 01 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (Base de preço: ANP CAP 50/70 + ICMS (17%) + PIS (0,65%) + COFINS (3%) | TON | 21.71 | 4645.11 | BDI 2 | 5341.88 | 115972.21 | RA | RA | 115972.21 | 0 |  |  | Cotação 01 | 9 | 4645.11 | 15% | 21.71 |  | 115972.21 | 5341.88
S | 2 | S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.4.7. | Cotação | 02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C ( Base de preço: ANP EMULSÃO RR-2C + ICMS (17%) + PIS (0,65%) + COFINS (3%) | LITRO | 2224.88 | 3.83 | BDI 2 | 4.4 | 9789.47 | RA | RA | 9789.47 | 0 |  |  | Cotação 02 | 10 | 3.83 | 15% | 2224.88 |  | 9789.47 | 4.4
S | 2 | S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.4.8. | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 11486.4 | 2.22 | BDI 2 | 2.55 | 29290.32 | RA | RA | 29290.32 | 0 |  |  | SICRO 5914622 | 21984 | 2.22 | 15% | 11486.4 |  | 29290.32 | 2.55
2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.5. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 9427.47 | RA |  | 9427.47 | 0 |  | 18 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 9427.47 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.5.1. | SICRO | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 2 | 287.34 | BDI 1 | 354.52 | 709.04 | RA | RA | 709.04 | 0 |  |  | SICRO 5213464 | 21013 | 287.34 | 23.38% | 2 |  | 709.04 | 354.52
S | 2 | S | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.5.2. | SICRO | 5213465 | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 4 | 491.67 | BDI 1 | 606.62 | 2426.48 | RA | RA | 2426.48 | 0 |  |  | SICRO 5213465 | 21014 | 491.67 | 23.38% | 4 |  | 2426.48 | 606.62
S | 2 | S | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.5.3. | SICRO | 5213414 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | m² | 0.25 | 627.27 | BDI 1 | 773.93 | 193.48 | RA | RA | 193.48 | 0 |  |  | SICRO 5213414 | 21093 | 627.27 | 23.38% | 0.25 |  | 193.48 | 773.93
S | 2 | S | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.5.4. | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 7 | 497.25 | BDI 1 | 613.51 | 4294.57 | RA | RA | 4294.57 | 0 |  |  | SICRO 5213863 | 21198 | 497.25 | 23.38% | 7 |  | 4294.57 | 613.51
S | 2 | S | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.5.5. | SICRO | 5213401 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 52.5 | 27.85 | BDI 1 | 34.36 | 1803.9 | RA | RA | 1803.9 | 0 |  |  | SICRO 5213401 | 21001 | 27.85 | 23.38% | 52.5 |  | 1803.9 | 34.36
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
CÂNDIDO GODÓI
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | DANIEL RODRIGO GOERLACH
[14 empty] | 2026-01-15 |  |  |  | CREA/CAU: | CREA/RS 130.189
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 0
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".

## CÁLCULO
[5 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | - (SELECIONAR) | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
[27 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº TransfereGOV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | 0 |  | 0 |  | PREFEITURA MUNICIPAL | [7 empty] | 0 |  | PREFEITURA MUNICIPAL
[19 empty] | #REF! | [7 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
2 | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | [10 empty] | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
AUTOEVENTO | S |  | Serviço | - | (Sem Código) | - | 0 |  |  |  | . | # Evento | #VALUE! | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L | F | LOTE | DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA URBANA | [6 empty] | . | 1 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
1. | 1 | F | Meta | 1. | TRECHO 01 - Rua João XXIII e Loureiro da Silva |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.1. | Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 1 |  |  |  | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.2. | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 1 |  |  |  | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.3. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UNID. | 1 |  |  |  | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6. | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.2.1. | Engenheiro | h | 15 |  |  |  | . | 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.2.2. | Encarregado de pavimentação | h | 60 |  |  |  | . | 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.2.3. | Auxiliar de topografia | h | 30 |  |  |  | . | 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10. | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | DRENAGEM |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | S | F | Serviço | 1.3.1. | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 141.8 |  |  |  | . | 4 | DRENAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.3.2. | TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D=0,40 m (fornecimento e instalação) | M | 131 |  |  |  | . | 4 | DRENAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.3.3. | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 108.73 |  |  |  | . | 4 | DRENAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.3.4. | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | m³ | 108.73 |  |  |  | . | 4 | DRENAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.3.5. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 5545.23 |  |  |  | . | 4 | DRENAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.3.6. | BOCA DE LOBO COM GRADE 80X80 (INTERNA) - TIPO BL | UNID. | 4 |  |  |  | . | 4 | DRENAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.3.7. | AJUSTE DE BOCA DE LOBO EXISTENTE PARA CONEXÃO A NOVA REDE | UNID. | 2 |  |  |  | . | 4 | DRENAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.3.8. | SARJETA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO, CONCRETO USINADO 30X5 CM | M | 828 |  |  |  | . | 4 | DRENAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19. | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | S | F | Serviço | 1.4.1. | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 20 |  |  |  | . | 5 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.4.2. | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 40 |  |  |  | . | 5 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.4.3. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 2040 |  |  |  | . | 5 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.4.4. | LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA COM CAMINHÃO PIPA E VASSOURA MECÂNICA | M² | 3982.54 |  |  |  | . | 5 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.4.5. | Pintura de ligação | m² | 7965.08 |  |  |  | . | 5 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.4.6. | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 622.1 |  |  |  | . | 5 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.4.7. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 18663 |  |  |  | . | 5 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.4.8. | Carga, manobra e descarga de concreto asfáltico com borracha em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 622.1 |  |  |  | . | 5 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.4.9. | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (Base de preço: ANP CAP 50/70 + ICMS (17%) + PIS (0,65%) + COFINS (3%) | TON | 34.5 |  |  |  | . | 5 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.4.10. | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C ( Base de preço: ANP EMULSÃO RR-2C + ICMS (17%) + PIS (0,65%) + COFINS (3%) | LITRO | 3584.29 |  |  |  | . | 5 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.4.11. | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 18278.4 |  |  |  | . | 5 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
31. | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | SINALIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | S | F | Serviço | 1.5.1. | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 2 |  |  |  | . | 6 | SINALIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
31 | S | F | Serviço | 1.5.2. | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 4 |  |  |  | . | 6 | SINALIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
31 | S | F | Serviço | 1.5.3. | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | m² | 0.75 |  |  |  | . | 6 | SINALIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
31 | S | F | Serviço | 1.5.4. | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 2 |  |  |  | . | 6 | SINALIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
31 | S | F | Serviço | 1.5.5. | Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 2 |  |  |  | . | 6 | SINALIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
31 | S | F | Serviço | 1.5.6. | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 1 |  |  |  | . | 6 | SINALIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
31 | S | F | Serviço | 1.5.7. | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 12 |  |  |  | . | 6 | SINALIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
31 | S | F | Serviço | 1.5.8. | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 40.5 |  |  |  | . | 6 | SINALIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
40. | 1 | F | Meta | 2. | TRECHO 2 - Rua Presidente Castelo Branco e Travessa Dom Pedro II |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41. | 2 | F | Nível 2 | 2.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | S | F | Serviço | 2.1.1. | Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 1 |  |  |  | . | 7 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
41 | S | F | Serviço | 2.1.2. | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 1 |  |  |  | . | 7 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
41 | S | F | Serviço | 2.1.3. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UNID. | 1 |  |  |  | . | 7 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
45. | 2 | F | Nível 2 | 2.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | S | F | Serviço | 2.2.1. | Engenheiro | h | 10 |  |  |  | . | 8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
45 | S | F | Serviço | 2.2.2. | Encarregado de pavimentação | h | 40 |  |  |  | . | 8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
45 | S | F | Serviço | 2.2.3. | Auxiliar de topografia | h | 20 |  |  |  | . | 8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49. | 2 | F | Nível 2 | 2.3. | DRENAGEM PLUVIAL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | S | F | Serviço | 2.3.1. | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 191.16 |  |  |  | . | 9 | DRENAGEM PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S | F | Serviço | 2.3.2. | TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D=0,40 m (fornecimento e instalação) | M | 119 |  |  |  | . | 9 | DRENAGEM PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S | F | Serviço | 2.3.3. | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 146.91 |  |  |  | . | 9 | DRENAGEM PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S | F | Serviço | 2.3.4. | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | m³ | 146.91 |  |  |  | . | 9 | DRENAGEM PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S | F | Serviço | 2.3.5. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 7492.41 |  |  |  | . | 9 | DRENAGEM PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S | F | Serviço | 2.3.6. | BOCA DE LOBO COM GRADE 80X80 (INTERNA) - TIPO BL | UNID. | 5 |  |  |  | . | 9 | DRENAGEM PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S | F | Serviço | 2.3.7. | SARJETA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO, CONCRETO USINADO 30X5 CM | M | 740 |  |  |  | . | 9 | DRENAGEM PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
49 | S | F | Serviço | 2.3.8. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 96 |  |  |  | . | 9 | DRENAGEM PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
58. | 2 | F | Nível 2 | 2.4. | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | S | F | Serviço | 2.4.1. | LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA COM CAMINHÃO PIPA E VASSOURA MECÂNICA | M² | 3455.87 |  |  |  | . | 10 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
58 | S | F | Serviço | 2.4.2. | Pintura de ligação | m² | 6911.74 |  |  |  | . | 10 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
58 | S | F | Serviço | 2.4.3. | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 528.77 |  |  |  | . | 10 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
58 | S | F | Serviço | 2.4.4. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 15863.1 |  |  |  | . | 10 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
58 | S | F | Serviço | 2.4.5. | Carga, manobra e descarga de concreto asfáltico com borracha em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 528.77 |  |  |  | . | 10 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
58 | S | F | Serviço | 2.4.6. | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (Base de preço: ANP CAP 50/70 + ICMS (17%) + PIS (0,65%) + COFINS (3%) | TON | 29.32 |  |  |  | . | 10 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
58 | S | F | Serviço | 2.4.7. | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C ( Base de preço: ANP EMULSÃO RR-2C + ICMS (17%) + PIS (0,65%) + COFINS (3%) | LITRO | 1555.14 |  |  |  | . | 10 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
58 | S | F | Serviço | 2.4.8. | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 14817.6 |  |  |  | . | 10 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
67. | 2 | F | Nível 2 | 2.5. | SINALIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | S | F | Serviço | 2.5.1. | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 8 |  |  |  | . | 11 | SINALIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
67 | S | F | Serviço | 2.5.2. | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | m² | 0.25 |  |  |  | . | 11 | SINALIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
67 | S | F | Serviço | 2.5.3. | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 9 |  |  |  | . | 11 | SINALIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
67 | S | F | Serviço | 2.5.4. | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 1 |  |  |  | . | 11 | SINALIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
72. | 1 | F | Meta | 3. | TRECHO 03 - Rua Presidente Castelo Branco |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73. | 2 | F | Nível 2 | 3.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | S | F | Serviço | 3.1.1. | Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 1 |  |  |  | . | 12 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
73 | S | F | Serviço | 3.1.2. | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 1 |  |  |  | . | 12 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
73 | S | F | Serviço | 3.1.3. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UNID. | 1 |  |  |  | . | 12 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
77. | 2 | F | Nível 2 | 3.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | S | F | Serviço | 3.2.1. | Engenheiro | h | 15 |  |  |  | . | 13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
77 | S | F | Serviço | 3.2.2. | Encarregado de pavimentação | h | 60 |  |  |  | . | 13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
77 | S | F | Serviço | 3.2.3. | Auxiliar de topografia | h | 30 |  |  |  | . | 13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
81. | 2 | F | Nível 2 | 3.3. | DRENAGEM PLUVIAL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | S | F | Serviço | 3.3.1. | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 128.52 |  |  |  | . | 14 | DRENAGEM PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
81 | S | F | Serviço | 3.3.2. | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 98.77 |  |  |  | . | 14 | DRENAGEM PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
81 | S | F | Serviço | 3.3.3. | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | m³ | 98.77 |  |  |  | . | 14 | DRENAGEM PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
81 | S | F | Serviço | 3.3.4. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 5037.27 |  |  |  | . | 14 | DRENAGEM PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
81 | S | F | Serviço | 3.3.5. | TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D=0,40 m (fornecimento e instalação) | M | 119 |  |  |  | . | 14 | DRENAGEM PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
81 | S | F | Serviço | 3.3.6. | BOCA DE LOBO COM GRADE 80X80 (INTERNA) - TIPO BL | UNID. | 2 |  |  |  | . | 14 | DRENAGEM PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
81 | S | F | Serviço | 3.3.7. | SARJETA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO, CONCRETO USINADO 30X5 CM | M | 504.31 |  |  |  | . | 14 | DRENAGEM PLUVIAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89. | 2 | F | Nível 2 | 3.4. | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | S | F | Serviço | 3.4.1. | LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA COM CAMINHÃO PIPA E VASSOURA MECÂNICA | M² | 2472.09 |  |  |  | . | 15 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 3.4.2. | Pintura de ligação | m² | 4944.18 |  |  |  | . | 15 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 3.4.3. | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 391.68 |  |  |  | . | 15 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 3.4.4. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 11750.44 |  |  |  | . | 15 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 3.4.5. | Carga, manobra e descarga de concreto asfáltico com borracha em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 391.68 |  |  |  | . | 15 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 3.4.6. | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (Base de preço: ANP CAP 50/70 + ICMS (17%) + PIS (0,65%) + COFINS (3%) | TON | 21.71 |  |  |  | . | 15 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 3.4.7. | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C ( Base de preço: ANP EMULSÃO RR-2C + ICMS (17%) + PIS (0,65%) + COFINS (3%) | LITRO | 2224.88 |  |  |  | . | 15 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
89 | S | F | Serviço | 3.4.8. | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 11486.4 |  |  |  | . | 15 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
98. | 2 | F | Nível 2 | 3.5. | SINALIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | S | F | Serviço | 3.5.1. | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 2 |  |  |  | . | 16 | SINALIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
98 | S | F | Serviço | 3.5.2. | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 4 |  |  |  | . | 16 | SINALIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
98 | S | F | Serviço | 3.5.3. | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | m² | 0.25 |  |  |  | . | 16 | SINALIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
98 | S | F | Serviço | 3.5.4. | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 7 |  |  |  | . | 16 | SINALIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
98 | S | F | Serviço | 3.5.5. | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 52.5 |  |  |  | . | 16 | SINALIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
CÂNDIDO GODÓI
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: DANIEL RODRIGO GOERLACH | [7 empty] | 4: Nome: DANIEL RODRIGO GOERLACH
[5 empty] | 2026-01-15 |  |  | CREA/CAU: CREA/RS 130.189 | [7 empty] | 4: CREA/CAU: CREA/RS 130.189
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: | [7 empty] | 4: ART/RRT:
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento
Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | 0
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2. | 2 |  | 0
3. | 3 |  | 0
4. | 4 |  | 0
5. | 5 |  | 0
6. | 6 |  | 0
7. | 7 |  | 0
8. | 8 |  | 0
9. | 9 |  | 0
10. | 10 |  | 0
11. | 11 |  | 0
12. | 12 |  | 0
13. | 13 |  | 0
14. | 14 |  | 0
15. | 15 |  | 0
16. | 16 |  | 0
17. | 17 |  | 0
18. | 18 |  | 0
19. | 19 |  | 0
20. | 20 |  | 0
21. | 21 |  | 0
22. | 22 |  | 0
23. | 23 |  | 0
24. | 24 |  | 0
25. | 25 |  | 0
26. | 26 |  | 0
27. | 27 |  | 0
28. | 28 |  | 0
29. | 29 |  | 0
30. | 30 |  | 0
31. | 31 |  | 0
32. | 32 |  | 0
33. | 33 |  | 0
34. | 34 |  | 0
35. | 35 |  | 0
36. | 36 |  | 0
37. | 37 |  | 0
38. | 38 |  | 0
39. | 39 |  | 0
40. | 40 |  | 0
41. | 41 |  | 0
42. | 42 |  | 0
43. | 43 |  | 0
44. | 44 |  | 0
45. | 45 |  | 0
46. | 46 |  | 0
47. | 47 |  | 0
48. | 48 |  | 0
49. | 49 |  | 0
50. | 50 |  | 0
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.

## CRONO
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | % Período: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | (SELECIONAR) | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 0 |  | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL | [8 empty] | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA URBANA
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01
1 | 0 | 0 | 0% | 1 | F | Linha | 1. | TRECHO 01 - Rua João XXIII e Loureiro da Silva |  |  | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 570193.64 | % Período: | 14.33% | 29.1% | 54.11% | 2.459% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 81690.268 | 165927.243 | 308553.399 | 14022.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 0 | 0% | 2 | F | 0% | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8049.5 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-11-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 8049.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 0 | 0% | 6 | F | 0% | 1.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7454.1 | % Período: | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-11-01: 50%; 2024-12-01: 50%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 3727.05 | 3727.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0% | 10 | F | 0% | 1.3. | DRENAGEM |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 99876.74 | % Período: | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-11-01: 70%; 2024-12-01: 30%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 69913.718 | 29963.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 0% | 19 | F | 0% | 1.4. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 440790.57 | % Período: | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-12-01: 30%; 2025-01-01: 70%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 132237.171 | 308553.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 0 | 0% | 31 | F | 0% | 1.5. | SINALIZAÇÃO |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14022.73 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2025-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 14022.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0% | 40 | F | Linha | 2. | TRECHO 2 - Rua Presidente Castelo Branco e Travessa Dom Pedro II |  |  | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 492496.24 | % Período: | 18.66% | 29.19% | 50.41% | 1.743% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 91897.349 | 143752.225 | 248261.076 | 8585.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0% | 41 | F | 0% | 2.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8049.5 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-11-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 8049.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0% | 45 | F | 0% | 2.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4969.4 | % Período: | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-11-01: 50%; 2024-12-01: 50%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 2484.7 | 2484.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 0 | 0% | 49 | F | 0% | 2.3. | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 116233.07 | % Período: | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-11-01: 70%; 2024-12-01: 30%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 81363.149 | 34869.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 0 | 0% | 58 | F | 0% | 2.4. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 354658.68 | % Período: | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-12-01: 30%; 2025-01-01: 70%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 106397.604 | 248261.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 0 | 0% | 67 | F | 0% | 2.5. | SINALIZAÇÃO |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8585.59 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2025-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 8585.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0% | 72 | F | Linha | 3. | TRECHO 03 - Rua Presidente Castelo Branco |  |  | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 374186.44 | % Período: | 0% | 18.06% | 7.074% | 74.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 67577.392 | 26470.338 | 280138.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 0 | 0% | 73 | F | 0% | 3.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8049.5 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-12-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 8049.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | 0 | 0% | 77 | F | 0% | 3.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7454.1 | % Período: | 0% | 40% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-12-01: 40%; 2025-01-01: 30%; 2025-02-01: 30%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 2981.64 | 2236.23 | 2236.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1 | 0 | 0% | 81 | F | 0% | 3.3. | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 80780.36 | % Período: | 0% | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2024-12-01: 70%; 2025-01-01: 30%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 56546.252 | 24234.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 0 | 0% | 89 | F | 0% | 3.4. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 268475.01 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2025-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 268475.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 0 | 0% | 98 | F | 0% | 3.5. | SINALIZAÇÃO |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9427.47 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2025-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 9427.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 0% |  | F |  | Total: R$ 1.436.876,32 | [8 empty] | 1436876.32 |  | %: | 12.08% | 26.26% | 40.59% | 21.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 173587.62 | 377256.86 | 583284.81 | 302747.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 173587.62 | 377256.86 | 583284.81 | 302747.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | F | [12 empty] | %: | 12.08% | 38.34% | 78.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 173587.617 | 550844.477 | 1134129.29 | 1436876.32 | 1436876.32 | 1436876.32 | 1436876.32 | 1436876.32 | 1436876.32 | 1436876.32 | 1436876.32 | 1436876.32 | 1436876.32
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 173587.617 | 550844.477 | 1134129.29 | 1436876.32 | 1436876.32 | 1436876.32 | 1436876.32 | 1436876.32 | 1436876.32 | 1436876.32 | 1436876.32 | 1436876.32 | 1436876.32
F
[5 empty] | F |  | CÂNDIDO GODÓI
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2025-05-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2025-05-01: Nome: DANIEL RODRIGO GOERLACH
[5 empty] | F |  | 2026-01-15 | [11 empty] | 2025-05-01: CREA/CAU: CREA/RS 130.189
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2025-05-01: ART/RRT:
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#REF! | #REF! | #REF!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
NO ACOMPANHAMENTO POR BM, UTILIZE A ABA CRONO
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | 0 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | SERVIÇOS INICIAIS
F | 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
F | 4 | DRENAGEM
F | 5 | PAVIMENTAÇÃO
F | 6 | SINALIZAÇÃO
F | 7 | SERVIÇOS INICIAIS
F | 8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
F | 9 | DRENAGEM PLUVIAL
F | 10 | PAVIMENTAÇÃO
F | 11 | SINALIZAÇÃO
F | 12 | SERVIÇOS INICIAIS
F | 13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
F | 14 | DRENAGEM PLUVIAL
F | 15 | PAVIMENTAÇÃO
F | 16 | SINALIZAÇÃO
| 17 | 0
| 18 | 0
| 19 | 0
| 20 | 0
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
| 50 | 0
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | (SELECIONAR) | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 0 |  | 0 |  | PREFEITURA MUNICIPAL | [6 empty] | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA URBANA
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 01/03/2025 a 00/01/1900 | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | 0 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | SERVIÇOS INICIAIS
F | 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
F | 4 | DRENAGEM
F | 5 | PAVIMENTAÇÃO
F | 6 | SINALIZAÇÃO
F | 7 | SERVIÇOS INICIAIS
F | 8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
F | 9 | DRENAGEM PLUVIAL
F | 10 | PAVIMENTAÇÃO
F | 11 | SINALIZAÇÃO
F | 12 | SERVIÇOS INICIAIS
F | 13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
F | 14 | DRENAGEM PLUVIAL
F | 15 | PAVIMENTAÇÃO
F | 16 | SINALIZAÇÃO
| 17 | 0
| 18 | 0
| 19 | 0
| 20 | 0
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
| 50 | 0
F
F
F |  |  |  |  | 0 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | 0 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: 0 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | 0 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: 0 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | 0 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | CÂNDIDO GODÓI
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: DANIEL RODRIGO GOERLACH
F | 2025-04-30 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: ENGENHEIRO CIVIL
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: CREA/RS 130.189
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL |  |  | CÂNDIDO GODÓI
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [7 empty] | (SELECIONAR) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ERRO: SALDO NEGATIVO |  |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | -1436876.32 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 |  |  | TRECHO 01 - Rua João XXIII e Loureiro da Silva |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 570193.64 | 0 | 570193.64 |  |  |  | Proporcional | 570193.64 | 0 | 0 | 570193.64 | 0 | FALSE | 0
2 | Automático | F | 2 |  |  | TRECHO 2 - Rua Presidente Castelo Branco e Travessa Dom Pedro II |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 492496.24 | 0 | 492496.24 |  |  |  | Proporcional | 492496.24 | 0 | 0 | 492496.24 | 0 | FALSE | 0
3 | Automático | F | 3 |  |  | TRECHO 03 - Rua Presidente Castelo Branco |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 374186.44 | 0 | 374186.44 |  |  |  | Proporcional | 374186.44 | 0 | 5.8208e-11 | 374186.44 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 0 | 1436876.32 | 0 | 1436876.32 | [6 empty] | 0 | 1436876.32 | 0
| T% | F | [8 empty] | 0% | 100% | 0% | 100%
Observações:
CÂNDIDO GODÓI
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: GUERINO BACKES
|  |  | 2026-01-15 |  |  |  |  | Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Data
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR) | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL |  | 0 |  |  | 0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | 2025-03-01 | [20 empty] | Fórmula CopMed
Global |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [20 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | CÂNDIDO GODÓI |  |  |  | 01/03/2025 a 00/01/1900 |  | 1
TRUE
|  |  |  | Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 0,00%
[17 empty] | Anexo | [5 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (%) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (%) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Percentual Glosado (%) | Valor Total do Item (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (Sem Código) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA URBANA |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1: Preencher abaixo com a PORCENTAGEM executada no PERÍODO
1 | 39 | F | 1. | TRECHO 01 - Rua João XXIII e Loureiro da Silva |  |  |  | 570193.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 8049.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1. | Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação |  |  |  | 2342.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2. | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação |  |  |  | 167.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 5539.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 7454.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1. | Engenheiro |  |  |  | 2981.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2. | Encarregado de pavimentação |  |  |  | 3432.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.3. | Auxiliar de topografia |  |  |  | 1040.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 9 | F | 1.3. | DRENAGEM |  |  |  | 99876.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1. | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  |  |  | 1368.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2. | TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D=0,40 m (fornecimento e instalação) |  |  |  | 31653.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.3. | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  |  |  | 2695.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.4. | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h |  |  |  | 29348.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.5. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 5212.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.6. | BOCA DE LOBO COM GRADE 80X80 (INTERNA) - TIPO BL |  |  |  | 7096.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.7. | AJUSTE DE BOCA DE LOBO EXISTENTE PARA CONEXÃO A NOVA REDE |  |  |  | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.8. | SARJETA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO, CONCRETO USINADO 30X5 CM |  |  |  | 21991.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 12 | F | 1.4. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 440790.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1. | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  |  |  | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2. | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado |  |  |  | 11720.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 1917.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.4. | LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA COM CAMINHÃO PIPA E VASSOURA MECÂNICA |  |  |  | 5057.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5. | Pintura de ligação |  |  |  | 4540.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.6. | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais |  |  |  | 146162.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.7. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 17543.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.8. | Carga, manobra e descarga de concreto asfáltico com borracha em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora |  |  |  | 6979.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.9. | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (Base de preço: ANP CAP 50/70 + ICMS (17%) + PIS (0,65%) + COFINS (3%) |  |  |  | 184294.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.10. | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C ( Base de preço: ANP EMULSÃO RR-2C + ICMS (17%) + PIS (0,65%) + COFINS (3%) |  |  |  | 15770.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.11. | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada |  |  |  | 46609.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 9 | F | 1.5. | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 14022.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1. | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  |  |  | 709.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2. | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  |  |  | 2426.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.3. | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção |  |  |  | 580.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.4. | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  |  |  | 708.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.5. | Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  |  |  | 489.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.6. | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  |  |  | 354.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.7. | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação |  |  |  | 7362.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.8. | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm |  |  |  | 1391.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 32 | F | 2. | TRECHO 2 - Rua Presidente Castelo Branco e Travessa Dom Pedro II |  |  |  | 492496.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 2.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 8049.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.1. | Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação |  |  |  | 2342.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.2. | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação |  |  |  | 167.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.3. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 5539.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 2.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 4969.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.1. | Engenheiro |  |  |  | 1987.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.2. | Encarregado de pavimentação |  |  |  | 2288.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.3. | Auxiliar de topografia |  |  |  | 693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 9 | F | 2.3. | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 116233.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.3.1. | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  |  |  | 1844.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.3.2. | TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D=0,40 m (fornecimento e instalação) |  |  |  | 28753.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.3.3. | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  |  |  | 4387.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.3.4. | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h |  |  |  | 39653.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.3.5. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 7042.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.3.6. | BOCA DE LOBO COM GRADE 80X80 (INTERNA) - TIPO BL |  |  |  | 8870.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.3.7. | SARJETA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO, CONCRETO USINADO 30X5 CM |  |  |  | 19654.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.3.8. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 |  |  |  | 6024.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 9 | F | 2.4. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 354658.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.1. | LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA COM CAMINHÃO PIPA E VASSOURA MECÂNICA |  |  |  | 4388.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.2. | Pintura de ligação |  |  |  | 3939.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.3. | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais |  |  |  | 124234.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.4. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 14911.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.5. | Carga, manobra e descarga de concreto asfáltico com borracha em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora |  |  |  | 5932.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.6. | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (Base de preço: ANP CAP 50/70 + ICMS (17%) + PIS (0,65%) + COFINS (3%) |  |  |  | 156623.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.7. | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C ( Base de preço: ANP EMULSÃO RR-2C + ICMS (17%) + PIS (0,65%) + COFINS (3%) |  |  |  | 6842.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.4.8. | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada |  |  |  | 37784.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 2.5. | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 8585.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.5.1. | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  |  |  | 2836.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.5.2. | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção |  |  |  | 193.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.5.3. | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação |  |  |  | 5521.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.5.4. | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm |  |  |  | 34.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 32 | F | 3. | TRECHO 03 - Rua Presidente Castelo Branco |  |  |  | 374186.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 3.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 8049.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.1. | Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação |  |  |  | 2342.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.2. | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação |  |  |  | 167.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.3. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 5539.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 3.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 7454.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.1. | Engenheiro |  |  |  | 2981.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.2. | Encarregado de pavimentação |  |  |  | 3432.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.3. | Auxiliar de topografia |  |  |  | 1040.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 3.3. | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 80780.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.1. | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  |  |  | 1240.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.2. | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  |  |  | 2448.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.3. | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h |  |  |  | 26660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.4. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 4735.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.5. | TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D=0,40 m (fornecimento e instalação) |  |  |  | 28753.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.6. | BOCA DE LOBO COM GRADE 80X80 (INTERNA) - TIPO BL |  |  |  | 3548.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.3.7. | SARJETA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO, CONCRETO USINADO 30X5 CM |  |  |  | 13394.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 9 | F | 3.4. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 268475.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.4.1. | LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA COM CAMINHÃO PIPA E VASSOURA MECÂNICA |  |  |  | 3139.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.4.2. | Pintura de ligação |  |  |  | 2818.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.4.3. | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais |  |  |  | 92025.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.4.4. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  |  | 11045.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.4.5. | Carga, manobra e descarga de concreto asfáltico com borracha em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora |  |  |  | 4394.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.4.6. | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (Base de preço: ANP CAP 50/70 + ICMS (17%) + PIS (0,65%) + COFINS (3%) |  |  |  | 115972.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.4.7. | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C ( Base de preço: ANP EMULSÃO RR-2C + ICMS (17%) + PIS (0,65%) + COFINS (3%) |  |  |  | 9789.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.4.8. | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada |  |  |  | 29290.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 3.5. | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 9427.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.5.1. | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  |  |  | 709.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.5.2. | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  |  |  | 2426.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.5.3. | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção |  |  |  | 193.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.5.4. | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação |  |  |  | 4294.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.5.5. | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm |  |  |  | 1803.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
CÂNDIDO GODÓI
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [9 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | DANIEL RODRIGO GOERLACH | [8 empty] | Nome:
|  |  |  | 2025-04-30 |  |  |  |  | Profissão: | ENGENHEIRO CIVIL | [8 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | CREA/RS 130.189 | [8 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
Copiar da Medição
→
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | (SELECIONAR) | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  | CÂNDIDO GODÓI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Atrasada |  | 2026-01-01 | 100% |  |  | 0 | -1436876.32 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 39 | Automático | F | 1 | TRECHO 01 - Rua João XXIII e Loureiro da Silva | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 570193.64 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 32 | Automático | F | 2 | TRECHO 2 - Rua Presidente Castelo Branco e Travessa Dom Pedro II | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 492496.24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 32 | Automático | F | 3 | TRECHO 03 - Rua Presidente Castelo Branco | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 374186.44 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 1436876.32 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 1436876.32 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 0,00%
Observações:
|  |  |  | CÂNDIDO GODÓI | [6 empty] | 2026-01-15
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | GUERINO BACKES | [5 empty] | Nome: | DANIEL RODRIGO GOERLACH
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL | [5 empty] | Profissão: | ENGENHEIRO CIVIL
[11 empty] | CREA/CAU: | CREA/RS 130.189
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 1436876.32 | 0 | 0
CÂNDIDO GODÓI, 15 de janeiro de 2026
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desembolso de Recursos.
REF: | Contrato de Financiamento - Operação nº
Objeto: | DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA URBANA
Proponente / Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 0 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 1436876.32 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 1436876.32 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
GUERINO BACKES
PREFEITO MUNICIPAL
INSERIR BRASÃO
MENU
←