## Orçamento
ORÇAMENTO DISCRIMINADO
CENTRO DE SAÚDE PREVENTIVA DO IDOSO - 2ª ETAPA: 153,52m²
PROPONENTE/CONSTRUTORA
MUNICÍPIO DE UBIRETAMA
Endereço da Obra
PRAÇA CENTRAL FRENTE PRA RUA MISSÕES
Cidade
UBIRETAMA / RS
SERVIÇO |  | Unid. | Quant. | Custo | Custo | PESO
|  |  |  | Unitário | Total c/ BDI
1. SERVIÇOS PRELIMINARES/GERAIS |  |  |  |  | 4889.9616 | 1.856
1.1 | Serviços Preliminares |  |  |  | 3079.9616 | 1.169
Locação da obra |  | m² | 153.52 | 14.08 | 2161.5616 | 0.82042
Inst.provisórias (tapumes, barracão, água, luz, placas, etc.) |  | m² | 20 | 45.92 | 918.4 | 0.34858
1.2 | Serviços Gerais |  |  |  | 1810 | 0.68699
Despesas Administrativas |  | Vb |  |  | 1100 | 0.41751
Limpeza da obra |  | Vb |  |  | 410 | 0.15562
Transportes |  | Vb |  |  | 300 | 0.11387
2. INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 26166.242 | 9.9314
2.1 | Trabalhos em Terra |  |  |  | 2484.26 | 0.94291
Escavações manuais |  | m³ | 22 | 45.51 | 1001.22 | 0.38001
Aterro e apiloamento |  | m³ | 62 | 23.92 | 1483.04 | 0.56289
Desmonte em rocha |  | m³ |  |  | 0 | 0
2.2 | Fundações e Outros Serviços |  |  |  | 23681.982 | 8.9885
Base fundação em concreto FCK 25 Mpa |  | m³ | 12.8 | 955.2 | 12226.56 | 4.6406
Fundações superficiais alvenaria tijolos maciços 25 cm |  | m² | 72 | 94.7 | 6818.4 | 2.5879
Colunas de concreto e vigas de fundações FCK 25 Mpa |  | m³ | 3.8 | 955.2 | 3629.76 | 1.3777
Impermeabilização das fundações |  | m² | 41.4 | 24.33 | 1007.262 | 0.38231
Concreto piscina |  | m³ |  |  |  | 0
3. SUPRA ESTRUTURA |  |  |  |  | 23832.609 | 9.0457
3.1 | Concreto Armado |  |  |  | 23832.609 | 9.0457
Laje pré-moldada incl. malha de ferro nos beirais(esp. 12cm) |  | m² | 192 | 86.33 | 16575.36 | 6.2912
Concreto sobre a laje pré-moldada |  | m³ | 15.3 | 474.33 | 7257.249 | 2.7545
4. PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 56437.26 | 21.4209
4.1 | Alvenarias |  |  |  | 24765.002 | 9.3996
Tijolo maciço largura nominal de 15 cm |  | m² | 268 | 69.06 | 18508.08 | 7.0248
Gesso acartonado |  | m² | 12 | 105.93 | 1271.16 | 0.48247
Vigas de respaldo |  | m³ | 3.6 | 955.19 | 3438.684 | 1.3052
Vergas de concreto |  | m³ | 1.08 | 632.71 | 683.3268 | 0.25936
Colunas de concreto armado FCK 25 Mpa |  | m³ | 0.92 | 938.86 | 863.7512 | 0.32784
4.2 | Esquadrias Metálicas |  |  |  | 31672.258 | 12.0213
| 4.2.1 Alumínio |  |  |  | 25385.958 | 9.6353
Janelas vidro temperado espessura vidro 8mm maxim - ar |  | m² | 25.65 | 898.04 | 23034.726 | 8.7429
Portas entrada completa vidro temperado espessura 10mm |  | m² | 2.4 | 979.68 | 2351.232 | 0.89241
| 4.2.2 Ferro |  |  |  | 0 | 0
Janelas |  | m² |  |  | 0 | 0
Portas |  | un |  |  | 0 | 0
Basculantes |  | m² |  |  | 0 | 0
4.3 | Esquadrias de Madeira |  |  |  | 6286.3 | 2.386
| Portas internas Semi Oca (compensada) de 1ª qualidade | un | 10 | 628.63 | 6286.3 | 2.386
4.4 | Ferragens |  |  |  | 0 | 0
| Conjuntos p/portas/janelas/dobradiças | vb |  |  |  | 0
4.5 | Vidros e plásticos |  |  |  | 0 | 0
| Plásticos e acrílicos | m² |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5. COBERTURAS E PROTEÇÕES |  |  |  |  | 27664.69 | 10.5002
5.1 | Telhado |  |  |  | 27386.1 | 10.3944
| Estrutura p/telhado | m² | 186 | 49.19 | 9149.34 | 3.4726
| Fibrocimento 6mm | m² | 186 | 79.19 | 14729.34 | 5.5905
| Calhas, rufos, condutores e algerosas chapa galv. 0,50mm | m | 76 | 41.52 | 3155.52 | 1.1977
| Cumeeiras, espessura 0,50mm | m | 15 | 23.46 | 351.9 | 0.13356
5.2 Impermeabilizações |  |  |  |  | 278.59 | 0.10574
| Terraços | m² |  |  | 0 | 0
| Calhas | m² |  |  | 0 | 0
| Caixa d'água | m² | 6.5 | 42.86 | 278.59 | 0.10574
6. REVESTIMENTOS, ELEM. DEC. E PINTURAS |  |  |  |  | 54265.3787 | 20.5965
6.1 | Revestimentos Internos |  |  |  | 17100.1267 | 6.4904
| Chapisco | m² |  |  | 0 | 0
| Emboço | m² | 408.41 | 28.57 | 11668.2737 | 4.4287
| Reboco | m² | 408.41 | 13.3 | 5431.853 | 2.0617
6.2 | Azulejos |  |  |  | 9040.497 | 3.4313
| Azulejo banheiro e piscina | m² | 97 | 81.31 | 7887.07 | 2.9936
0
| Rejuntamento | m² | 108.1 | 10.67 | 1153.427 | 0.43779
6.3 | Revestimentos Externos |  |  |  | 11777.008 | 4.47
| Chapisco | m² |  |  |  | 0
| Emboço | m² | 206.4 | 28.57 | 5896.848 | 2.2382
| Reboco | m² | 206.4 | 13.3 | 2745.12 | 1.0419
| Detalhes em revestimento porcelanato | m² | 32 | 97.97 | 3135.04 | 1.1899
6.4 | Forros |  |  |  | 7787.82 | 2.9559
| Laje pré-moldada: chapisco | m² |  |  | 0 | 0
| Laje pré-moldada: emboço | m² | 186 | 28.57 | 5314.02 | 2.0169
| Laje pré-moldada: reboco | m² | 186 | 13.3 | 2473.8 | 0.93893
6.5 | Pinturas |  |  |  | 8559.927 | 3.2489
| Fundo preparador acrilico | m² | 342 | 7.11 | 2431.62 | 0.92293
| Tinta acrílica | m² | 342 | 15.75 | 5386.5 | 2.0445
| Esmalte | m² | 38.1 | 19.47 | 741.807 | 0.28155
| Óleo sobre madeira | m² |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7. PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 18404.658 | 6.9855
7.1 | Madeira |  |  |  | 0 | 0
| Tacos | m² |  |  | 0 | 0
| Tábua Corrida | m² |  |  | 0 | 0
7.2 | Cerâmica |  |  |  | 8158.5 | 3.0966
| Cerâmica colada | m² | 126 | 60.18 | 7582.68 | 2.878
| Rejuntamento | m² | 126 | 4.57 | 575.82 | 0.21855
7.3 | Carpete |  |  |  | 0 | 0
| Carpete | m² |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
7.4 | Cimentado |  |  |  | 5652.528 | 2.1454
| Contrapiso concreto simples espessura 5cm | m² | 126 | 22.65 | 2853.9 | 1.0832
| Lastro de brita 5cm | m² | 126 | 6.33 | 797.58 | 0.30272
| Calçada externa | m³ | 5.16 | 387.8 | 2001.048 | 0.7595
7.5 | Rodapés, Soleiras e Peitoris |  |  |  | 4593.63 | 1.7435
| Rodapé de cerâmica, largura de 4cm | m | 138 | 27.1 | 3739.8 | 1.4194
| Soleira de granito | m | 9 | 94.87 | 853.83 | 0.32407
| Peitoril de granito | m
7.6 | Pavimetações especiais |  |  |  | 0 | 0
| Mármore | m² |  |  | 0 | 0
| Granito | m² |  |  | 0 | 0
8. INSTALAÇÕES E APARELHOS |  |  |  |  | 48447.92 | 18.3885
8.1 | Instalações Elétricas/Telefônicas |  |  |  | 31592.94 | 11.9912
| Tubulação nas lajes | Vb |  |  |  | 0
| Tubulação nas alvenarias | Vb |  |  | 4898.43 | 1.8592
| Quadros | Vb |  |  | 2908.44 | 1.1039
| Prumadas gerais | Vb |  |  | 2668.62 | 1.0129
| Enfiação | Vb |  |  | 6860.86 | 2.6041
| Tomadas, interruptores e disjuntores | Vb |  |  | 5717.39 | 2.17
| Substação transformadora | Vb |  |  |  | 0
| Pára-raios | Vb |  |  |  | 0
| Luminárias | Vb |  |  | 4421.45 | 1.6782
| Antena coletiva | Vb |  |  |  | 0
| Interfone | Vb |  |  |  | 0
| Porteiro eletrônico | Vb |  |  |  | 0
| Iluminação de emergência | Vb |  |  | 1525.66 | 0.57907
| Quadro de medição | Vb |  |  | 2592.09 | 0.98383
|  | Vb |  |  |  | 0
8.2 | Hidráulicas, Gás e Incêndio |  |  |  | 5386.23 | 2.0444
Água Fria
| Cavaletes/Hidrômetro | Vb |  |  | 610.26 | 0.23163
| Caixa d'água 1000 litros | un |  |  |  | 0
| Prumadas gerais | Vb |  |  | 1326.66 | 0.50354
| Distribuição | Vb |  |  | 2143.06 | 0.8134
| Barriletes | Vb |  |  | 1306.25 | 0.49579
|  | Vb |  |  |  | 0
8.3 | Esgoto e Águas Pluviais |  |  |  | 8132.41 | 3.0867
| Rede térreo | Vb |  |  | 1639.95 | 0.62245
| Caixas, calhas e ralos | Vb |  |  | 1030.71 | 0.39121
| Coletores gerais | Vb |  |  | 2604.33 | 0.98848
| Fossa séptica e sumidouro | Vb |  |  | 2857.42 | 1.0845
8.4 | Instalações Mecânicas |  |  |  | 0 | 0
|  | Vb |  |  |  | 0
|  | Vb |  |  |  | 0
|  | Vb |  |  |  | 0
|  | Vb |  |  |  | 0
8.5 | Aparelhos |  |  |  | 2510.44 | 0.95284
| Vaso Sanitário caixa acoplada e assento | Un | 2 | 530.66 | 1061.32 | 0.40283
| Lavatório | Un | 2 | 479.64 | 959.28 | 0.3641
| Bidê | Un |  |  | 0 | 0
| Tanque | Un |  |  | 0 | 0
| Tampos | Un |  |  | 0 | 0
| Pia cozinha | Un |  |  | 0 | 0
| Banheira | Un |  |  | 0 | 0
| Conjunto porta papel/ toalha / cabides e saboneteira | Un | 2 | 244.92 | 489.84 | 0.18592
8.6 | Metais |  |  |  | 825.9 | 0.31347
| Misturadores | Un |  |  | 0 | 0
| Torneiras | Un | 2 | 173.49 | 346.98 | 0.1317
| Registros | Un | 2 | 183.69 | 367.38 | 0.13944
| Válvulas de descarga | Un |  |  | 0 | 0
| Ligações /Conexões | Un | 26 | 4.29 | 111.54 | 0.042335
|  | Un |  |  | 0 | 0
9. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 3360 | 1.2753
| Cerca Eletrônica | Vb |  |  |  | 0
| Detalhes fachadas | Vb |  |  |  | 0
| Iluminação externa | Vb |  |  | 2000 | 0.7591
| Ajardinamento | Vb |  |  | 960 | 0.36437
| Serviço de calafate e limpeza | Vb |  |  | 400 | 0.15182
| Ligações e Habite-se | Vb |  |  |  | 0
| INSS da obra | Vb |  |  |  | 0
| Muro de arenito | m² |  |  | 0 | 0
CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO (TOTAL 1ª ETAPA) |  |  |  |  | 263468.7193 | 100
(Duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e três reais com trinta e sete centavos)
Responsável Técnico pelo projeto - CREA: |  | 0
| Eng. Roque Antônio Dewes |  |  | Prefeito Municipal
CREA 29.956

## Orç.Resumo
ORÇAMENTO RESUMO
CENTRO DE SAÚDE DO IDOSO
PROPONENTE/CONSTRUTORA
MUNICÍPIO DE UBIRETAMA
Endereço da Obra
PRAÇA CENTRAL FRENTE PRA RUA MISSÕES
Cidade
UBIRETAMA / RS
SERVIÇO |  |  | VALOR | PESO
1. SERVIÇOS PRELIMINARES/GERAIS |  |  | 4889.9616 | 1.856
2. INFRA-ESTRUTURA |  |  | 26166.242 | 9.9314
3. SUPRA ESTRUTURA |  |  | 23832.609 | 9.0457
4. PAREDES E PAINÉIS |  |  | 56437.26 | 21.4209
4.1 | Alvenarias |  | 24765.002 | 9.3996
4.2.1 | Esquadrias de Alumínio |  | 25385.958 | 9.6353
4.2.2 | Esquadrias de Ferro |  | 0 | 0
4.3 | Esquadrias de Madeira |  | 6286.3 | 2.386
4.4 | Ferragens |  | 0 | 0
4.5 | Vidros e plásticos |  | 0 | 0
5. COBERTURAS E PROTEÇÕES |  |  | 27664.69 | 10.5002
5.1 | Telhado |  | 27386.1 | 10.3944
5.2 | Impermeabilizações |  | 278.59 | 0.10574
5.3 | Tratamentos |  | 0 | 0
6. REVESTIMENTOS, ELEM. DEC. E PINTURAS |  |  | 54265.3787 | 20.5965
6.1 | Revestimentos Internos |  | 17100.1267 | 6.4904
6.2 | Azulejos |  | 9040.497 | 3.4313
6.3 | Revestimentos Externos |  | 11777.008 | 4.47
6.4 | Forros |  | 7787.82 | 2.9559
6.5 | Pinturas |  | 8559.927 | 3.2489
7. PAVIMENTAÇÕES |  |  | 18404.658 | 6.9855
7.1 | Madeira |  | 0 | 0
7.2 | Cerâmica |  | 8158.5 | 3.0966
7.3 | Carpete |  | 0 | 0
7.4 | Cimentado |  | 5652.528 | 2.1454
7.5 | Rodapés, Soleiras e Peitoris |  | 4593.63 | 1.7435
7.6 | Pavimentações especiais |  | 0 | 0
8. INSTALAÇÕES E APARELHOS |  |  | 48447.92 | 18.3885
8.1 | Instalações Elétricas/Telefônicas |  | 31592.94 | 11.9912
8.2 | Hidráulicas, Gás e Incêndio |  | 5386.23 | 2.0444
8.3 | Esgoto e Águas Pluviais |  | 8132.41 | 3.0867
8.4 | Instalações Mecânicas |  | 0 | 0
8.5 | Aparelhos |  | 2510.44 | 0.95284
8.6 | Metais |  | 825.9 | 0.31347
9. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA |  |  | 3360 | 1.2753
VALOR TOTAL |  |  | 263468.7193 | 100
Responsável Técnico - CREA: |  | 0
Eng. Roque Antônio Dewes |  |  | Prefeito Municipal

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CENTRO DE SAÚDE DO IDOSO 1ª ETAPA
PROPONENTE/CONSTRUTORA: | [11 empty] | 0
MUNICÍPIO DE UBIRETAMA |  |  |  |  | Data | 06 de maio 2023
Endereço da Obra |  |  |  |  | Cidade
PRAÇA CENTRAL FRENTE PRA RUA MISSÕES |  |  |  |  | UBIRETAMA / RS | [5 empty] | Área: 160,00m²
|  |  |  | EXECU- |  |  |  |  | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
ITEM | SERVIÇOS | CUSTO | PESO | TADO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6
|  | TOTAL | % | % | MÊS | ACUM. | MÊS | ACUM. | MÊS | ACUM. | MÊS | ACUM. | MÊS | ACUM. | MÊS | ACUM.
1 | SERV. PRELIM./GERAIS | 4889.9616 | 1.856 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | INFRA-ESTRUTURA | 26166.242 | 9.9314 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | SUPRA-ESTRUTURA | 23832.609 | 9.0457 |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | Alvenarias | 24765.002 | 9.3996 |  | 70 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.2.1 | Esquadrias de Alumínio | 25385.958 | 9.6353 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
4.2.2 | Esquadrias de Ferro | TOTAL: 0; %: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0
4.3 | Esquadrias de Madeira | 6286.3 | 2.386 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
4.4 | Ferragens | TOTAL: 0; %: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0
4.5 | Vidros e Plásticos | TOTAL: 0; %: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0
5 | COBERTURAS/PROTEÇÕES
5.1 | Telhados | 27386.1 | 10.3944 |  |  | 0 | 70 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5.2 | Impermeabilizações | 278.59 | 0.10574 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
5.3 | Pergolado | TOTAL: 0; %: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0
6 | REVEST.,ELEM.DEC.,PINT.
6.1 | Revestimentos Internos | 17100.1267 | 6.4904 |  |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
6.2 | Azulejos | 9040.497 | 3.4313 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
6.3 | Revestimentos Externos | 11777.008 | 4.47 |  |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 70 | 100 |  | 100 |  | 100
6.4 | Forros | 7787.82 | 2.9559 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
6.5 | Pinturas | 8559.927 | 3.2489 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | Madeiras | TOTAL: 0; %: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0
7.2 | Cerâmicas | 8158.5 | 3.0966 |  |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 70 | 100 |  | 100 |  | 100
7.3 | Carpetes | TOTAL: 0; %: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0
7.4 | Cimentados | 5652.528 | 2.1454 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7.5 | Rodapés, Soleiras e Peitoris | 4593.63 | 1.7435 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
7.6 | Pavimentações Especiais | TOTAL: 0; %: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0; ACUM.: 0
8 | INSTALAÇÕES/APARELHOS
8.1 | Elétricas/Telefônicas | 31592.94 | 11.9912 |  | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 10 | 70 | 20 | 90 | 10 | 100
8.2 | Hidraúlica, Gás e Incêndio | 5386.23 | 2.0444 |  | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 10 | 70 | 20 | 90 | 10 | 100
8.3 | Esgoto e Águas Pluviais | 8132.41 | 3.0867 |  | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 30 | 90 | 10 | 100
8.4 | Instalações Mecânicas | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
8.5 | Aparelhos | 2510.44 | 0.95284 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
8.6 | Metais | 825.9 | 0.31347 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
9 | COMPLEMENTAÇÃO OBRA | 3360 | 1.2753 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
TOTAL |  | 263468.7193 | 100 | 0 | 21.4829 | 21.4829 | 22.8748 | 44.3577 | 13.8947 | 58.2524 | 12.1033 | 70.3557 | 22.1416 | 92.4972 | 7.5028 | 100
Responsável Técnico pelo projeto - CREA
0
[5 empty] | Eng. Roque Antônio Dewes | [5 empty] | Prefeito Municipal

## Cronograma (2)
1º) O cronograma deverá prever percentuais mensais e prazo compatíveis com a obra.
2º) A última parcela deverá ser de no mínimo 5%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE/CONSTRUTORA: |  |  | MODALIDADE |  | CONSTRUÇÃO |  |  |  | DATA | 0
MUNICÍPIO DE UBIRETAMA
Endereço da Obra |  |  | Cidade
PRAÇA CENTRAL FRENTE PRA RUA MISSÕES |  |  | UBIRETAMA / RS
SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
ITEM | SERVIÇOS | PESO | MÊS - 7 |  | MÊS - 8 |  | MÊS - 9 |  | MÊS - 10 |  | MÊS - 11 |  | MÊS - 12
|  | % | MÊS | ACUM. | MÊS | ACUM. | MÊS | ACUM. | MÊS | ACUM. | MÊS | ACUM. | MÊS | ACUM.
1 | SERV. PRELIM./GERAIS | 1.856 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | INFRA-ESTRUTURA | 9.9314 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | SUPRA-ESTRUTURA | 9.0457 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | Alvenarias | 9.3996 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.2.1 | Esquadrias de Alumínio | 9.6353 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.2.2 | Esquadrias de Ferro | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3 | Esquadrias de Madeira | 2.386 | 100 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200
4.4 | Ferragens | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.5 | Vidros e Plásticos | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | COBERTURAS/PROTEÇÕES
5.1 | Telhados | 10.3944 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5.2 | Impermeabilizações | 0.10574 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5.3 | Tratamentos | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | REVEST.,ELEM.DEC.,PINT.
6.1 | Revestimentos Internos | 6.4904 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6.2 | Azulejos | 3.4313 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6.3 | Revestimentos Externos | 4.47 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6.4 | Forros | 2.9559 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6.5 | Pinturas | 3.2489 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | Madeiras | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.2 | Cerâmicas | 3.0966 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7.3 | Carpetes | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.4 | Cimentados | 2.1454 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7.5 | Rodapés, Soleiras e Peitoris | 1.7435 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7.6 | Pavimentações Especiais | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | INSTALAÇÕES/APARELHOS
8.1 | Elétricas/Telefônicas | 11.9912 | 20 | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120
8.2 | Hidraúlica, Gás e Incêndio | 2.0444 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8.3 | Esgoto e Águas Pluviais | 3.0867 | 10 | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110
8.4 | Instalações Mecânicas | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8.5 | Aparelhos | 0.95284 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8.6 | Metais | 0.31347 | 30 | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 130
9 | COMPLEMENTAÇÃO OBRA | 1.2753 |  | 100 | 100 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200
TOTAL |  | 100 | 5.1869 | 105.1869 | 1.2753 | 106.4622 | 0 | 106.4622 | 0 | 106.4622 | 0 | 106.4622 | 0 | 106.4622
Responsável Técnico - CREA
0
|  |  | Responsável Técnico (Assinatura) | [5 empty] | Proponente/Construtora (Assinatura)

## Cronograma (3)
1º) O cronograma deverá prever percentuais mensais e prazo compatíveis com a obra.
2º) A última parcela deverá ser de no mínimo 5%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE/CONSTRUTORA: |  |  | MODALIDADE |  | 0 |  |  |  | DATA | 0
MUNICÍPIO DE UBIRETAMA
Endereço da Obra |  |  | Cidade
PRAÇA CENTRAL FRENTE PRA RUA MISSÕES |  |  | UBIRETAMA / RS
SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
ITEM | SERVIÇOS | PESO | MÊS - 13 |  | MÊS - 14 |  | MÊS - 15 |  | MÊS - 16 |  | MÊS - 17 |  | MÊS - 18
|  | % | MÊS | ACUM. | MÊS | ACUM. | MÊS | ACUM. | MÊS | ACUM. | MÊS | ACUM. | MÊS | ACUM.
1 | SERV. PRELIM./GERAIS | 1.856 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | INFRA-ESTRUTURA | 9.9314 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | SUPRA-ESTRUTURA | 9.0457 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | Alvenarias | 9.3996 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.2.1 | Esquadrias de Alumínio | 9.6353 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.2.2 | Esquadrias de Ferro | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3 | Esquadrias de Madeira | 2.386 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200
4.4 | Ferragens | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.5 | Vidros e Plásticos | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | COBERTURAS/PROTEÇÕES
5.1 | Telhados | 10.3944 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5.2 | Impermeabilizações | 0.10574 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5.3 | Tratamentos | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | REVEST.,ELEM.DEC.,PINT.
6.1 | Revestimentos Internos | 6.4904 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6.2 | Azulejos | 3.4313 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6.3 | Revestimentos Externos | 4.47 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6.4 | Forros | 2.9559 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6.5 | Pinturas | 3.2489 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | Madeiras | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.2 | Cerâmicas | 3.0966 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7.3 | Carpetes | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.4 | Cimentados | 2.1454 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7.5 | Rodapés, Soleiras e Peitoris | 1.7435 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7.6 | Pavimentações Especiais | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | INSTALAÇÕES/APARELHOS
8.1 | Elétricas/Telefônicas | 11.9912 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120
8.2 | Hidraúlica, Gás e Incêndio | 2.0444 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8.3 | Esgoto e Águas Pluviais | 3.0867 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110
8.4 | Instalações Mecânicas | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8.5 | Aparelhos | 0.95284 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8.6 | Metais | 0.31347 |  | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 130
9 | COMPLEMENTAÇÃO OBRA | 1.2753 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200
TOTAL |  | 100 | 0 | 106.4622 | 0 | 106.4622 | 0 | 106.4622 | 0 | 106.4622 | 0 | 106.4622 | 0 | 106.4622
Responsável Técnico - CREA
0
|  |  | Responsável Técnico (Assinatura) | [5 empty] | Proponente/Construtora (Assinatura)

## Cronograma (4)
1º) O cronograma deverá prever percentuais mensais e prazo compatíveis com a obra.
2º) A última parcela deverá ser de no mínimo 5%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE/CONSTRUTORA: |  |  | MODALIDADE |  | 0 |  |  |  | DATA | 0
MUNICÍPIO DE UBIRETAMA
Endereço da Obra |  |  | Cidade
PRAÇA CENTRAL FRENTE PRA RUA MISSÕES |  |  | UBIRETAMA / RS
SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
ITEM | SERVIÇOS | PESO | MÊS - 19 |  | MÊS - 20 |  | MÊS - 21 |  | MÊS - 22 |  | MÊS - 23 |  | MÊS - 24
|  | % | MÊS | ACUM. | MÊS | ACUM. | MÊS | ACUM. | MÊS | ACUM. | MÊS | ACUM. | MÊS | ACUM.
1 | SERV. PRELIM./GERAIS | 1.856 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | INFRA-ESTRUTURA | 9.9314 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | SUPRA-ESTRUTURA | 9.0457 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | Alvenarias | 9.3996 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.2.1 | Esquadrias de Alumínio | 9.6353 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.2.2 | Esquadrias de Ferro | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3 | Esquadrias de Madeira | 2.386 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200
4.4 | Ferragens | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.5 | Vidros e Plásticos | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | COBERTURAS/PROTEÇÕES
5.1 | Telhados | 10.3944 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5.2 | Impermeabilizações | 0.10574 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5.3 | Tratamentos | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | REVEST.,ELEM.DEC.,PINT.
6.1 | Revestimentos Internos | 6.4904 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6.2 | Azulejos | 3.4313 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6.3 | Revestimentos Externos | 4.47 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6.4 | Forros | 2.9559 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6.5 | Pinturas | 3.2489 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | Madeiras | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.2 | Cerâmicas | 3.0966 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7.3 | Carpetes | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.4 | Cimentados | 2.1454 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7.5 | Rodapés, Soleiras e Peitoris | 1.7435 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7.6 | Pavimentações Especiais | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | INSTALAÇÕES/APARELHOS
8.1 | Elétricas/Telefônicas | 11.9912 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120
8.2 | Hidraúlica, Gás e Incêndio | 2.0444 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8.3 | Esgoto e Águas Pluviais | 3.0867 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110
8.4 | Instalações Mecânicas | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8.5 | Aparelhos | 0.95284 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8.6 | Metais | 0.31347 |  | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 130
9 | COMPLEMENTAÇÃO OBRA | 1.2753 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200
TOTAL |  | 100 | 0 | 106.4622 | 0 | 106.4622 | 0 | 106.4622 | 0 | 106.4622 | 0 | 106.4622 | 0 | 106.4622
Responsável Técnico - CREA
0
|  |  | Responsável Técnico (Assinatura) | [5 empty] | Proponente/Construtora (Assinatura)