## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES - RS
Rede de água Defesa Civil
Evento | Discriminação dos Serviços | Valor | Etapas (MESES)
|  |  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03
1 | Linha Aparecida | 55097.03 | 55097.03
2 | Linha Sanga dos Lucas | 14041.53 |  | 14041.53
3 | Linha Santo Antônio | 28323.68 |  | 28323.68
4 | Sede Cidade | 49194.29 |  |  | 49194.29
5 | Linha Pilão de Pedras (Campo) | 30079.57 |  |  | 30079.57
TOTAL COM BDI |  | 176736.09 | 55097.03 | 42365.21 | 79273.86
% |  | 100% | 31.1747 | 23.9709 | 44.8544
Novo Tiradentes/RS, 03 de novembro de 2025.
Luiz Carlos Benedette / Prefeito Municipal
Eng. Civil Jonas Carlos Rudnitski / CREA RS 191809