EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO FOMENTO CULTURAL GERAL Nº 01/2026  - 60 ANOS DE PORTO XAVIER

SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022)

ANEXO 11 – CRONOGRAMA DO EDITAL

| Descrição da ação | Prazos |
| --- | --- |
| Inscrições | Das 17 horas do dia 08/06 até as 17 horas do dia 03/07/2026 |
| Publicação das inscrições recebidas – admissibilidade | Até 5 dias úteis após o fim das inscrições |
| Prazo para envio de recursos contra a admissibilidade | 3 dias úteis |
| Seleção dos projetos – Análise de mérito e publicação do resultado preliminar | Até 45 dias após o fim do prazo de admissibilidade |
| Prazo para envio de recursos contra o resultado preliminar da Etapa de Seleção | 5 dias úteis após a publicação do resultado preliminar da Etapa de Seleção |
| Análise dos recursos e publicação do resultado final da Etapa de Seleção | Até 15 dias úteis após o fim do prazo de interposição de recursos |
| Etapa de Habilitação – envio da documentação | 10 dias úteis após a publicação do resultado final da Etapa de Seleção |
| Publicação do resultado preliminar da Etapa de Habilitação | Até 5 dias úteis |
| Prazo para envio de recursos contra o resultado preliminar da Etapa de Habilitação | 3 dias úteis |
| Análise dos recursos e publicação do resultado final da Etapa de Habilitação | Até 5 dias úteis |
| Assinatura do Termo de Execução Cultural | 10 dias úteis após o envio do Termo |
| Repasse de recursos | Até 30 dias úteis após a assinatura do Termo |
| Execução do projeto | 240 dias após o recebimento dos recursos |
| Entrega do Relatório Final de Execução do Objeto | Até 30 dias após a finalização do projeto |

Importante: os prazos previstos acima são estimados e poderão ser alterados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Porto Xavier caso haja algum caso fortuito que resulte em atrasos.