DECRETO MUNICIPAL No 055/2012, DE 3 de DEZEMBRO DE 2012

Altera Anexo do Decreto no 019/2012, que institui o cronograma de execução das atividades a serem implementadas para o atendimento integral dos dispositivos constantes no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Olívio José Casali, Prefeito Municipal de Três de Maio, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

Considerando a necessidade de adequação no Anexo do Decreto Municipal no 019/2012, de 30 de março de 2012, que institui o cronograma de ações dos procedimentos contábeis patrimoniais e específicos adotados e a serem implementados no âmbito do Poder Executivo, apresentando o percentual das ações a ser implementado até o final de cada exercício;

D E C R E T A,

Art. 1o  Fica alterado o Anexo do Decreto Municipal no 019/2012, de 30 de março de 2012, que passa a ter a redação em Anexo.

Art. 2o  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e será divulgado em meio eletrônico, no site www.pmtresdemaio.com.br.

# GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO, EM 3 DE DEZEMBRO DE 2012.

OLÍVIO JOSÉ CASALI

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se,

JOÃO SENO BACH

Secretário Municipal de Administração

ANEXO AO DECRETO No 055/2012

Cronograma de ações dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais

e Específicos Adotados e a Serem Implementados

Percentuais a serem implementados até o final de cada exercício

| ITEM | PRODUTO |  |  | ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
| 1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos direitos, das obrigações e provisões por competência: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Elaboração de procedimentos para reconhecimento e mensuração dos direitos e das obrigações por competência, incluídos os ajustes e as provisões; | Metodologia de reconhecimento de direitos e obrigações por competência. |  |  | 50% |  | 100% |  |  |  |
| 1.2 Adequação\Desenvolvimento de sistema para registro de direitos e obrigação por competência. | Sistema informatizado de contabilidade - SIC adequado à metodologia de registro de direitos e obrigações por competência. |  |  | 50% |  | 100% |  |  |  |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: 1.1 - RECEITA POR COMPETÊNCIA/OBRIGAÇÕES – 2012 - Adequação Setor Tributário, Reconhecimento de Créditos Tributários e Não Tributários. Para tal, foi implantado integração de sistemas Dívida X Contabilidade. - Provisões de Dívida Ativa CP e LP, 13º Sal, Férias, Lic Prêmio. (2013) 1.2 a)Adequação Setor de Pessoal, Integração FOPAG x Contabilidade (2012) b)Relatórios c/registro de direitos/obrigações por competência entre os setores. (2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | PRODUTO | ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
| 2 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Elaboração de procedimentos para reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado e do ativo intangível, além de rotinas para a depreciação, amortização e exaustão sistematizadas dos mesmos; |  | Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizados e intangíveis e de sistematização da depreciação. |  |  | 50% |  | 100 % |  |
| 2.2 Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos; |  | Metodologia de reavaliação e “impairment” periódicos dos ativos. |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.3 Adequação \ Desenvolvimento de sistemas para registro de imobilizado (móveis e imóveis) e intangível. |  | SIC adequado à metodologia de registro de imobilizado e intangível, bem como à depreciação\amortização dos mesmos. |  |  | 50% |  | 100% |  |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: - Integração Sistema Patrimônio X Contabilidade - Inventário. Será feita apuração real do Patrimônio, lançamentos para acertar as diferenças que existem entre o Patrimônio e a Contabilidade. - As Depreciações, Amortizações estão previstas a partir de 2014. 2.2 - Reavaliação de bens à partir do Inventário e acerto do Patrimônio 2.3 - Adequação Sistema Informatizado Contabilidade X Patrimônio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | PRODUTO | ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
| 3- Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Aquisição \ Desenvolvimento de sistema de controle patrimonial; |  | SIC adequado ao registro do patrimônio. |  |  | 50% |  | 50% |  |
| 3.2 Levantamento em nível local do patrimônio da entidade e registro no sistema; |  | Relatório do SIC com detalhamento do patrimônio com base em perícia ou referência de mercado. |  |  | 50% |  | 50% |  |
| 3.3 Desenvolvimento e operacionalização de rotina de depreciação, amortização e exaustão do imobilizado; |  | Metodologia de operacionalização da depreciação, amortização e exaustão. |  |  |  |  | 100% |  |
| 3.4 Desenvolvimento de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos; |  | Metodologia de operacionalização da reavaliação e do impairment. |  |  |  |  | 100% |  |
| 3.5 Adequação do SIC aos procedimentos de ajustes patrimoniais acima apresentados. |  | SIC adequado à metodologia de depreciação, reavaliação, impairment, etc. Dos elementos patrimoniais. |  |  | 50% |  | 50% |  |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: 3.1 a)Implantado Sistema Informatizado com registro no Ativo por ocasião Liquidação Bem adquirido. b)Organização, cadastro e apuração de divergências, formação de Comissão e realização do Inventário. 3.2 a)Após realização do Inventário, será registrado no SIC e ajustado as diferenças existentes, dentro das possibilidades e fatos reais. 3.3 a)Amortização Depreciação e Exaustão, sistema integralizado Contabilidade X Patrimômio. 3.4 a)Desenvolvimento de rotinas, reavaliação Impairment . 3.5 a)Sistema já foi desenvolvido e apresentado em curso pela empresa de informática de suporte, será adequado cfe necessidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | PRODUTO | ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
| 4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Aquisição \ Desenvolvimento de sistema de controle de patrimônio de infraestrutura; |  | SIC adequado aos ativos de infraestrutura. |  |  |  |  | 100% |  |
| 4.2 Levantamento em nível local do patrimônio de infraestrutura; |  | Relatório com detalhamento do patrimônio de infraestrutura do ente, com base em perícia ou "benchmark". |  |  |  |  | 100% |  |
| 4.3 Desenvolvimento e operacionalização de rotina de depreciação dos ativos de infraestrutura; |  | Metodologia de depreciação do patrimônio de infraestrutura à realidade; |  |  |  |  | 100 % |  |
| 4.4 Desenvolvimento de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos de infraestrutura; |  | Metodologia de reavaliação e impairment para os ativos de infraestrutura. |  |  |  |  | 100 % |  |
| 4.5 Adequação do SIC aos procedimentos anteriormente definidos para ajustes no patrimônio de infraestrutura; |  | SIC adequado ao controle do patrimônio de infraestrutura. |  |  |  |  | 100 % |  |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: 4.1 a)Sistema adquirido, será alimentado por servidor destinado, reorganizando, localizando e acertando patrimônio. 4.2 a)O Levantamento será por ocasião do Inventário. - 4.4 e 4,5 a)Operacionalização, metodologia de depreciação e reavaliação adequado entre sistema desenvolvido pela empresa de informática adequado a nossa realidade, dentro das exigências. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | PRODUTO | ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
| 5 Implementação do sistema de custos; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Registro de fenômenos por competência; |  | Relatório evidenciando que fenômenos por competência têm sido periodicamente registrados. |  |  |  |  | 100% |  |
| 5.2 Registro de fenômenos econômicos, independentemente de questões orçamentárias; |  | Relatório evidenciando que fenômenos sem relação com orçamento tem sido periodicamente registrados. |  |  |  |  | 100% |  |
| 5.3 Identificação de programas, serviços, etc., que terão os custos levantados; |  | Relatório com objetos de custo. |  |  |  |  | 100% |  |
| 5.4 Levantamento de variáveis físicas para estabelecimento de custos; |  | Relatório com variáveis físicas para levantamento de custos. |  |  |  |  | 100% |  |
| 5.5 Levantamento de variáveis financeiras e econômicas para estabelecimento de custos. |  | Relatórios com variáveis financeiras para levantamento de custos. |  |  |  |  | 100% |  |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: - e 5.2 a) Adequação sistema Informática X Contabilidade para o registro fenômenos por competência e sem relação com orçamento. 5.3, 5.4 e 5.5 a)Relatórios e levantamento de custos com base em variáveis físicas, através do sistema informatizado (adequação de sistema). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | PRODUTO | ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
| 6 Aplicação do Plano de Contas - PCASP, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Extensão do PCASP para nível detalhado necessário ao ente; |  | PCASP estendido até o nível necessário para registro contábil dos fenômenos. |  |  | 100% |  |  |  |
| 6.2.Levantamento de todos os fenômenos relacionados à gestão contábil local; |  | Relatório de fenômenos que devem ser registrados na contabilidade. |  |  | 100% |  |  |  |
| 6.3 Elaboração de eventos para registro contábil dos fenômenos levantados anteriormente; |  | Relatório com eventos que registram os fenômenos anteriores com base no PCASP estendido (6.1). |  |  | 100% |  |  |  |
| 6.4 Aquisição \ Desenvolvimento de sistema para que o PCASP estendido e os eventos sejam carregados; |  | SIC adequado ao PCASP estendido e aos eventos. |  |  | 100% |  |  |  |
| 6.5.Criar rotinas de integridade e de abertura e encerramento do exercício; |  | Metodologia de registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados. |  |  | 100% |  |  |  |
| 6.6 Adequação do SIC às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício; |  | SIC adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício. |  |  | 100% |  |  |  |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | PRODUTO | ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 2014 |
| 7 Novos padrões de Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público - DCASP; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Elaboração de regra\fórmulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade; |  | Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis. |  |  |  | 100% |  |  |
| 7.2 Ajuste das demonstrações contábeis para o novo padrão, com a inclusão das fórmulas; |  | “Template” de DCASP adequadas à nova metodologia. |  |  |  | 100% |  |  |
| 7.3 Ajuste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP. |  | SIC adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis. |  |  |  | 100% |  |  |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | PRODUTO | ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
| 8 - Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Registros de participações em outras entidades por meio de custo ou equivalência patrimonial; |  | Template de ajustes de participações. |  |  | 100% |  |  |  |
| 8.2 Controle de estoque\almoxarifado independente de execução orçamentária e com entrada por recebimento e baixa por consumo; |  | Metodologia de controle de estoques\almoxarifado. |  |  | 50% |  | 100 % |  |
| 8.3 Ajuste do SIC para as metodologias anteriores. |  | SIC ajustado ao controle de estoques\almoxarifado além de participações em outras entidades. |  |  | 50% |  | 100% |  |
| Descrição complementar das atividades adotadas e a serem implementadas: 8.1 a)Cota Capital Consórcios em 2013. - e 8.3 b)Desenvolvimento de estudos e projeto p/posterior implantação de controle almoxarifado pelo sistema informatizado, iniciando em 2013 e concretizando em 2014. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Três de Maio, 3 de dezembro de 2012

________________           ______________________           __________________

Olívio José Casali	           Leonardo Carneiro Casali            Sibeli Gehlen Hollweg

Prefeito Municipal	   Sec.de Planej.e Coord.no exercício         Técnica Contábil

do Cargo de Sec. da Fazenda