## Buttons
Obra | B.D.I. |  | Encargos Sociais |  | Bancos
Programa a casa é sua | 21,21% |  | Desonerado: Horista: 112,84% Mensalista: 69,95% |  | SINAPI - 12/2024 - Rio Grande do Sul
Descrição | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
Residência 01
Residência 02
Residência 03
Residência 04
Residência 05
Residência 06
Residência 07
Residência 08
Residência 09
Residência 10
Residência 11
Residência 12
Residência 13
Residência 14
Residência 15
Residência 16
Residência 17
Residência 18
Residência 19
Residência 20
Residência 21
Residência 22
Residência 23
Residência 24
Residência 25
Residência 26
Residência 27
Residência 28
Residência 29
Residência 30
Porcentagem acumulada
Custo
Custo Acumulado
_______________________________________________________________ Prefeito Municipal |  | _______________________________________________________________ Mariana Aparecida Ribeiro Ferreira Engenheira Civil
CREA RS 254686