## CRONOGRAMA
Obra |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
REFORMA EMEI São Mateus - EXTENSÃO |  |  |  | SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul |  | 23,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. 112,84% HORISTA 69,95% MENSALISTA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | TOTAL DA ETAPA | MÊS
|  |  | 1° |  | 2° |  | 3° |  | 4°
1 | CORREDOR
2 | COZINHA, REIFEITÓRIO, SANITÁRIO PNE E FRALDÁRIO
3 | SALAS DE AULA (SUBSTITUIÇÃO DO PISO)
4 | SOLÁRIOS
5 | BANHEIROS E FRALDÁRIO
6 | PINTURA GERAL DAS DEMAIS SALAS DE AULA
7 | ESQUADRIAS
TOTAL

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA EMEI São Mateus - EXTENSÃO | SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul |  | 23,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |  | Total
[6 empty] | M. O. | MAT. | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | CORREDOR
1.1 | 97633 | PROP/SINAPI | PICOTEAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 169.61
1.2 | 85376 | SINAPI | DEMOLICAO DE PISO VINILICO | m² | 42.95
1.3 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 3.36
1.4 | 87692 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 169.61
1.5 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 14.32
1.6 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 212.56
1.7 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3.5
1.8 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 403.35
1.9 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 403.35
1.10 | 95000 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 RAMPA DE NIVELAMENTO DO ACESSO AOS CORREDORES | m² | 6.44
| 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 14.65
2 |  |  | COZINHA, REIFEITÓRIO, SANITÁRIO PNE E FRALDÁRIO
2.1.1 | 85376 | SINAPI | DEMOLICAO DE PISO VINILICO | m² | 54.52
2.1.2 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 16.09
2.1.3 | 100698 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 2
2.1.4 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.34
2.1.5 | 72178 | SINAPI | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | m² | 6.48
2.1.6 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 5.94
2.1.7 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.96
2.1.8 | 103355 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 17.67
2.1.9 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 50.24
2.1.10 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 50.24
2.1.11 | 100717 | SINAPI | REMOÇÃO E LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS COM UTILIZAÇÃO DE GEL REMOVEDOR | m² | 17.6
2.1.12 | 104646 | SINAPI | REMOÇÃO DE TINTA EM PAREDE, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | m² | 56.56
2.1.13 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL RU (VERDE), USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 4.24
2.1.14 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL RU (VERDE), USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 30.85
2.1.15 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 87.78
2.1.16 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 182.85
2.1.17 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 9.65
2.1.18 | 98690 | PRÓPRIO | TAMPO EM GRANITO PARA PASSA PRATOS MEDIDO 1,70X0,50 m | UND. | 1
2.1.19 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 8.76
2.1.20 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 84.76
2.1.21 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 84.76
2.2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
2.2.1 | 86893 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 190 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO EM ALTURAS DIFERENTES ADULTO/INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
2.2.2 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3
2.2.3 | 98685 | SINAPI | ESPELHO PARA BANCADA EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 2.4
2.2.4 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.9
2.2.5 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 0.63
2.2.6 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 10
2.2.7 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 4.5
2.2.8 | 86942 | SINAPI | PONTO PARA LAVATÓRIO INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6
2.2.9 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 10.8
2.2.10 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 9.5
2.2.11 | 89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 7.5
2.2.12 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 8.5
2.2.13 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 10.8
2.2.14 | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11
2.2.15 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 3.3
2.2.16 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
2.2.17 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 14
2.2.18 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9
2.2.19 | 104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM,COM TAMPA METÁLICA ESCAMOTEÁVEL JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2
2.2.20 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1
2.2.21 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
2.2.22 | 100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA INCLUSIVE ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INCLUSIVE ASSENTO | UN | 1
2.2.23 | 100850 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1
2.2.24 | 86942 | SINAPI | PONTO PARA LAVATÓRIO INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
2.2.25 | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3
2.2.26 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
2.2.27 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3
2.2.28 | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO PCD DO TIPO ALAVANCA | UN | 1
2.2.29 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA ELÉTRICA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
2.2.30 | PROPRIO-53 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA ELÉTRICA 4300 W COM CHUVEIRINHO ACOPLADO COM MANGUEIRA CROMADA FLEXÍVEL | und | 1
2.2.31 | 86872 | SINAPI | TANQUE DE MARMORITE COM BALCÃO ACOPLADO COM NO MÍNIMO 40L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
2.2.32 | 98055 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1
2.2.33 | PROPRIO-58 | Próprio | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FILTRO ANAERÓBIO EM POLIETILENO COM CAPACIDADE MINÍMA DE 3000 L SOBRE BASE DE CONCRETO NIVELADA E TAMPA DE CONCRETO PARA INSPEÇÃO | und | 1
2.2.34 | PROPRIO-59 | Próprio | EXECUÇÃO DE SUMIDOURO EM TIJOLO GRADEADO E LAJE PRÉ MOLDADA, BASE DE 1,10 M EM TIJOLOS MACIÇOS, PROF. 7,10 M LARGURA 2,50 E 1,50 M | und | 1
2.2.35 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
2.2.36 | 95542 | SINAPI | PORTA PAPEL TOALHA DE PLASTICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3
2.2.37 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
2.3 |  |  | RAMPA DE ACESSO AO DEPÓSITO DE ALIMENTOS
2.3.1 | 95000 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m² | 1.25
3 |  |  | SALAS DE AULA (SUBSTITUIÇÃO DO PISO)
3.1 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.2
3.2 | 85376 | SINAPI | DEMOLICAO DE PISO VINILICO | m² | 161.66
| 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 161.66
3.3 | 98683 | SINAPI | PISO LAMINADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 161.66
3.4 | PROPRIO-56 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃÓ DE RODAPÉ LAMINADO COM 7 CM DE ALTURA 15 mm DE ESPESSURA | m | 83.3
3.5 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 3
3.6 | 100698 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 2
3.7 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 9.72
3.8 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 32.4
3.9 | 100717 | SINAPI | REMOÇÃO E LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS COM UTILIZAÇÃO DE GEL REMOVEDOR | m² | 55.48
3.10 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 55.48
3.11 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 55.48
3.12 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 148.09
3.13 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 148.09
4 |  |  | SOLÁRIOS
4.1 | 97630 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 4.67
4.2 | 95004 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m² | 55.2
4.3 | 86893 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
4.4 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
4.5 | 98685 | SINAPI | ESPELHO PARA BANCADA EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 1.5
4.6 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
4.7 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
4.8 | 86942 | SINAPI | PONTO PARA LAVATÓRIO INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
4.9 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 5.5
4.10 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3.5
4.11 | 104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM,COM TAMPA METÁLICA ESCAMOTEÁVEL JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1
4.12 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.3
4.13 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 5.82
4.14 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 55.2
4.15 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA DE JARDIM CROMADA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
4.16 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
5 |  |  | BANHEIROS E FRALDÁRIO
5.1.1 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.82
5.1.2 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.25
5.1.3 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 12.66
5.1.4 | 100717 | SINAPI | REMOÇÃO E LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS COM UTILIZAÇÃO DE GEL REMOVEDOR | m² | 7.83
5.1.5 | 103355 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 2.81
5.1.6 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 7.83
5.1.7 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 7.83
5.1.8 | 104646 | SINAPI | REMOÇÃO DE TINTA EM PAREDE, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | m² | 36.8
5.1.9 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL RU (VERDE), USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 7.95
5.1.10 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL RU (VERDE), USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 27.55
5.1.11 | 86893 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
5.1.12 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
5.1.13 | 98685 | SINAPI | ESPELHO PARA BANCADA EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 4
5.1.14 | 102149 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021 | m² | 1.88
5.1.15 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 14.87
5.1.16 | LAV.007 | Próprio | CONJUNTO DE FERRAGENS PARA DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 6
5.1.17 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 75.97
5.2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
5.2.1 | 86872 | SINAPI | TANQUE DE MARMORITE COM BALCÃO ACOPLADO COM NO MÍNIMO 40L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
5.2.2 | PROPRIO-53 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA ELÉTRICA 4300 W COM CHUVEIRINHO ACOPLADO COM MANGUEIRA CROMADA FLEXÍVEL | und | 2
5.2.3 | 100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA INCLUSIVE ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INCLUSIVE ASSENTO | UN | 5
5.2.4 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
5.2.5 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
5.2.6 | 86942 | SINAPI | PONTO PARA LAVATÓRIO INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
5.2.7 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 8.7
5.2.8 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12.6
5.2.9 | 89508 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 40
5.2.10 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 9.3
5.2.11 | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 4
5.2.12 | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3
5.2.13 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 5.3
5.2.14 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4.6
5.2.15 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 29.5
5.2.16 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3
5.2.17 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2
5.2.18 | 100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA INCLUSIVE ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INCLUSIVE ASSENTO | UN | 5
5.2.19 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7
5.2.20 | 89984 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
5.2.21 | PROPRIO-55 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃÓ DE TORNEIRA ELÉTRICA PARA PIA DE COZINHA | und | 2
5.2.22 | PROPRIO-54 | Próprio | BALCÃO EM MDF COM 4 PÉS DE APOIO, COM 2 PORTAS DE ABRIR E GAVETEIRO, COM TAMPO EM INÓX E CUBA MEDINDO 1,20 X 0,50 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2
5.2.23 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1.62
5.2.24 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1.13
5.2.25 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5
5.2.26 | 95542 | SINAPI | PORTA PAPEL TOALHA DE PLASTICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
6 |  |  | PINTURA GERAL DAS DEMAIS SALAS DE AULA
6.1 | PROPRIO-57 | Próprio | FECHAMENTO DE VÃO DE ESQUADRIA COM MDF TX BRANCO 18mm MEDINDO 90X60 CM | und | 12
6.2 | 79497/001 | SINAPI | PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS | m² | 103.84
6.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 535.7
6.4 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 535.7
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | ESQUADRIAS INTERNAS
6.1.1 | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2
6.1.2 | 91011 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6
| 91012 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1
6.1.3 | 90801 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | UN | 9
6.1.4 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 9
6.1.5 | 84898 | PROPRIO | CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER (TRILHO E ROLDANAS) | UN | 2
6.1.6 | 79497/001 | SINAPI | PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS | m² | 27.72
6.2 |  |  | ESQUADRIAS EXTERNAS
6.2.1 | pesquisa | PROPRIO | JANELA MAXIM-AR EM ALUMINIO NA COR BRANCA, MARCO, CONTRAMARCO, VIDRO LISO 4 mm E GUARNIÇÕES INCLUSAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,50x1,00 m | und | 1
6.2.2 | pesquisa | PROPRIO | JANELA MAXIM-AR EM ALUMINIO NA COR BRANCA, MARCO, CONTRAMARCO, VIDRO LAMINADO 4+ 4 mm E GUARNIÇÕES INCLUSAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,20x2,70 m | und | 1
6.2.3 | pesquisa | PROPRIO | JANELA CORRER DUAS FOLHAS EM ALUMINIO NA COR BRANCA, MARCO, CONTRAMARCO, VIDRO LISO 4 mm E GUARNIÇÕES INCLUSAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,80x1,00 m | und | 2
6.2.4 | pesquisa | PROPRIO | JANELA CORRER DUAS FOLHAS EM ALUMINIO NA COR BRANCA, MARCO, CONTRAMARCO, VIDRO LISO 4 mm E GUARNIÇÕES INCLUSAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,20x1,00 m | und | 1
6.2.5 | pesquisa | PROPRIO | JANELA CORRER DUAS FOLHAS EM ALUMINIO NA COR BRANCA, MARCO, CONTRAMARCO, VIDRO LISO 4 mm E GUARNIÇÕES INCLUSAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,20x0,80 m | und | 2
6.2.6 | pesquisa | PROPRIO | JANELA MAXIM-AR EM ALUMINIO NA COR BRANCA, MARCO, CONTRAMARCO, VIDRO LISO 4 mm E GUARNIÇÕES INCLUSAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0,60X0,60 m | und | 1
6.2.7 | pesquisa | PROPRIO | JANELA GUILHOTINA EM ALUMINIO NA COR BRANCA, MARCO, CONTRAMARCO, VIDRO LISO 4 mm E GUARNIÇÕES INCLUSAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,70X1,85 m | und | 1
6.2.8 | pesquisa | PROPRIO | PORTA DE CORRER TRÊS FOLHAS EM ALUMINIO, MAIS BANDEIRAS FIXAS NA COR BRANCA, MARCO, CONTRAMARCO, VIDRO LISO COMUM E LAMINADO 4+ 4 mm E GUARNIÇÕES INCLUSAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,50 X 2,70 m | und | 5
6.2.9 | pesquisa | PROPRIO | PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM ALUMINIO, MAIS BANDEIRAS FIXAS NA COR BRANCA, MARCO, CONTRAMARCO, VIDRO LISO COMUM E LAMINADO 4+ 4 mm E GUARNIÇÕES INCLUSAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,30 X 2,70 m | und | 1
6.2.10 | 00039624 | PROPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | PAR | 1
6.2.11 | pesquisa | PROPRIO | PORTA DE GIRO DO TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO NA COR BRANCA 60X210 CM | und | 2
6.2.12 | pesquisa | PROPRIO | PORTA DE GIRO DO TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO NA COR BRANCA 80X210 CM | und | 1
6.2.13 | pesquisa | PROPRIO | PORTA DE GIRO, DUAS FOLHAS DO TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO NA COR BRANCA 1,00 x 0,70 M | und | 1
6.2.14 | pesquisa | PROPRIO | PORTA DE GIRO 80X210 CM COM O CONTORNO METÁLICO E FECHAMENTO EM TELA MOSQUITEIRA EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2
6.2.15 | pesquisa | PROPRIO | PORTA DE GIRO 90X210 CM COM O CONTORNO METÁLICO E FECHAMENTO EM TELA MOSQUITEIRA EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1
6.2.16 | pesquisa | PROPRIO | QUADRO DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS PARA JANELA CONTORNO METÁLICO E FECHAMENTO EM TELA MOSQUITEIRA EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,80X1,00 m | und | 2
6.2.17 | pesquisa | PROPRIO | QUADRO DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS PARA JANELA CONTORNO METÁLICO E FECHAMENTO EM TELA MOSQUITEIRA EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,20X0,80 m | und | 1
6.2.18 |  | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 21.4
6.2.19 |  | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 10.1
[6 empty] | Total Geral |  |  |  |  | 0 | 0
_______________________________________________________________ Liriane Setor de Engenharia
Note on F33: Liriane: 54,52+20+13,26=87,78