## CRONOGRAMA
Obra |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO FRANCISCO |  |  |  | SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul |  | 23,0% |  | NÃO Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases SENDO 111,95% PARA HORISTA E 69,29% PRA MENSALISTA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | TOTAL DA ETAPA | MÊS
|  |  | 1° |  | 2° |  | 3° |  | 4° | 5° | 6°
1 | SERVIÇOS DIVERSOS- SALA DENTISTA, MÉDICO, CORREDOR E ACESSO
2 | TOLDO FRONTAL
3 | PROTEÇÃO DO COMPRESSOR
4 | PPCI
5 | PINTURA INTERNA
6 | PINTURA EXTERNA
7
8
9
10
TOTAL

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA Unidade de Saúde São Francisco | SINAPI - 01/2026 - Rio Grande do Sul |  | 23% |  | NÃO Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases SENDO 111,95% PARA HORISTA E 69,29% PRA MENSALISTA
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |  | Total
[6 empty] | M. O. | MAT. | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS- SALA DENTISTA, MÉDICO, CORREDOR E ACESSO
1.1 | 97621 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.8
1.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO CORRER 3 FOLHAS SENDO UMA EM TELA MOSQUITEIRA, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 0.8
1.3 | 105812 | SINAPI | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 | M | 3.6
1.4 | 94589 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 3.6
1.5 | COMP107 | Próprio | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDE DE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 30.75
1.6 | 104595 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 30.75
1.7 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 163.07
1.8 | 104643 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 37.09
1.9 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 54.64
1.10 | 74073/002 | SINAPI | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ALCAPAO COM FECHAMENTO EM ALUMINIO 110X70CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 1
1.11 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 1.06
2 |  |  | TOLDO FRONTAL
2.1 | 100328 | SINAPI | RETIRADA DE TOLDO EXISTENTE, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 18.49
2.2 | 100900 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 5
2.3 | 92884 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29.61
2.4 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 5.6
2.5 | 102734 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 4.92
2.6 | 102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.28
2.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.28
2.8 | 100377 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | KG | 180.78
2.9 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 39.2
2.10 | 92581 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | m² | 39.2
2.11 | 95236 | SINAPI | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. AF_08/2016 | KG | 29.43
2.12 | COMP17 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO CARBONO 30x30x1,2 mm - PARA FIXAÇÃO DE ACM | m² | 14.72
2.13 | COMP15 | Próprio | FECHAMENTO DE FORRO E OU PLATIBANDA EM ACM 3mm | m² | 14.72
2.14 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 8
2.15 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 3.5
2.16 | COMPL06 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO MOLDADA IN LOCU COM TIJOLOS MACIÇOS 60X60X50 CM REVESTIDA INTERNAMENTE COM CONTRAPISO EM CONCRETO E TAMPA EM CONCRETO ARMADO | und. | 1
2.17 | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 4.25
2.18 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 8
2.19 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 14.15
3 |  |  | PROTEÇÃO DO COMPRESSOR
3.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 3
3.2 | COMP14 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 3
3.3 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | m² | 4.54
4 |  |  | PPCI
4.1 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 6
4.2 | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 24
4.3 | PROPRIO 108 | Próprio | Luminária de emergência bloco autônomo, 3000 lumens, potência 18w, autonomia de 2 horas - fornecimento e instalação | und | 4
4.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 4
4.5 | COMP18 | Próprio | AMPLIAÇÃO DE CORRIMÃO EM INÓX EM TUBOS HORIZONTAIS DE 1 1/2" INTERMEDIÁRIOS DE 1" E OUTROS DE 5/8" - h 20 cm | m | 73
5 |  |  | PINTURA DA UNIDADE
5.1 |  |  | PINTURA INTERNA
5.1.1 | 104637 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 56.92
5.1.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 156.33
5.1.3 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 56.92
5.1.4 | 104644 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 156.33
5.2 |  |  | PINTURA EXTERNA
5.2.1 | 98559 | SINAPI | TRATAMENTO DE FISSURAS COM TELA FIBRA DE VIDRO E ADITIVO ELASTOMÉRICO | M | 25
5.2.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 31.59
5.2.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 416.7
5.2.4 | 88431 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | m² | 448.29
5.2.5 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 7.5
OBS: Esse arquivo (XLS) serve apenas para edição, sendo o seu correto preenchimento de responsabilidade única e exclusiva do licitante, o qual deve observar os mesmos critérios estabelecidos nos arquivos disponibilizados no site (PDF).
_______________________________________________________________ Liriane Setor de Engenharia