## FELIPE ANIBALDO PORTZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO OBS: Esse arquivo (XLS) serve apenas para edição, sendo o seu correto preenchimento de responsabilidade única e exclusiva do licitante, o qual deve observar os mesmos critérios estabelecidos nos arquivos disponibilizados no site (PDF)
ORÇAMENTO DISCRIMINADO - RUA FELIPE ANIBALDO PORTZ
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FELIPE ANIBALDO PORTZ
TRECHO: ENTRE AV. AVAÍ E O BAIRRO GUAÍRA
EXECUTOR: Licitação Pública
TIPO DE SERVIÇO: Obras viárias / Pavimentação
ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO: 2.801,39 m² |  |  |  |  | m²
ÁREA CALÇAMENTO EXISTENTE |  |  | 1273.16 | m²
ÁREA TERRENO NATURAL |  |  | 0 | m²
EXTENSÃO CALÇAMENTO EXISTENTE: |  |  | 0 | m
EXTENSÃO TERRENO NATURAL: |  |  | 0 | m
ÁREA REMENDO PROFUNDO: |  |  | 90 | m²
ÁREA REPERFILAGEM: |  |  | 1166 | m²
Item | Discriminação dos Serviços | SINAPI | Unid. | Quantidade | Material | Mão-de-obra | Material | Mão-de-obra | Valor Unitário | Somatório Material | Somatório Mão-de-Obra | Total por Item
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | COMP. 10 | M2 | 2.88 | 0 | 0
1.2 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DMT=28,8KM | COMP. 01 | UN | 1
2.0 | SERVIÇOS GERAIS DA OBRA
2.1 | DRENAGEM
2.1.1 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE X 7 CM ALTURA | COMP. 03 | M | 540.05 | 0 | -0.01
2.1.2 | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | COMP. 02 | M | 526.35 | 0 | -0.01
2.1.3 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO, DE FORMA MANUAL | COMP. 26 | M | 248.57 | 0 | -0.01
2.2 | PAVIMENTAÇÃO
2.2.1 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | COMP. 11 | M2 | 2639.97 | 0 | 0
2.2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | COMP. 14 | M3 | 105.6 | 0 | 0
2.2.3 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | COMP. 11 | M2 | 2639.97 | 0 | 0
2.2.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | COMP. 15 | M3 | 79.2 | 0 | 0
2.2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | COMP. 22 | M3xKM | 5322.18 | 0 | 0
2.3 | EXECUÇÃO DO PASSEIO
2.3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | COMP. 24 | M2 | 771.75 | 0 | 0
2.3.2 | LASTRO DE BRITA Nº2, ESPESSURA 5,0 CM, COMPACTAÇÃO MANUAL | COMP. 23 | M2 | 771.75 | 0 | 0
2.3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 ESPESSURA 5CM | COMP. 25 | M2 | 771.75 | 0 | 0
2.3.4 | PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL EM LAJOTA DE CONCRETO 25X25CM | COMP. 06 | M2 | 131.59 | 0 | 0
2.3.5 | Rampa de Acessibilidade - Inclusive pintura e piso tátil de alerta | COMP. 07 | UN | 6 | 0 | 0
2.4 | SINALIZAÇÃO
2.4.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM AÇO NUM 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA | SICRO 5213420 | M2 | 1.75 | 0 | -0.01
2.4.2 | SUPORTE METÁLICO D = 3'', PAREDE 3,35MM, H=3,0M, GALVANIZADO A FOGO | COMP. 09 | UN | 6 | 0 | -0.01
2.4.3 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | COMP. 27 | M2 | 52.36 | 0 | 0
3.0 | SERVIÇOS FINAIS
3.1 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DMT=28,8KM | COMP. 01 | UN | 1
TOTAL GERAL
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 09/21 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 83,74% E MENSALISTA 47,06%

## CRONOGRAMA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA FELIPE ANIBALDO PORTZ - MUNICÍPIO DE TRES DE MAIO/RS
DATA: NOVEMBRO DE 2021
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | TOTAL DA ETAPA | MÊS
|  |  | 1° |  | 2° |  | 3°
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | %
01 | SERVIÇOS INICIAIS
02 | SERVIÇOS GERAIS DA OBRA
04 | SERVIÇOS FINAIS
TOTAL