## ORÇAMENTO (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO OBS: Esse arquivo (XLS) serve apenas para edição, sendo o seu correto preenchimento de responsabilidade única e exclusiva do licitante, o qual deve observar os mesmos critérios estabelecidos nos arquivos disponibilizados no site (PDF) |  |  |  |  | OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA RITA
[5 empty] | ÁREA: | 321.62 | m²
[5 empty] | LOCAL: | Av.Santa Rosa Esquina com a Dr. Carlos Chagas
[5 empty] | DATA: | Outubro de 2022
[5 empty] | BDI NÃO DESONERADO: | 23.11% |  |  | VALOR TOTAL |  | 0
ORÇAMENTO
Item | Referência | Código | Item | SERVIÇO | Unidade | Quantidade | VALOR UNIT. (R$) |  | VALOR TOTAL (R$) |  | VALOR (R$)
[7 empty] | Material | Mão de obra | Material | Mão de obra
1.0 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
1.1 | COMP | 30 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO INSTALADA | M2
1.2 | COMP | 28 |  | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2
1.3 | SINAPI | 98555 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2
2 |  |  |  | VERGAS
2.1 | SINAPI | 93186 |  | VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃO COM ATÉ 1,5 M | M
2.2 | SINAPI | 93187 |  | VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃO COM MAIS DE 1,5 M | M
3 |  |  |  | ALVENARIAS
3.1 | SINAPI | 101159 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2
3.2 | SINAPI | 96360 |  | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2
3.3 | COMP | 02 (96361) |  | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) RESISTENTE A UMIDADE RU, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2
4 |  |  |  | COBERTURA
4.1 | SINAPI | 92557 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND
4.2 | SINAPI | 92544 |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m²
4.3 | SINAPI | 92566 |  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m²
4.4 | SINAPI | 94228 |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m
4.5 | SINAPI | 94231 |  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m
4.6 | SINAPI | 94213 |  | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m²
4.7 | SINAPI | 96110 |  | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m²
5 |  |  |  | ESQUADRIAS
5.1 |  |  |  | ALUMINIO, VIDRO e METÁLICAS
5.1.1 | COMP | 3 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10 mm COM BANDEIRA FIXA COMPLETA FECHADURAS E TRINCOS 3,00X2,10 m | m²
5.1.2 | COMP | 3 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA DE CORRER 3 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10 mm COM BANDEIRA FIXA COMPLETA FECHADURAS E TRINCOS 2,00X2,10 m | m²
5.1.3 | SINAPI | 34377 |  | JANELA GUILHOTINA EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACETINADO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | und.
5.1.4 | COMP | 35 |  | INSTALAÇÃO DE GUARNIÇÕES/ALIZAR EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO | m
5.1.5 | COMP | 4 |  | INSTALAÇÃO DE JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | m²
5.1.6 | COMP | 31 |  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VIDRO E 1 PARA TELA DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. COMPLETA, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
5.1.7 | SINAPI | 101965 |  | PEITORIL LINEAR EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m
5.2 |  |  |  | PORTAS DE MADEIRA
5.2.1 | SINAPI | 90790 |  | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und.
5.2.2 | SINAPI | 91306 |  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und.
5.2.3 | COMP | 5 |  | KIT DE PORTA-PRONTA PARA SANITÁRIO PNE EM MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210CM, COM PUXADOR EM INÓX POLIDO 60 CM (1 LADO) CHAPA EM INÓX 304 DOIS LADOS INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und.
6 |  |  |  | REVESTIMENTOS
6.1 | SINAPI | 87879 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m²
6.2 | SINAPI | 87893 |  | CHAPISCO APLICADO EM TETO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:30 | m²
6.3 | SINAPI | 89173 |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m²
6.4 | SINAPI | 87535 |  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m²
6.5 | COMP | 06 (87794) |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACHADA ESPESSURA DE 25 MM. | m²
6.6 | SINAPI | 90406 |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m²
6.7 | COMP | 07 |  | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PORCELANATO RETIFICADO COM DIMENSÕES MINIMAS DE 35X60 ASSENTE EM PAREDES COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE EPÓXI | m²
7 |  |  |  | PINTURA
7.1 | SINAPI | 88497 |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2
7.2 | SINAPI | 88489 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2
7.3 | SINAPI | 95305 |  | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2
7.4 | SINAPI | 88485 |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2
7.5 | SINAPI | 95626 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2
7.6 | COMP | 8 |  | PINTURA EPÓXI 3 DEMÃOS | m²
7.7 | SINAPI | 88496 |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2
7.8 | SINAPI | 88484 |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2
7.9 | SINAPI | 88488 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2
8 |  |  |  | PISO
8.1 | SINAPI | 96620 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS (4 cm) SOBRE LASTRO DE BRITA. (e=5,00 cm) | m³
8.2 | SINAPI | 87632 |  | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PARA NIVELAMENTO DO CONTRAPISO (e=2,50 cm) | m²
8.3 | SINAPI | 98689 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PORCELANATO RETIFICADO COM DIMENSÕES MINIMAS DE 60X60 ASSENTE EM PAREDES COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE EPÓXI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PORCELANATO RETIFICADO COM DIMENSÕES MINIMAS DE 60X60 ASSENTE EM PAREDES COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE EPÓXI | m²
8.4 | COMP | 10 |  | INSTAL. DE SOLEIRA EM GRANITO - L=15XM E=2CM E ASSENTAMENTO ARG. COLANTE (portas externas) | m
8.5 | COMP | 12 |  | RODAPÉ HOSPITALAR DE SOBREPOR 7,5CMX4,6CMX2MM, FIXADO COM COLA | m
9 |  |  |  | RAMPA DE ACESSO
9.1 | SINAPI | 101159 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2
9.2 | SINAPI | 87879 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2
9.3 | COMP | 06 (87794) |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACHADA ESPESSURA DE 25 MM. | M2
9.4 | SINAPI | 95305 |  | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2
9.5 | SINAPI | 95626 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2
9.6 | COMP | 13 (94992) |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (RAMPA DE ACESSO) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM, ARMADO TELA SOLDADA 15X15 4.2 mm | m²
9.7 | COMP | 14 |  | PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL EM LAJOTA DE CONCRETO 25X25CM | m²
9.8 | COTAÇÃO | 99839 |  | Guarda corpo em inóx estrutura de sustentaçao em tubo 2 1/2" espaçado a cada 1,20 m e divisores em tubo inóx 1 1/2" espaçados de acordo com projeto e NBR 9050 | m
10 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICAS
10.1 | SINAPI | 92979 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
10.2 | Composição | 15 (101876) |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
10.3 | SINAPI | 93659 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
10.4 | SINAPI | 100560 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN
10.5 | SINAPI | 93654 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
10.6 | SINAPI | 93655 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
10.7 | SINAPI | 93656 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
10.8 | SINAPI | 93657 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
10.9 | SINAPI-I | 39450 |  | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN
10.10 | SINAPI-I | 39451 |  | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN
10.11 | SINAPI | 93128 |  | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN
10.12 | SINAPI | 93138 |  | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN
10.13 | SINAPI | 93144 |  | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN
10.14 | SINAPI | 93143 |  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN
10.15 | SINAPI | 93141 |  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN
10.16 | SINAPI | 93142 |  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN
10.17 | SINAPI | 98308 |  | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN
10.18 | SINAPI | 98307 |  | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN
10.19 | SINAPI | 91842 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
10.20 | COMP | 16 |  | INSTALAÇÃO DE PLACA DE LED 42W 6500K | un
10.21 | COMP | 17 |  | INSTALAÇÃO DE PLACA DE LED 18W 6500K | un
10.22 | SINAPI | 97599 |  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN
10.23 | COMP | 36 |  | RAMAL DE LIGAÇÃO EXECUTADA COM ELETROFITA 1,50 mm auto adesiva 1,50 mm duas pistas 30 mm espessura 0,5 mm e MANTA ISOLANTE EM FIBRA DE VIDRO INSTALADO SOBRE REBOCO | m
10.24 | COMP | 37 |  | RAMAL DE LIGAÇÃO ELÉTRICO COMPLETO EXECUTADO SOB O PISO COM ELETRODUTO PEAD | m
11 |  |  |  | INSTALAÇÕES TELEFÓNICAS E LÓGICA
11.1 | SINAPI | 89402 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M
11.2 | SINAPI | 89987 |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
11.3 | SINAPI | 89957 |  | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN
11.4 | SINAPI | 89959 |  | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN
11.5 | SINAPI | 91792 |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M
11.6 | SINAPI | 91793 |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M
11.7 | SINAPI | 91794 |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M
11.8 | SINAPI | 91795 |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M
11.9 | SINAPI | 89707 |  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN
11.10 | SINAPI | 102264 |  | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M
11.11 | SINAPI | 97897 |  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN
11.12 | SINAPI | 98067 |  | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN
11.13 | SINAPI | 98073 |  | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN
11.14 | SINAPI | 98065 |  | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN
11.15 | COMP | 34 |  | FECHAMENTO DO SUMIDOURO EXISTENTE | m³
12 |  |  |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
12.1 | SINAPI | 89578 |  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M
12.2 | SINAPI | 89512 |  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M
12.3 | COMP | 32 (72285) |  | CAIXA DE INSPEÇÃO 40X40X50CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN
13 |  |  |  | PPCI
13.1 | SINAPI | 10891 |  | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE ABC | UN
13.2 | SINAPI-I | 37539 |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN
13.3 | SINAPI-I | 37558 |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN
14 |  |  |  | LOUÇAS E METAIS
14.1 | SINAPI | 86888 |  | VASO SANITÁRIO COMPLETO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN
14.2 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DESCARGA DO TIPO ALAVANCA OU PRESSÃO DE SOBREPOR, DE LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN
14.3 | SINAPI-I | 377 |  | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN
14.4 | SINAPI | 86925 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE 30 L EM MARMORE SINTÉTICO COM BALCÃO EM MELAMINA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM TORNEIRA CROMADA, VÁLVULA E SIFÃO | UN
14.5 | COMP | 18 |  | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCO COM MEIA COLUNA SUSPENSO INCLUSO SIFÃO FLEX, TORNEIRA DE MESA TEMPORIZADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, VÁLVULA, ENGATE, SIFÃO COMPLETA | UN
14.6 | SINAPI | 36206 |  | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN
14.7 | SINAPI | 36081 |  | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN
14.8 | SINAPI | 100870 |  | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN
14.9 | SINAPI | 11703 |  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | UN
14.10 | COTAÇÃO | 19 |  | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA TIPO ROLAO | UN
14.11 | COTAÇÃO | 20 |  | Dispenser para Álcool gel volume 400 ml | UN
14.12 | SINAPI | 11758 |  | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN
14.13 | COTAÇÃO | 21 |  | BALCÃO EM MELAMINA COM TAMPO EM INÓX MEDINDO 2,00X0,60X0,90 cm COM GAVETEIRO E PORTAS DE ABRIR, DIVISÓRIAS INTERNAS | UN
14.14 | COTAÇÃO | 22 |  | INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR HOSPITALAR - CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO | UN
14.15 | COTAÇÃO | 23 |  | INSTALAÇÃO DE INSUFLADOR HOSPITALAR - CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO | UN
15 |  |  |  | BLOCOS
15.1 | SINAPI | 96523 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3
15.2 | SINAPI | 96545 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG
15.3 | SINAPI | 94964 |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3
15.4 | SINAPI | 103670 |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3
16 |  |  |  | BALDRAME
16.1 | SINAPI | 96545 |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG
16.2 | SINAPI | 96543 |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG
16.3 | SINAPI | 92762 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG
16.4 | SINAPI | 94964 |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3
16.5 | SINAPI | 96533 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2
16.6 | SINAPI | 103670 |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3
16.7 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2
17 |  |  |  | PILARES
17.1 | SINAPI | 92761 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
17.2 | SINAPI | 92759 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
17.3 | SINAPI | 94964 |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3
17.4 | SINAPI | 103670 |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3
17.5 | SINAPI | 96539 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILAR, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m
18 |  |  |  | VIGA INTERMEDIÁRIA
18.1 | SINAPI | 92761 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
18.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG
18.3 | SINAPI | 92759 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
18.4 | SINAPI | 94964 |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3
18.5 | SINAPI | 96539 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILAR, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2
18.6 | SINAPI | 92873 |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3
19 |  |  |  | VIGA DE COBERTURA
19.1 | SINAPI | 92761 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
19.2 | SINAPI | 92759 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
19.3 | SINAPI | 92759 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
19.4 | SINAPI | 94964 |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3
19.5 | SINAPI | 96539 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILAR, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2
19.6 | SINAPI | 92873 |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3
20 |  |  |  | ESCADA
20.1 | SINAPI | 92761 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG
20.2 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG
20.3 | SINAPI | 94964 |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3
20.4 | SINAPI | 101995 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2
20.5 | SINAPI | 92873 |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3
20.6 | SINAPI | 99855 |  | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m
21 |  |  |  | LAJE
21.1 | SINAPI | 101964 |  | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2
21.2 | COMP | 24 |  | COLOCAÇÃO DE TELA SOLDADA 15X15 4,2 mm sobre laje pré moldada | M3
22 |  |  |  | REFORMA
22.1 | SINAPI | 97633 |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m²
22.2 | COMP | 97622 |  | RETIRADA DE REVESTIMENTO (REBOCO) COM AUXILIO EQUIPAMENTOS DE CORTE (SERRA CIRCULAR MANUAL) | m
22.3 | COMP | 09 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PORCELANATO RETIFICADO COM DIMENSÕES MINIMAS DE 60X60 ASSENTE EM PAREDES COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE EPÓXI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PORCELANATO RETIFICADO COM DIMENSÕES MINIMAS DE 60X60 ASSENTE EM PAREDES COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE EPÓXI | m²
22.4 | COMP | 27 |  | RODAPÉ EM PORCELANATO RETIFICADO (MESMA COR DO PISO) EMBUTIDO NA ALVENARIA h=7 cm, assente com argamassa colante | m
22.5 | SINAPI | 97622 |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³
22.6 | SINAPI | 97644 |  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m²
22.7 | SINAPI | 97628 |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³
22.8 | COMP | 13 (94992) |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM, ARMADO TELA SOLDADA 15X15 4.2 mm | m²
22.9 | COMP | 24 |  | CORTE E DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO | m²
22.10 | COMP | 42 |  | PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL EM LAJOTA DE CONCRETO 25X25CM | m²
22.11 | SINAPI | 90790 |  | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND
22.12 | SINAPI | 91306 |  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND
22.13 | COMP | 10 |  | KIT DE PORTA-PRONTA PARA SANITÁRIO PNE EM MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210CM, COM PUXADOR EM INÓX POLIDO 60 CM (1 LADO) CHAPA EM INÓX 304 DOIS LADOS INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND
22.14 | SINAPI | 87879 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2
22.15 | SINAPI | 89173 |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2
22.16 | COMP | 07 |  | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PORCELANATO RETIFICADO COM DIMENSÕES MINIMAS DE 35X60 ASSENTE EM PAREDES COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE EPÓXI | m²
22.17 | SINAPI | 88497 |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2
22.18 | SINAPI | 88489 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2
22.19 | COMP | 29 |  | RETIRADA E COLOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA COMPRESSOR | UND.
22.20 | COMP | 28 |  | RODAMEIO EM INÓX - Em tubo aço inox AISI 304 espessura 1 ½ (38,10 mm) espessura da chapa 1,50 mm . Suportes para tubulação do corrimão em curvas de 90°entre outras em aço inox 304 ½ “ com suporte para fixação com diâmetro de 2” (50,8) perfurada com furo 08 mm pra conexão de parafusos sextavados 2” x ¼ em aço inox Com canoplas para acabamento dos parafusos | m
23 |  |  |  | PÉRGULA
23.1 | COMP | 44 |  | EXECUÇÃO DE PERGULA EM MADEIRA DE LEI (MAÇARANDUBA, ANGELIM OU ITAÚBA) medindo 3,88X0,15X0,15 INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E SAPATA EM CONCRETO | und
23.2 | SINAPI | 102176 |  | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m²
23.3 | SINAPI | 102205 |  | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 ( 3 DEMÃOS) | m²
24 |  |  |  | PAISAGISMO
24.1 | SINAPI | 98516 |  | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA de 2,00 M. AF_05/2018 | UND
24.2 | SINAPI | 98510 |  | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL- BUXINHO | und
24.3 | SINAPI | 98511 |  | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL - AGAVE | und
24.4 | SINAPI | 98519 |  | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | m²
24.5 | SINAPI | 98521 |  | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | m²
24.6 | SINAPI | 98504 |  | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m²
24.7 | COMP | 45 |  | LASTRO DE BRITA ROSA e=4 CM | m²
25 |  |  |  | SERVIÇOS FINAIS
25.1 | SINAPI | 10848 |  | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | und.
25.2 | SINAPI | 9537 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m²
Total Geral
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 07/2022 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 112,22% E MENSALISTA 69,19%
0
https://www.mundodaeletrica.com.br/disjuntor-bipolar-quais-suas-aplicacoes-como-dimensionar/
Note on G15: Liriane: j6*2=6x2=12,00m
Note on G71: Liriane: 3*9,30 = 27,90 m² passeio novo e=7 cm com malha 4,2 15x15 cm
Note on E73: Liriane: jardinóx 195 r$/m mais 40,00 a curva serão usadas 30 curvas 40*30= 1200/22,98=52,21r$/m + 195 = 247,21
Note on G185: Liriane: 166,8-(0,15*142,2)=145,47
Note on G186: Liriane: pe 82,21 pi 59,98 pt= 82,21 + 59,98*2=202,17m Descontos portas (14*0,8)+2,00=13,2 m 188,97
Note on G190: Liriane: RAMPA DE ACESSO PNE
Note on G192: Liriane: 0,86 m² rampa 17,32 m²
Note on G196: Liriane: reboco do teto do deposito de lixo e portas a serem fechadas
Note on G200: Liri PE 82,21 PI= 59,98 plati 82,21*(0,8+0,60)=115,09 pint externa=82,21*3=246,63 pint interna=82,21*3+59,98*2*3=688,72 Forro=145,87 descontos esquadrias e revestimentos ceramicos=1xjanelas 38,48 m² portas 30,20 m² azulejos=122,08M² 967,07 m²

## CRONOGRAMA (2)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | TOTAL DA ETAPA | MÊS
|  |  | 1° |  | 2° |  | 3° |  | 4° |  | 5°
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
TOTAL