## Orçamento (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO |  |  |  | OBRA: | EMEI SÃO JOSÉ
ÁREA:
|  |  |  | LOCAL: | Av. Buricá
|  |  |  | DATA: | 2023-01-04
|  |  |  | BDI NÃO DESONERADO: | 23.11% |  |  | VALOR TOTAL
Item | Referência | Código | SERVIÇO | Unidade | Quantidade | VALOR UNIT. (R$) |  | VALOR TOTAL (R$) |  | VALOR (R$)
[5 empty] | Licitada | Material | Mão de obra | Material | Mão de obra
1.1 | COMP | 1 | DEMOLIÇÃO PISO PARQUET | m² | 44.2 | [5 empty] | 10 | 10 | 570.18 | 543.66
1.2 | SINAPI | 87632 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PARA NIVELAMENTO DO CONTRAPISO | m² | 44.2 | [5 empty] | 24,49 | 24,81 | 1396.3708 | 1348.8205
1.3 | SINAPI | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | m² | 44.2 | [5 empty] | 48,97 | 52,02 | 2792.1715 | 2828.1193
1.4 | COMP | 2 | INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO CLICADO DE ALTA RESISTÊNCIA e=7mm réguas de 21,7cmx1,35m, sobre manta | m² | 44.2 | [5 empty] | 102.19 | 103.49 | 5826.6694 | 5626.3373
1.5 | COMP | 4 | INSTALAÇÃO DE PERFIL DE TRANSPOSIÇÃO DE PISO LAMINADO | m | 2 | [5 empty] | 125 | 125 | 322.5 | 307.5
1.6 | COMP | 3 | INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM LAMINADO COM ALTURA DE 10 cm | m | 25.3 | [5 empty] | 39.26 | 40.61 | 1281.3286 | 1263.7426
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 12189.2203 | 11918.1797
Total Geral
OBS: Esse arquivo (XLS) serve apenas para edição, sendo o seu correto preenchimento de responsabilidade única e exclusiva do licitante, o qual deve observar os mesmos critérios estabelecidos nos arquivos disponibilizados no site (PDF)
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 05/22 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 112,66% E MENSALISTA 70,28%
0
Note on F8: Liriane: 24*0,8=19,2

## CRONOGRAMA
Data de elaboração do orçamento: Janeiro de 2023
EMEI SÃO JOSÉ
Av. Buricá
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | TOTAL DA ETAPA | DIAS
15 DIAS
1.1 | DEMOLIÇÃO PISO PARQUET
1.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PARA NIVELAMENTO DO CONTRAPISO
1.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018
1.4 | INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO CLICADO DE ALTA RESISTÊNCIA e=7mm réguas de 21,7cmx1,35m, sobre manta
1.5 | INSTALAÇÃO DE PERFIL DE TRANSPOSIÇÃO DE PISO LAMINADO
1.6 | INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM LAMINADO COM ALTURA DE 10 cm
TOTAL
1.25