## Orçamento
ORÇAMENTO DISCRIMINADO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
OBRA: EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO/ROTA DE FUGA - PPCI ESCOLA GERMANO DOCKHORN
TRECHO: -
EXECUTOR: Licitação pública
TIPO DE SERVIÇO: Obras viárias / Pavimentação
m²
ÁREA CALÇAMENTO EXISTENTE |  |  | 1273.16 | m²
ÁREA TERRENO NATURAL |  |  | 0 | m²
EXTENSÃO CALÇAMENTO EXISTENTE: |  |  | 0 | m
EXTENSÃO TERRENO NATURAL: |  |  | 0 | m
ÁREA REMENDO PROFUNDO: |  |  | 90 | m²
ÁREA REPERFILAGEM: |  |  | 1166 | m²
Item | Discriminação dos Serviços | SINAPI | Unid. | Orçamento | Material | Mão-de-obra | Material | Mão-de-obra | Valor Unitário | Somatório Material | Somatório Mão-de-Obra | Total por Item
1.0 | RAMPA DE ACESSO - PPCI GERMANO DOCKHORN
1.1 | PASSEIO PÚBLICO
1.1.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PASSEIO EM ARGILA COM ESPALHAMENTO INCLUINDO TRANSPORTE DMT = 2KM | C08 | M3 | 1.4 | 0 | -0.01
1.1.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | 96622 | M3 | 0.7 | 0 | -0.01
1.1.3 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 101166 | M3 | 1.4 | 0 | -0.01
1.1.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 87894 | M2 | 4.88 | 0 | -0.01
1.1.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 87795 | M2 | 4.88 | 0 | -0.01
1.1.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. AF_08/2022 | C09 | M2 | 13.86 | 0 | -0.01
1.1.7 | PISO PODOTÁTIL EM PLACAS DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | C10 | M | 4.4 | 0 | -0.01
1.1.8 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | C06 | M | 12.6 | 0 | -0.01
1.1.9 | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, ALTURAS 70 E 92CM EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | C07 | M | 12.6 | 0 | -0.01
TOTAL GERAL
OBS: Esse arquivo (XLS) serve apenas para edição, sendo o seu correto preenchimento de responsabilidade única e exclusiva do licitante, o qual deve observar os mesmos critérios estabelecidos nos arquivos disponibilizados no site (PDF).
0

## Cronograma
DATA: | 29 de maio de 2023
LOCAL: | Escola Germano Dockhorn
RAMPA DE ACESSO - PPCI GERMANO DOCKHORN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | TOTAL DA ETAPA | MÊS
|  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
|  |  | R$ | %
1.0 | RAMPA DE ACESSO - PPCI GERMANO DOCKHORN
1.1 | PASSEIO PÚBLICO
TOTAL MÊS
TOTAL ACUMULADO