## ORÇAMENTO TOTAL
ORÇAMENTO SINTÉTICO DO VALOR GLOBAL DA OBRA (EMPREITADA GLOBAL) - NÃO DESONERADO
MUNICIPIO DE TRÊS DE MAIO
Endereço da obra: ACESSO A VILA QUARAIM - TRECHO 01 - ENTRE VILA DE QUARAIM E PONTE SOBRE LAJEADO QUARAIM - TRÊS DE MAIO - RS
EMPRESA:
CNPJ:
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS - ACESSO VILA QUARAIM - TRECHO 01 | [11 empty] | REF. SINAPI: | 2023-08-01
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | BDI | Preço Unitário (com BDI) |  |  | Preço Total (com BDI)
[8 empty] | Material | Mão-de Obra | Total | Material | Mão-de Obra | Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMPOSIÇÃO | PLACA | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO FIXADA EM QUADRO DE MADEIRA SOBRE PONTALETES DE 7,5X7,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2.88
1.2 | COMPOSIÇÃO | MOBIL | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DMT = 16,0 KM, VELOCIDADE MÉDIA 60KM/H | UNID. | 5
1.3 | COMPOSIÇÃO | LOCAÇÃO | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 14934.3
2.0 | NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO LEITO DA VIA
2.1 | REGULARIZAÇÃO INICIAL DA PISTA
2.1.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 14934.3
2.1.2 | SINAPI | 102354 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 45
2.1.3 | SINAPI | 102360 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 45
2.1.4 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 261
2.2 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS DENTRO DO TRECHO - AJUSTE PARA O GREIDE PROJETADO
2.2.1 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1097.24
2.2.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 890.41
2.3 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO - PARA AJUSTE PARA O GREIDE PROJETADO
2.3.1 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 575.95
2.3.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5125.96
2.4 | COMPACTAÇÃO E NIVELAMENTO FINAL DA VIA
2.4.1 | SINAPI | 101767 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1673.19
2.4.2 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 14934.3
3.0 | MEIO-FIO E DRENAGEM
3.1 | SINAPI | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 26.4
3.2 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 26.4
3.3 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 14
3.4 | SINAPI | 92211 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 9
3.5 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 10
3.6 | COMPOSIÇÃO | ALA BUEIRO | ALA PARA BUEIRO DE 40cm, 50cm E 60cm, EM ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EXTERNAMENTE, COM LASTRO DE CONCRETO EXTENSÃO 100cm X 100cm X 5cm NA ENTRADA/SAÍDA DA ÁGUA PLUVIAL. | UNID. | 10
3.7 | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 13.2
3.8 | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO 25 MPA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. | M | 3271
4.0 | EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO
4.1 | CALÇAMENTO
4.1.1 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1750.49
4.1.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15579.32
4.1.3 | COMPOSIÇÃO | CALÇAMENTO TM | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA ESPESSURA 20CM (FORNECIDA PELO MUNICÍPIO, PORÉM A SER RETIRADA DA JAZIDA), REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 3 CM, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO DE 0,50M DE BORDO DE PISTA COM PLACA VIBRATÓRIA, E POSTERIORMENTE COMPACTAÇÃO DA PISTA COM ROLO COMPACTADOR | M2 | 11669.9
4.1.4 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11903.3
4.1.5 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1587.11
4.2 | PREENCHIMENTO DO ACOSTAMENTO
4.2.1 | COMPOSIÇÃO | CASCALHO | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CONTENÇÃO COM CASCALHO, NA LATERAL EXTERNA AO MEIO-FIO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - BASEADO EM SINAPI 96399 | M2 | 321.67
4.2.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1865.69
5.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 | MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OBRA - AO FINAL DA OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL
5.1.1 | SINAPI | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 10
5.1.2 | SINAPI | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 200
5.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS
5.2.1 | COMPOSIÇÃO | POSTE 2 | SUPORTE METÁLICO D = 3'', PAREDE 3,35MM, H=3,5M, GALVANIZADO A FOGO | UN | 12
5.2.2 | COMPOSIÇÃO | PLACA SINAL | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 6.94
6.0 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
6.1 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA | LIMPEZA FINAL DA PISTA E ENTORNO COM RECOLHIMENTO DE ENTULHO | M2 | 11669.9
6.2 | COMPOSIÇÃO | MOBIL | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DMT = 16,0 KM, VELOCIDADE MÉDIA 60KM/H | UNID. | 1
[8 empty] | TOTAL DA OBRA |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
Local e Data
Carimbo e Assinatura
OBS: Esse arquivo (XLS) serve apenas para edição, sendo o seu correto preenchimento de responsabilidade única e exclusiva do licitante, o qual deve observar os mesmos critérios estabelecidos nos arquivos disponibilizados no site (PDF).

## CRONOGRAMA TOTAL
CRONOGRAMA GLOBAL DA OBRA (EMPREITADA GLOBAL) - NÃO DESONERADO
MUNICIPIO DE TRÊS DE MAIO
Endereço da obra: ACESSO A VILA QUARAIM - TRECHO 01 - ENTRE VILA DE QUARAIM E PONTE SOBRE LAJEADO QUARAIM - TRÊS DE MAIO - RS
EMPRESA:
CNPJ:
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS - ACESSO VILA QUARAIM - TRECHO 01
Item | Descrição | Incidência % | Valor em R$ | Meses
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 40 |  | 35 |  | 10 |  | 10 |  | 5
2.0 | NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO LEITO DA VIA
2.1 | REGULARIZAÇÃO INICIAL DA PISTA |  |  | 40 |  | 30 |  | 30
2.2 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS DENTRO DO TRECHO - AJUSTE PARA O GREIDE PROJETADO |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25
2.3 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO - PARA AJUSTE PARA O GREIDE PROJETADO |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25
2.4 | COMPACTAÇÃO E NIVELAMENTO FINAL DA VIA |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25
3.0 | MEIO-FIO E DRENAGEM |  |  | 10 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 15
4.0 | EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO
4.1 | CALÇAMENTO |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20
4.2 | PREENCHIMENTO DO ACOSTAMENTO |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20
5.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 | MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OBRA - AO FINAL DA OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE NO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL |  |  | 80 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
5.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20
6.0 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | [10 empty] | 100
SUB-TOTAL
TOTAL ACUMULADO
Local e Data
Carimbo e Assinatura