## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO OBS: Esse arquivo (XLS) serve apenas para edição, sendo o seu correto preenchimento de responsabilidade única e exclusiva do licitante, o qual deve observar os mesmos critérios estabelecidos nos arquivos disponibilizados no site (PDF) |  |  |  |  | OBRA: | EMEF FREDERICO LENZ
[5 empty] | ÁREA: | 427.5 | m²
[5 empty] | LOCAL: | Rua Getúlio Vargas, 877 - Vila Manchinha
[5 empty] | DATA: | agosto de 2020
[5 empty] | BDI NÃO DESONERADO: | 23.11% |  |  | VALOR TOTAL
ORÇAMENTO
Item | Referência | Código | Item | SERVIÇO | Unidade | Quantidade | VALOR UNIT. (R$) |  | VALOR TOTAL (R$) |  | VALOR (R$)
[7 empty] | Material | Mão de obra | Material | Mão de obra
1.0 |  |  |  | ENTRADA DE ENERGIA COM 1 MEDIDOR TRIFÁSICO EM PADRÃO CONCESSIONARIA RGE EM MURETA DE ALVENARIA
1.1 | COMP | COMP01 |  | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA COM 1 MEDIDOR TRIFASICO E POSTE DE 7,50M 200 DAN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
1.2 | COMP | COMP02 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM, 1VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 1.8
2.0 |  |  |  | RAMAL DE ALIMENTAÇÃO ATÉ CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (CED), INSTALAÇÃO SUBTERRANEA E APARENTE
2.1 | SINAPI | 83446 |  | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 2
2.2 | COMP | COMP03 |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", INSTALAÇÃO SUBTERRANEA E APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 55
2.3 | COMP | COMP05 |  | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ANTICHAMA, SECAO NOMINAL 16 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 55
2.4 | COMP | COMP04 |  | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ANTICHAMA, SECAO NOMINAL 25 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 220
3.0 |  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (CED) E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAIS NAS SALAS (QDs)
3.1 |  |  |  | CED
3.1.1 | SINAPI | 74130/5 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
3.1.2 | SINAPI | 93671 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
3.1.3 | SINAPI | 93655 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3
3.1.4 | SINAPI | 93668 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1
3.1.5 | SINAPI | 93653 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1
3.1.6 | COMP | 39472 |  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
3.1.7 | COMP | COMP06 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
3.2 |  |  |  | QDs
3.2.1 | SINAPI | 93653 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 20
3.2.2 | SINAPI | 93654 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 6
3.2.3 | SINAPI | 93655 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1
3.2.4 | SINAPI | 93671 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
3.2.5 | COMP | 39450 |  | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 11
3.2.6 | COMP | 39451 |  | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 2
3.2.7 | COMP | COMP07 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3
3.2.8 | COMP | COMP08 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3
3.2.9 | COMP | COMP09 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
4.0 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL INTERNAS DA ESCOLA)
4.1 | COMP | COMP10 |  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4", APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 693.8
4.2 | COMP | COMP11 |  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 31.6
4.3 | COMP | COMP12 |  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4", APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 17.03
4.4 | COMP | COMP13 |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM INTERRUPTOR E TOMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3
4.5 | COMP | COMP14 |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM INTERRUPTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3
4.6 | COMP | COMP15 |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TOMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 51
4.7 | COMP | COMP16 |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM 2X TOMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5
4.8 | SINAPI | 95778 |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 13
4.9 | COMP | COMP17 |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM INTERRUPTOR E TOMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8
4.10 | COMP | COMP18 |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM INTERRUPTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
4.11 | COMP | COMP19 |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TOMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 31
4.12 | COMP | COMP20 |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM INTERRUPTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
4.13 | SINAPI | 95787 |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 26
4.14 | COMP | COMP21 |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM INTERRUPTOR E TOMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
4.15 | COMP | COMP22 |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM INTERRUPTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
4.16 | COMP | COMP23 |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TOMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7
4.17 | SINAPI | 95808 |  | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 53
4.18 | SINAPI | 95795 |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 70
4.19 | SINAPI | 95801 |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 7
4.20 | COMP | 20111 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 5
4.21 | COMP | 404 |  | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 10
4.22 | COMP | COMP29 |  | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" | UN | 1
4.23 | SINAPI | 83399 |  | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
4.24 | COMP | COMP28 |  | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X 10 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 42
4.25 | COMP | COMP24 |  | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 20 X 20 X 10 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4
4.26 | COMP | COMP25 |  | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 35 X 35 X 12 CM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
4.27 | COMP | COMP26 |  | LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULAR LED DE 18W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 67
4.28 | COMP | COM27 |  | LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 1 LAMPADAS TUBULAR LED DE 18W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 17
4.29 | SINAPI | 91924 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 988.7
4.30 | SINAPI | 91926 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1313.2
4.31 | SINAPI | 91928 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 394.3
4.32 | SINAPI | 91930 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 287.07
4.33 | SINAPI | 91932 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 402.5
Total Geral
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 06/20 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 84,16% E MENSALISTA 47,54%

## CRONOGRAMA
OBRA: E.M.E.F. FREDERICO LENZ
DATA: Agosto de 2020
BDI NÃO DESONERADO: 23,11%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | TOTAL DA ETAPA | MÊS
|  |  | 1° |  | 2°
|  |  | R$ | % | R$ | %
1.0 | ENTRADA DE ENERGIA COM 1 MEDIDOR TRIFÁSICO EM PADRÃO CONCESSIONARIA RGE EM MURETA DE ALVENARIA | 0 | 0 | 100%
1.2 | RAMAL DE ALIMENTAÇÃO ATÉ CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (CED), INSTALAÇÃO SUBTERRANEA E APARENTE | 0 | 0 | 100%
1.3 | CED | 0 | 0 | 100%
1.4 | QDs | 0 | 0 | 80% | 0 | 20%
1.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL INTERNAS DA ESCOLA) | 0 | 0 | 65% | 0 | 35%
TOTAL |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!