## ORÇ.Mauá
PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  | OBRA: | Pavimentação com pedras irregulares de basalto
DE TRÊS DE MAIO |  |  |  | LOCAL: | Rua Mauá - Manchinha - Três de Maio/RS
ORÇAMENTO |  |  |  | BDI: | 26.45% | DESONERADO
|  |  |  | DATA: | Maio de 2020 |  | ÁREA: | 957.72 | m2
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. | UN. | UNITÁRIOS |  | TOTAL |  | TOTAL GERAL
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | P.T. MATERIAL | P.T. MÃO DE OBRA
RUA MAUÁ
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 | SINAPI | 78472 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 957.72 | m²
TOTAL ITEM 1.1
1.2 | PAVIMENTAÇÃO
1.2.1 | COMPOSIÇÃO | 09 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA ESPESSURA 15CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 2 CM. | 957.72 | m²
1.2.2 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 3059.9154 | m³xKm
1.2.3 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 407.9887 | m³xKm
TOTAL ITEM 1.2
1.3 | MEIO - FIO
1.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 197 | m
TOTAL ITEM 1.3
1.4 | SERVIÇOS FINAIS
1.4.1 | COMPOSIÇÃO | 03 | LIMPEZA FINAL DA PISTA E ENTORNO COM RECOLHIMENTO DE ENTULHO | 957.72 | m²
TOTAL ITEM 1.4
TOTAL GERAL
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 03/20 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 81,74% E MENSALISTA 45,74%

## C.Mauá
DATA: | Maio de 2020
LOCAL: | Rua Mauá - Manchinha - Três de Maio/RS
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | TOTAL DA ETAPA | MÊS
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.2 | PAVIMENTAÇÃO
1.3 | MEIO - FIO
1.4 | SERVIÇOS FINAIS
TOTAL

## ORÇ.GuiR
PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  | OBRA: | Pavimentação com pedras irregulares de basalto
DE TRÊS DE MAIO |  |  |  | LOCAL: | Rua Guilherme Redel - Três de Maio/RS
ORÇAMENTO |  |  |  | BDI: | 26.45% | DESONERADO
|  |  |  | DATA: | Maio de 2020 |  | ÁREA: | 1540.35 | m2
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. | UN. | UNITÁRIOS |  | TOTAL |  | TOTAL GERAL
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | P.T. MATERIAL | P.T. MÃO DE OBRA
RUA GUILHERME REDEL
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 642.7649
1.1.1 | SINAPI | 78472 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 1540.35 | m²
TOTAL ITEM 1.1
1.2 | DRENAGEM PLUVIAL
1.2.1 | COMPOSIÇÃO | 12 | REDE COLETORA PLUVIAL EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIAM 1,50 M - PA 1 | 10 | m
1.2.1 | COMPOSIÇÃO | 8 | ALA DE BUEIRO EM TIJOLO MACIÇO P/ TUBO D: 1,50M | 2 | un
TOTAL ITEM 1.2
1.3 | PAVIMENTAÇÃO
1.3.1 | COMPOSIÇÃO | 09 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA ESPESSURA 15CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 2 CM. | 1540.35 | m²
1.3.2 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 3304.0507 | m³xKm
1.3.3 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 440.5401 | m³xKm
TOTAL ITEM 1.3
1.4 | MEIO - FIO
1.4.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 440 | m
TOTAL ITEM 1.4
1.5 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
1.5.1 | COMPOSIÇÃO | 10 | SUPORTE METÁLICO D = 3'', PAREDE 3,35MM, H=3,0M, GALVANIZADO A FOGO | 1 | un
1.5.2 | COMPOSIÇÃO | 11 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 0.25 | m²
TOTAL ITEM 1.5
1.6 | SERVIÇOS FINAIS
1.6.1 | COMPOSIÇÃO | 03 | LIMPEZA FINAL DA PISTA E ENTORNO COM RECOLHIMENTO DE ENTULHO | 1540.35 | m²
TOTAL ITEM 1.6
TOTAL GERAL
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 03/20 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 81,74% E MENSALISTA 45,74%

## C.GuiR
DATA: | Maio de 2020
LOCAL: | Rua Guilherme Redel - Três de Maio/RS
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | TOTAL DA ETAPA | MÊS
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.2 | DRENAGEM PLUVIAL
1.3 | PAVIMENTAÇÃO
1.4 | MEIO - FIO
1.5 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
1.6 | SERVIÇOS FINAIS
TOTAL

## ORÇ.SMig
PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  | OBRA: | Pavimentação com pedras irregulares de basalto
DE TRÊS DE MAIO |  |  |  | LOCAL: | Rua São Miguel - Três de Maio/RS
ORÇAMENTO |  |  |  | BDI: | 26.45% | DESONERADO
|  |  |  | DATA: | Maio de 2020 |  | ÁREA: | 1126 | m2
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. | UN. | UNITÁRIOS |  | TOTAL |  | TOTAL GERAL
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | P.T. MATERIAL | P.T. MÃO DE OBRA
RUA SÃO MIGUEL
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 | SINAPI | 78472 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 1126 | m²
TOTAL ITEM 1.1
1.2 | PAVIMENTAÇÃO
1.2.1 | COMPOSIÇÃO | 09 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA ESPESSURA 15CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 2 CM. | 1126 | m²
1.2.2 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 2432.16 | m³xKm
1.2.3 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 324.288 | m³xKm
TOTAL ITEM 1.2
1.3 | MEIO - FIO
1.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 126 | m
TOTAL ITEM 1.3
1.4 | SERVIÇOS FINAIS
1.4.1 | COMPOSIÇÃO | 03 | LIMPEZA FINAL DA PISTA E ENTORNO COM RECOLHIMENTO DE ENTULHO | 1126 | m²
TOTAL ITEM 1.4
TOTAL GERAL
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 03/20 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 81,74% E MENSALISTA 45,74%

## C.SMig
DATA: | Maio de 2020
LOCAL: | Rua São Miguel - Três de Maio/RS
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | TOTAL DA ETAPA | MÊS
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.2 | PAVIMENTAÇÃO
1.3 | MEIO - FIO
1.4 | SERVIÇOS FINAIS
TOTAL