## ORÇ.Georg
PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  | OBRA: | Pavimentação com pedras irregulares de basalto
DE TRÊS DE MAIO |  |  |  | LOCAL: | Avenida Georg Mario Allois Reimann- Três de Maio/RS
ORÇAMENTO |  |  |  | BDI: | 26.45% | DESONERADO
|  |  |  | DATA: | Maio de 2020 |  | ÁREA: | 2202.49 | m2
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. | UN. | UNITÁRIOS |  | TOTAL |  | TOTAL GERAL
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | P.T. MATERIAL | P.T. MÃO DE OBRA
AVENIDA GEORG MARIO ALLOIS REIMANN
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 919.066
1.1.1 | 78472 |  | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 2202.49 | m²
TOTAL ITEM 1.1
1.2 | DRENAGEM PLUVIAL
1.2.1 | COMPOSIÇÃO | 04 | REDE COLETORA PLUVIAL EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIAM 0,60 M - PA 1 | 16 | m
1.2.2 | COMPOSIÇÃO | 05 | REDE COLETORA PLUVIAL EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIAM 1,00 M - PA 1 | 66 | m
1.2.3 | COMPOSIÇÃO | 06 | CAIXA COLETORA 1,40X1,40X1,50M COM GRELHA METÁLICA | 1 | un
1.2.4 | COMPOSIÇÃO | 07 | CAIXA COLETORA 1,80X1,80X2,30M COM GRELHA METÁLICA | 1 | un
1.2.5 | COMPOSIÇÃO | 08 | ALA DE BUEIRO EM TIJOLO MACIÇO P/ TUBO D: 1,50M | 1 | un
TOTAL ITEM 1.2
1.3 | PAVIMENTAÇÃO
1.3.1 | COMPOSIÇÃO | 09 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA ESPESSURA 15CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 2 CM. | 2202.49 | m²
1.3.2 | 97914 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 3634.1085 | m³xKm
1.3.3 | 97914 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 484.5478 | m³xKm
TOTAL ITEM 1.3
1.4 | MEIO - FIO
1.4.1 | 94273 |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 468 | m
TOTAL ITEM 1.4
1.5 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
1.5.1 | COMPOSIÇÃO | 10 | SUPORTE METÁLICO D = 3'', PAREDE 3,35MM, H=3,0M, GALVANIZADO A FOGO | 2 | un
1.5.2 | COMPOSIÇÃO | 11 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 0.55 | m²
TOTAL ITEM 1.5
1.6 | SERVIÇOS FINAIS
1.6.1 | COMPOSIÇÃO | 03 | LIMPEZA FINAL DA PISTA E ENTORNO COM RECOLHIMENTO DE ENTULHO | 2202.49 | m²
TOTAL ITEM 1.6
TOTAL GERAL
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 03/20 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 81,74% E MENSALISTA 45,74%

## C.Georg
Data: | Maio de 2020
LOCAL: | Avenida Georg Mario Allois Reimann- Três de Maio/RS
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | TOTAL DA ETAPA | MÊS
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.2 | DRENAGEM PLUVIAL
1.3 | PAVIMENTAÇÃO
1.4 | MEIO - FIO
1.5 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
1.6 | SERVIÇOS FINAIS
TOTAL

## ORÇ.TM
PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  | OBRA: | Pavimentação com pedras irregulares de basalto
DE TRÊS DE MAIO |  |  |  | LOCAL: | Rua Três de Maio - Manchinha - Três de Maio/RS
ORÇAMENTO |  |  |  | BDI: | 26.45% | DESONERADO
|  |  |  | DATA: | Agosto de 2020 |  | ÁREA: | 2709.37 | m2
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. | UN. | UNITÁRIOS |  | TOTAL |  | TOTAL GERAL
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | P.T. MATERIAL | P.T. MÃO DE OBRA
RUA TRÊS DE MAIO
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 0
1.1.1 | SINAPI | 78472 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 2709.37 | m²
TOTAL ITEM 1.1
1.2 | DRENAGEM PLUVIAL
1.2.1 | COMPOSIÇÃO | 04 | REDE COLETORA PLUVIAL EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIAM 0,60 M - PA 1 | 5 | m
1.2.1 | COMPOSIÇÃO | 06 | CAIXA COLETORA 1,40X1,40X1,50M COM GRELHA METÁLICA | 1 | un
TOTAL ITEM 1.2
1.3 | PAVIMENTAÇÃO
1.3.1 | COMPOSIÇÃO | 09 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA ESPESSURA 15CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 2 CM. | 2709.37 | m²
1.3.2 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 8656.4371 | m³xKm
1.3.3 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 1154.1916 | m³xKm
TOTAL ITEM 1.3
1.4 | MEIO - FIO
1.4.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 674 | m
TOTAL ITEM 1.4
1.5 | SERVIÇOS FINAIS
1.5.1 | COMPOSIÇÃO | 03 | LIMPEZA FINAL DA PISTA E ENTORNO COM RECOLHIMENTO DE ENTULHO | 2709.37 | m²
TOTAL ITEM 1.5
TOTAL GERAL
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 03/20 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 81,74% E MENSALISTA 45,74%

## C.TM
DATA: | Agosto de 2020
LOCAL: | Rua Três de Maio - Manchinha - Três de Maio/RS
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | TOTAL DA ETAPA | MÊS
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.2 | DRENAGEM PLUVIAL
1.3 | PAVIMENTAÇÃO
1.4 | MEIO - FIO
1.5 | SERVIÇOS FINAIS
TOTAL

## ORÇ.MDeod
PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  | OBRA: | Pavimentação com pedras irregulares de basalto
DE TRÊS DE MAIO |  |  |  | LOCAL: | Rua Marechal Deodoro - Quaraim - Três de Maio/RS
ORÇAMENTO |  |  |  | BDI: | 26.45% | DESONERADO
|  |  |  | DATA: | Agosto de 2020 |  | ÁREA: | 2338 | m2
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. | UN. | UNITÁRIOS |  | TOTAL |  | TOTAL GERAL
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | P.T. MATERIAL | P.T. MÃO DE OBRA
RUA MARECHAL DEODORO
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 | SINAPI | 78472 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 2338 | m²
TOTAL ITEM 1.1
1.2 | PAVIMENTAÇÃO
1.2.1 | COMPOSIÇÃO | 09 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA ESPESSURA 15CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 2 CM. | 2338 | m²
1.2.2 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 2665.32 | m³xKm
1.2.3 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 355.376 | m³xKm
TOTAL ITEM 1.2
1.3 | MEIO - FIO
1.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 576 | m
TOTAL ITEM 1.3
1.4 | SERVIÇOS FINAIS
1.4.1 | COMPOSIÇÃO | 03 | LIMPEZA FINAL DA PISTA E ENTORNO COM RECOLHIMENTO DE ENTULHO | 2338 | m²
TOTAL ITEM 1.4
TOTAL GERAL
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 03/20 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 81,74% E MENSALISTA 45,74%

## C.MDeod
DATA: | Agosto de 2020
LOCAL: | Rua Marechal Deodoro - Quaraim - Três de Maio/RS
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | TOTAL DA ETAPA | MÊS
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.2 | PAVIMENTAÇÃO
1.3 | MEIO - FIO
1.4 | SERVIÇOS FINAIS
TOTAL

## ORÇ B e F
PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  | OBRA: Pavimentação com pedras irregulares de basalto
DE TRÊS DE MAIO |  |  |  | LOCAL: Rua "B" e "F" - Distrito Industrial - Três de Maio/RS
ORÇAMENTO |  |  |  | BDI: | 26.45% | DESONERADO
|  |  |  | DATA: Julho de 2020 |  |  | ÁREA: | 13629.62 | m2
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇO | QUANT. | UN. | UNITÁRIOS |  | TOTAL |  | TOTAL GERAL
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | P.T. MATERIAL | P.T. MÃO DE OBRA
Rua "B" e "F" - Distrito Industrial
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 | COMPOSIÇÃO | 01 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 13629.62 | m²
TOTAL ITEM 1.1
1.2 | PAVIMENTAÇÃO
1.2.1 | COMPOSIÇÃO | 02 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA ESPESSURA 13CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 2 CM. | 13629.62 | m²
1.2.2 | 97914 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 23388.43 | m³xKm
1.2.3 | 97914 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 3598.22 | m³xKm
TOTAL ITEM 1.2
1.3 | MEIO - FIO
1.3.1 | COMPOSIÇÃO | 03 | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | 1520.92 | m
TOTAL ITEM 1.3
1.4 | PASSEIO
1.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 26.34 | m³
1.4.2 | COMPOSIÇÃO | 04 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | 329.61 | m
TOTAL ITEM 1.4
1.5 | SERVIÇOS FINAIS
1.5.1 | COMPOSIÇÃO | 05 | LIMPEZA FINAL DA PISTA E ENTORNO COM RECOLHIMENTO DE ENTULHO | 13629.62 | m²
TOTAL ITEM 1.5
TOTAL GERAL
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 03/20 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 81,74% E MENSALISTA 45,74%

## CRON.B e F
DATA: Julho de 2020
LOCAL: Rua "B" e "F" - Distrito Industrial - Três de Maio/RS
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | TOTAL DA ETAPA | MÊS
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.2 | PAVIMENTAÇÃO
1.3 | MEIO - FIO
1.4 | PASSEIO
1.5 | SERVIÇOS FINAIS
TOTAL