## ORÇAMENTO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
|  |  | TOTAL |  | 103935.94 |  |  | 103935.94
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 |  | 0 | 4112.8
1.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 938.32
1.1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.5 | 165 | 215.04 | 537.6
1.1.2 | SINAPI | 74077/3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 70.55 | 4.36 | 5.68 | 400.72
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 |  | 0 | 3174.48
1.2.1 | SINAPI | 73965/9 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | M3 | 11.11 | 131.7 | 171.64 | 1906.92
1.2.2 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 31.06 | 31.31 | 40.81 | 1267.56
2 |  |  | FUNDAÇÕES |  | 0 |  | 0 | 10899.18
2.1 |  |  | FUNDAÇÃO CORRIDA |  | 0 |  | 0 | 8173.1
2.1.1 | SINAPI | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 2.77 | 252.41 | 328.97 | 911.25
2.1.2 | SINAPI | 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 16.66 | 107.21 | 139.73 | 2327.9
2.1.3 | SINAPI | 5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 33.32 | 29.79 | 38.83 | 1293.82
2.1.4 | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 38.39 | 10.56 | 13.76 | 528.25
2.1.5 | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 213.97 | 6.15 | 8.02 | 1716.04
2.1.6 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 3.33 | 321.62 | 419.17 | 1395.84
2.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO FUNDAÇÕES |  | 0 |  | 0 | 2726.08
2.2.1 | SINAPI | 73762/4 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO. | M2 | 16.66 | 125.55 | 163.63 | 2726.08
3 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA |  | 0 |  | 0 | 40826.77
3.1 |  |  | PILARES 15X20CM FCK 20 MPA |  | 0 |  | 0 | 4312.29
3.1.1 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 21.7 | 68.9 | 89.8 | 1948.66
3.1.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 31.64 | 9.65 | 12.58 | 398.03
3.1.3 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 172.56 | 5.87 | 7.65 | 1320.08
3.1.4 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.54 | 321.62 | 419.17 | 645.52
3.2 |  |  | VIGAS DE CINTAMENTO 15X30CM FCK 20 MPA |  | 0 |  | 0 | 6020.99
3.2.1 | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M2 | 33.32 | 57.69 | 75.19 | 2505.33
3.2.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 38.39 | 9.65 | 12.58 | 482.95
3.2.3 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 213.97 | 5.87 | 7.65 | 1636.87
3.2.4 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 3.33 | 321.62 | 419.17 | 1395.84
3.3 |  |  | LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA TAVELAS CERAMICA FCK 20MPA |  | 0 |  | 0 | 5751.78
3.3.1 | SINAPI | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 75.02 | 58.83 | 76.67 | 5751.78
3.4 |  |  | ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 9 FUROS 11,5X19X19CM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  | 0 |  | 0 | 10227.6
3.4.1 | SINAPI | 87521 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 148.83 | 52.73 | 68.72 | 10227.6
3.5 |  |  | REBOCO INTERNO E EXTERNO TETO E PAREDES |  | 0 |  | 0 | 12576.07
3.5.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 359.79 | 2.65 | 3.45 | 1241.28
3.5.2 | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 359.79 | 22.56 | 29.4 | 10577.83
3.5.3 | SINAPI | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | M3 | 0.61 | 952.14 | 1240.92 | 756.96
3.6 |  |  | AZULEJOS |  | 0 |  | 0 | 1938.04
3.6.1 | SINAPI-I | 536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 52 | 28.6 | 37.27 | 1938.04
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 6206.12
4.1 |  |  | CONTRA-PISO |  | 0 |  | 0 | 1358.12
4.1.1 | Composição | 001 | BASE DE BRITA 01 PARA PAVIMENTAÇÃO | M3 | 1.86 | 85.16 | 110.99 | 206.44
4.1.2 | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 3.1 | 285.05 | 371.51 | 1151.68
4.2 |  |  | PISO CERAMICO |  | 0 |  | 0 | 4848
4.2.1 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 62.13 | 23.13 | 30.15 | 1873.22
4.2.2 | SINAPI | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 62.13 | 36.74 | 47.88 | 2974.78
5 |  |  | TELHADO |  | 0 |  | 0 | 22116.02
5.1 |  |  | ESTRUTURA E TELHAMENTO |  | 0 |  | 0 | 9314.52
5.1.1 | SINAPI | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 75.02 | 10.95 | 14.27 | 1070.54
5.1.2 | SINAPI | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 75.02 | 80.83 | 105.35 | 7903.36
5.1.3 | SINAPI-I | 1110 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM | M | 10.35 | 25.25 | 32.91 | 340.62
5.2 |  |  | ESQUADRIAS |  | 0 |  | 0 | 3683.27
5.2.1 | SINAPI | 94567 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 3.6 | 544.77 | 710 | 2556
5.2.2 | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 1.5 | 576.62 | 751.51 | 1127.27
5.3 |  |  | PORTAS |  | 0 |  | 0 | 8551.93
5.3.1 | SINAPI | 73933/4 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | M2 | 9.24 | 324.22 | 422.56 | 3904.45
5.3.2 | SINAPI | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 335.29 | 436.98 | 436.98
5.3.3 | SINAPI | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 4 | 351.9 | 458.63 | 1834.52
5.3.4 | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 10 | 90.25 | 117.62 | 1176.2
5.3.5 | SINAPI | 73932/1 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 5.1 | 180.5 | 235.25 | 1199.78
5.4 |  |  | VIDRO |  | 0 |  | 0 | 566.3
5.4.1 | SINAPI | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | 5.1 | 85.2 | 111.04 | 566.3
6 |  |  | INSTALAÇÃO ELETRICA |  | 0 |  | 0 | 13466.76
6.1 |  |  | FIAÇÃO ELETRICA |  | 0 |  | 0 | 2925
6.1.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 1.98 | 2.58 | 516
6.1.2 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 2.98 | 3.88 | 776
6.1.3 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 5.75 | 7.49 | 749
6.1.4 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 6.78 | 8.84 | 884
6.2 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  | 0 |  | 0 | 2361.59
6.2.1 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 7 | 86.12 | 112.24 | 785.68
6.2.2 | SINAPI | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1 | 102.67 | 133.81 | 133.81
6.2.3 | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 10 | 110.65 | 144.21 | 1442.1
6.3 |  |  | QUADROS E ENTRADA ENERGIA |  | 0 | 11.63 | 15.16 | 28.62
6.3.1 | SINAPI | 74130/1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 10.98 | 14.31 | 28.62
6.4 |  |  | ILUMINAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 727.28
6.4.1 | SINAPI-I | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 8 | 63.43 | 82.67 | 661.36
6.4.2 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 6.32 | 8.24 | 65.92
6.5 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRAULICA |  | 0 |  | 0 | 538.98
6.5.1 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6 | 9.21 | 12 | 72
6.5.2 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12 | 12.13 | 15.81 | 189.72
6.5.3 | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 21.1 | 27.5 | 55
6.5.4 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 2 | 85.27 | 111.13 | 222.26
6.6 |  |  | INSTALAÇÃO SANITARIA |  | 0 |  | 0 | 6421.64
6.6.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 6 | 10.33 | 13.46 | 80.76
6.6.2 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 12 | 15.65 | 20.4 | 244.8
6.6.3 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 36 | 33.1 | 43.14 | 1553.04
6.6.4 | SINAPI | 74051/2 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 129.64 | 168.96 | 168.96
6.6.5 | SINAPI | 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 2 | 316.79 | 412.87 | 825.74
6.6.6 | SINAPI | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 2 | 15.51 | 20.21 | 40.42
6.6.7 | SINAPI | 74198/2 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | UN | 1 | 1394.99 | 1818.09 | 1818.09
6.6.8 | SINAPI | 95463 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | UN | 1 | 1296.58 | 1689.83 | 1689.83
6.7 |  |  | LOUÇA SANITARIA |  | 0 |  | 0 | 463.65
6.7.1 | SINAPI | 86926 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 355.75 | 463.65 | 463.65
7 |  |  | PINTURA |  | 0 |  | 0 | 5624.02
7.1 |  |  | PINTURA PAREDES |  | 0 |  | 0 | 5624.02
7.1.1 | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 66.63 | 1.23 | 1.6 | 106.61
7.1.2 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 297.66 | 1.11 | 1.45 | 431.61
7.1.3 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 297.66 | 8.54 | 11.13 | 3312.96
7.1.4 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 66.63 | 9.57 | 12.47 | 830.88
7.1.5 | SINAPI | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 18.06 | 28.63 | 37.31 | 673.82
7.1.6 | SINAPI | 84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 18.48 | 11.13 | 14.51 | 268.14
8 |  |  | PLANO PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO - PPCI |  | 0 |  | 0 | 371.83
8.1 |  |  | EXTINTORES - ILUMINAÇÃO E PLACAS |  | 0 |  | 0 | 371.83
8.1.1 | SINAPI | 73775/1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 175.2 | 228.34 | 228.34
8.1.2 | SINAPI-I | 38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 3 | 36.7 | 47.83 | 143.49
9 |  |  | CONEXÕES ESGOTO SANITARIO E AGUA FRIA |  | 0 |  | 0 | 312.44
9.1 |  |  | JOELHO E CURVAS |  | 0 |  | 0 | 164
9.1.1 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 6.1 | 7.95 | 31.8
9.1.2 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 5.85 | 7.62 | 30.48
9.1.3 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 14.65 | 19.09 | 38.18
9.1.4 | SINAPI | 89730 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 5.98 | 7.79 | 15.58
9.1.5 | SINAPI | 89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 10.55 | 13.75 | 27.5
9.1.6 | SINAPI | 89804 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 7.85 | 10.23 | 20.46
9.2 |  |  | TE E SIFÃO E ENGATES |  | 0 |  | 0 | 148.44
9.2.1 | SINAPI | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.76 | 8.81 | 17.62
9.2.2 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 11.65 | 15.18 | 30.36
9.2.3 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 24.45 | 31.87 | 63.74
9.2.4 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 7.23 | 9.42 | 18.84
9.2.5 | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 6.86 | 8.94 | 17.88
Note on C11: Preencher código SINAPI ou código inserido na Aba Composições.
Note on G11: Preencher o custo unitário proposto para cada um dos itens da Planilha Orçamentária, podendo ser efetuado comparativo com a referência oficial na coluna "T".
Note on D13: Preencher na coluna "Z" o nome da Meta/Sub-Meta ou Agrupador de Serviços.

## CRONOGRAMA
Nº da Operação |  | Gestor/Programa/Modalidade/Ação |  |  |  | Município/UF |  |  | Localidade
0 |  | MDS / |  |  |  | MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO RS |  |  | AV GEERT LORENZ N° 1404
Proponente |  | Objeto |  |  | Empreendimento/Apelido
MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO RS |  | AMPLIAÇÃO 3 POSTO DE SAUDE |  |  | AMPLIAÇÃO 3 POSTO SAUDE
META/ |  |  | VALOR | PESO | MÊS | 1 | MÊS | 2 | MÊS | 3 | MÊS | 4
AGRUPADOR | DESCRIÇÃO |  | R$ | % | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%)
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 | 0 |  | 938.32 | 0.9028% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 3174.48 | 3.054% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | FUNDAÇÕES |  | 10899.18 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 | FUNDAÇÃO CORRIDA |  | 8173.1 | 7.864% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO FUNDAÇÕES |  | 2726.08 | 2.623% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA |  | 40826.77 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | PILARES 15X20CM FCK 20 MPA |  | 4312.29 | 4.149% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
3.2 | VIGAS DE CINTAMENTO 15X30CM FCK 20 MPA |  | 6020.99 | 5.793% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
3.3 | LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA TAVELAS CERAMICA FCK 20MPA |  | 5751.78 | 5.534% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
3.4 | ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 9 FUROS 11,5X19X19CM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  | 10227.6 | 9.84% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
3.5 | REBOCO INTERNO E EXTERNO TETO E PAREDES |  | 12576.07 | 12.1% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
3.6 | AZULEJOS |  | 1938.04 | 1.865% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
4 | PAVIMENTAÇÃO |  | 6206.12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1 | CONTRA-PISO |  | 1358.12 | 1.307% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
4.2 | PISO CERAMICO |  | 4848 | 4.664% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
5 | TELHADO |  | 22116.02 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1 | ESTRUTURA E TELHAMENTO |  | 9314.52 | 8.962% |  | 0 | 30 | 30 | 70 | 100 |  | 100
5.2 | ESQUADRIAS |  | 3683.27 | 3.544% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
5.3 | PORTAS |  | 8551.93 | 8.228% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
5.4 | VIDRO |  | 566.3 | 0.5449% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
6 | INSTALAÇÃO ELETRICA |  | 13466.76 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1 | FIAÇÃO ELETRICA |  | 2925 | 2.814% |  | 0 | 50 | 50 | 40 | 90 | 10 | 100
6.2 | INTERRUPTORES E TOMADAS |  | 2361.59 | 2.272% |  | 0 | 50 | 50 | 40 | 90 | 10 | 100
6.3 | QUADROS E ENTRADA ENERGIA |  | 28.62 | 0.02754% |  | 0 | 50 | 50 | 40 | 90 | 10 | 100
6.4 | ILUMINAÇÃO |  | 727.28 | 0.6997% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
6.5 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA |  | 538.98 | 0.5186% |  | 0 | 50 | 50 | 40 | 90 | 10 | 100
6.6 | INSTALAÇÃO SANITARIA |  | 6421.64 | 6.178% |  | 0 | 50 | 50 | 40 | 90 | 10 | 100
6.7 | LOUÇA SANITARIA |  | 463.65 | 0.4461% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
7 | PINTURA |  | 5624.02 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.1 | PINTURA PAREDES |  | 5624.02 | 5.411% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
8 | PLANO PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO - PPCI |  | 371.83 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.1 | EXTINTORES - ILUMINAÇÃO E PLACAS |  | 371.83 | 0.3577% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
9 | CONEXÕES ESGOTO SANITARIO E AGUA FRIA |  | 312.44 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.1 | JOELHO E CURVAS |  | 164 | 0.1578% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
9.2 | TE E SIFÃO E ENGATES |  | 148.44 | 0.1428% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
| Total (%): |  |  |  | 14.4435 | 14.4435 | 33.9102 | 48.3537 | 36.4766 | 84.8304 | 15.1696 | 100
| Total (R$): |  | 103935.94 | 100% | 15011.98 | 15011.98 | 35244.931 | 50256.911 | 37912.326 | 88169.237 | 15766.703 | 103935.94