## Prancha 01-Lista
Município de SÃO MARTINHO/RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TÉCNOLOGIA LED
VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 1.444.224,19
Item | Discriminação dos serviços |  | Valores | Percentuais |  | Meses
[6 empty] | Mês 01 (170 luminárias) |  | Mês 02 (170 luminárias) |  | Mês 03 (170 luminárias) |  | Mês 04 (170 luminárias) |  | Mês 05 (159 luminárias)
[6 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | Substituição de 839 luminárias |  | 1444224.19 | 100% |  | 20.26% | 292599.82 | 20.26% | 292599.82 | 20.26% | 292599.82 | 20.26% | 292599.82 | 18.96% | 273824.9
Total |  |  | 1444224.19 | 100% | Simples | 20.26% | 292599.82 | 20.26% | 292599.82 | 20.26% | 292599.82 | 20.26% | 292599.82 | 18.96% | 273824.9
[5 empty] | Acumulado | 20.26% | 292599.82 | 40.52% | 585199.64 | 60.78% | 877799.46 | 81.04% | 1170399.28 | 100% | 1444224.19
* Deverá ser feita a substitução de 170 luminárias por mês, durante 4 meses, no mês 5 deverá ser feita a substituição de 159 luminárias.
|  | _______________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________
|  | Responsável Técnico |  |  |  |  | Município de São Martinho
|  | Eng. Eletricista: Antônio R. J. dos Santos |  |  |  |  | CNPJ: 82.836.818/0001-03
CREA: RS 134651