## Orçamento Oficial
DADOS DO ORÇAMENTO
|  |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |  |  |  |  | Data-Referência (SINAPI Porto Alegre) |  | 2023-09-01
|  |  | MUNICÍPIO DE ITACURUBI |  |  |  |  | BDI NÃO DESONERADO |  | 20.35%
[8 empty] | Encargos sociais | Horista | 112.8%
Obra: |  | Reforma e ampliação do CRAS Carlos Adalberto Rigon Chaves | [6 empty] | Mensalista | 69.88%
Proponente: |  | Município de Itacurubi - RS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO TOTAL (SEM BDI) (R$) | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$) | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$) | CUSTO TOTAL (SEM BDI) (R$) | BDI (%) | PREÇO TOTAL (COM BDI) (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$)
[7 empty] | Material | Mão de obra |  |  | Material | Mão de obra
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 1527.3659 | 1518.415 | 3045.7809 | 3045.7809 | Material | Mão de obra | Custo unitário total | Código | Material | Mão de obra
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.25 | 250 | 562.5 | 0 | 562.5 | 20.35% | 676.9688 | 0 | 676.9688 |  | 250 | 0 | 250 | 4813 | 1 | 0
1.2 | SINAPI | 99061 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | UN | 14 | 90.13 | 548.5381 | 713.2819 | 1261.82 | 20.35% | 660.1656 | 858.4348 | 1518.6004 |  | 39.1813 | 50.9487 | 90.13 | 99061 | 0.43472 | 0.56528
1.3 | SINAPI-I | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 3.255 | 57.7 | 44.4521 | 143.3614 | 187.8135 | 20.35% | 53.4981 | 172.5354 | 226.0335 |  | 13.6566 | 44.0434 | 57.7 | 97622 | 0.23668 | 0.76332
1.4 | SINAPI | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 46.5 | 8.67 | 87.0927 | 316.0623 | 403.155 | 20.35% | 104.8161 | 380.381 | 485.197 |  | 1.873 | 6.797 | 8.67 | 97638 | 0.21603 | 0.78397
1.5 | SINAPI-I | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - REMOÇÃO JANELAS FACHADA | M2 | 3.24 | 24.92 | 18.5675 | 62.1733 | 80.7408 | 20.35% | 22.3459 | 74.8256 | 97.1716 |  | 5.7307 | 19.1893 | 24.92 | 97645 | 0.22996 | 0.77004
1.6 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - REMOÇÃO PORTA FACHADA | M2 | 3.6 | 9.65 | 7.953 | 26.787 | 34.74 | 20.35% | 9.5714 | 32.2382 | 41.8096 |  | 2.2092 | 7.4408 | 9.65 | 97644 | 0.22893 | 0.77107
2.0 |  | INFRA-ESTRUTURA | [8 empty] | 21105.883 | 9211.82 | 30317.7029 | 30317.7029
2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 - VIGA BALDRAME + SAPATAS | M3 | 11.79 | 86.95 | 249.2374 | 775.9031 | 1025.1405 | 20.35% | 299.9572 | 933.7994 | 1233.7566 |  | 21.1397 | 65.8103 | 86.95 | 93358 | 0.24313 | 0.75687
2.2 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 29.83 | 11.57 | 249.7553 | 95.3778 | 345.1331 | 20.35% | 300.5805 | 114.7872 | 415.3677 |  | 8.3726 | 3.1974 | 11.57 | 96385 | 0.72365 | 0.27635
2.3 | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 1.8 | 558.96 | 644.9197 | 361.2083 | 1006.128 | 20.35% | 776.1608 | 434.7142 | 1210.875 |  | 358.2887 | 200.6713 | 558.96 | 102487 | 0.64099 | 0.35901
2.4 | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 11.8619 | 137.33 | 916.8717 | 712.1196 | 1628.9913 | 20.35% | 1103.4551 | 857.0359 | 1960.491 |  | 77.2957 | 60.0343 | 137.33 | 101159 | 0.56285 | 0.43715
2.5 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 107.7165 | 14.92 | 1239.2597 | 367.8705 | 1607.1302 | 20.35% | 1491.449 | 442.7321 | 1934.1812 |  | 11.5048 | 3.4152 | 14.92 | 96545 | 0.7711 | 0.2289
2.6 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - SAPATAS | M3 | 5.35 | 468.59 | 2088.7558 | 418.2007 | 2506.9565 | 20.35% | 2513.8176 | 503.3045 | 3017.1221 |  | 390.4217 | 78.1683 | 468.59 | 94964 | 0.83318 | 0.16682
2.7 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 103.5 | 17.62 | 1150.8597 | 672.8103 | 1823.67 | 20.35% | 1385.0597 | 809.7272 | 2194.7868 |  | 11.1194 | 6.5006 | 17.62 | 96543 | 0.63107 | 0.36893
2.8 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 264.55 | 13.21 | 2821.3159 | 673.3896 | 3494.7055 | 20.35% | 3395.4537 | 810.4243 | 4205.8781 |  | 10.6646 | 2.5454 | 13.21 | 96546 | 0.80731 | 0.19269
2.9 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - VIGA BALDRAME | M3 | 6.44 | 489.57 | 2693.5744 | 459.2564 | 3152.8308 | 20.35% | 3241.7168 | 552.7151 | 3794.4319 |  | 418.2569 | 71.3131 | 489.57 | 94965 | 0.85434 | 0.14566
2.10 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 64.35 | 65.36 | 2068.4621 | 2137.4539 | 4205.916 | 20.35% | 2489.3942 | 2572.4257 | 5061.8199 |  | 32.1439 | 33.2161 | 65.36 | 96536 | 0.4918 | 0.5082
2.11 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 85.8 | 51.22 | 3414.0742 | 980.6018 | 4394.676 | 20.35% | 4108.8383 | 1180.1543 | 5288.9926 |  | 39.7911 | 11.4289 | 51.22 | 98557 | 0.77687 | 0.22313
3.0 |  | SUPRA-ESTRUTURA | [8 empty] | 18993.3514 | 7941.8697 | 26935.2211 | 26935.2211
3.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA | M2 | 50.22 | 54.54 | 1132.1041 | 1606.8947 | 2738.9988 | 20.35% | 1362.4873 | 1933.8978 | 3296.3851 |  | 22.5429 | 31.9971 | 54.54 | 1 | 0.41333 | 0.58667
3.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 62.54 | 14.18 | 642.7217 | 244.0955 | 886.8172 | 20.35% | 773.5156 | 293.7689 | 1067.2845 |  | 10.277 | 3.903 | 14.18 | 92759 | 0.72475 | 0.27525
3.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 182.14 | 11.41 | 1874.2544 | 203.963 | 2078.2174 | 20.35% | 2255.6652 | 245.4694 | 2501.1346 |  | 10.2902 | 1.1198 | 11.41 | 92762 | 0.90186 | 0.098143
3.4 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.84 | 489.57 | 1187.8496 | 202.5292 | 1390.3788 | 20.35% | 1429.577 | 243.7439 | 1673.3209 |  | 418.2569 | 71.3131 | 489.57 | 94965 | 0.85434 | 0.14566
3.5 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 40.22 | 132.05 | 2959.3896 | 2351.6614 | 5311.051 | 20.35% | 3561.6254 | 2830.2245 | 6391.8499 |  | 73.58 | 58.47 | 132.05 | 92448 | 0.55721 | 0.44279
3.6 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 92.49 | 14.18 | 950.517 | 360.9912 | 1311.5082 | 20.35% | 1143.9472 | 434.4529 | 1578.4001 |  | 10.277 | 3.903 | 14.18 | 92759 | 0.72475 | 0.27525
3.7 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 264.69 | 11.41 | 2723.7092 | 296.4037 | 3020.1129 | 20.35% | 3277.9841 | 356.7218 | 3634.7059 |  | 10.2902 | 1.1198 | 11.41 | 92762 | 0.90186 | 0.098143
3.8 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - VIGAS DE CINTAMENTO + LAJE | M3 | 4.83 | 489.57 | 2020.1808 | 344.4423 | 2364.6231 | 20.35% | 2431.2876 | 414.5363 | 2845.8239 |  | 418.2569 | 71.3131 | 489.57 | 94965 | 0.85434 | 0.14566
3.9 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9.1 | 29.81 | 194.1885 | 77.0825 | 271.271 | 20.35% | 233.7059 | 92.7688 | 326.4746 |  | 21.3394 | 8.4706 | 29.81 | 93184 | 0.71585 | 0.28415
3.10 | SINAPI | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.6 | 49.87 | 181.2806 | 48.1214 | 229.402 | 20.35% | 218.1712 | 57.9141 | 276.0853 |  | 39.4088 | 10.4612 | 49.87 | 93185 | 0.79023 | 0.20977
3.11 | SINAPI | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19.5 | 72.48 | 982.0124 | 431.3476 | 1413.36 | 20.35% | 1181.8519 | 519.1268 | 1700.9788 |  | 50.3596 | 22.1204 | 72.48 | 93186 | 0.69481 | 0.30519
3.12 | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 19.5 | 70 | 933.5548 | 431.4452 | 1365 | 20.35% | 1123.5332 | 519.2443 | 1642.7775 |  | 47.8746 | 22.1254 | 70 | 93196 | 0.68392 | 0.31608
4.0 |  | PAREDES | [8 empty] | 15494.8729 | 15344.0552 | 30838.9281 | 30838.9281
4.1 | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 181.45 | 141.22 | 12874.8424 | 12749.5266 | 25624.369 | 20.35% | 15494.8729 | 15344.0552 | 30838.9281 |  | 70.9553 | 70.2647 | 141.22 | 103334 | 0.50245 | 0.49755
5.0 |  | COBERTURA | [8 empty] | 37027.9349 | 12131.9495 | 49159.8844 | 49159.8844
5.1 | SINAPI | 92557 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 16 | 1022.8 | 10169.0673 | 6195.7327 | 16364.8 | 20.35% | 12238.4725 | 7456.5643 | 19695.0368 |  | 635.5667 | 387.2333 | 1022.8 | 92557 | 0.6214 | 0.3786
5.2 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 119.7 | 16.05 | 1456.9087 | 464.2763 | 1921.185 | 20.35% | 1753.3896 | 558.7565 | 2312.1461 |  | 12.1713 | 3.8787 | 16.05 | 92543 | 0.75834 | 0.24166
5.3 | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 119.7 | 50.05 | 5376.525 | 614.46 | 5990.985 | 20.35% | 6470.6478 | 739.5026 | 7210.1504 |  | 44.9167 | 5.1333 | 50.05 | 94207 | 0.89744 | 0.10256
5.4 | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 18 | 86.41 | 1509.7925 | 45.5875 | 1555.38 | 20.35% | 1817.0353 | 54.8645 | 1871.8998 |  | 83.8774 | 2.5326 | 86.41 | 94223 | 0.97069 | 0.02931
5.5 | SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 57.6 | 12.37 | 438.2468 | 274.2652 | 712.512 | 20.35% | 527.4301 | 330.0781 | 857.5082 |  | 7.6085 | 4.7615 | 12.37 | 102233 | 0.61507 | 0.38493
5.6 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 18 | 193.02 | 3071.5879 | 402.7721 | 3474.36 | 20.35% | 3696.656 | 484.7363 | 4181.3923 |  | 170.6438 | 22.3762 | 193.02 | 94229 | 0.88407 | 0.11593
5.7 | SINAPI-I | 12614 | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 2 | 61.8 | 123.6 | 0 | 123.6 | 20.35% | 148.7526 | 0 | 148.7526 |  | 61.8 | 0 | 61.8 | 12614 | 1 | 0
5.8 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 8 | 37.4 | 272.9839 | 26.2161 | 299.2 | 20.35% | 328.5362 | 31.551 | 360.0872 |  | 34.123 | 3.277 | 37.4 | 89578 | 0.91238 | 0.087621
5.9 | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 109.5 | 78.86 | 7178.2658 | 1456.9042 | 8635.17 | 20.35% | 8639.0428 | 1753.3842 | 10392.4271 |  | 65.5549 | 13.3051 | 78.86 | 96116 | 0.83128 | 0.16872
5.10 | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 128 | 13.83 | 1169.8977 | 600.3423 | 1770.24 | 20.35% | 1407.9719 | 722.5119 | 2130.4838 |  | 9.1398 | 4.6902 | 13.83 | 96121 | 0.66087 | 0.33913
6.0 |  | PAVIMENTAÇÃO - CONTRAPISO E PISO | [8 empty] | 15973.6334 | 3798.0976 | 19771.7309 | 19771.7309
6.1 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 5.475 | 123.38 | 498.603 | 176.9025 | 675.5055 | 20.35% | 600.0688 | 212.9021 | 812.9709 |  | 91.069 | 32.311 | 123.38 | 96622 | 0.73812 | 0.26188
6.2 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 0,05 CM DE ENCHIMENTO + 0,02 CM DE REGULARIZAÇÃO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 7.665 | 124.38 | 794.3348 | 159.0379 | 953.3727 | 20.35% | 955.9819 | 191.4021 | 1147.384 |  | 103.6314 | 20.7486 | 124.38 | 94964 | 0.83318 | 0.16682
6.3 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 7.665 | 125.38 | 222.2477 | 738.79 | 961.0377 | 20.35% | 267.4751 | 889.1337 | 1156.6089 |  | 28.9951 | 96.3849 | 125.38 | 103670 | 0.23126 | 0.76874
6.4 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 109.5 | 126.38 | 11757.4637 | 2081.1463 | 13838.61 | 20.35% | 14150.1075 | 2504.6596 | 16654.7671 |  | 107.3741 | 19.0059 | 126.38 | 87248 | 0.84961 | 0.15039
7.0 |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 5060.0757 | 2834.7459 | 7894.8216 | 7894.8216
7.1 | SINAPI | 104410 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - PAREDES COZINHA | M2 | 62.75 | 5.04 | 177.1314 | 139.1286 | 316.26 | 20.35% | 213.1776 | 167.4413 | 380.6189 |  | 2.8228 | 2.2172 | 5.04 | 104410 | 0.56008 | 0.43992
7.2 | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - PAREDES COZINHA | M2 | 62.75 | 40.31 | 1298.4145 | 1231.038 | 2529.4525 | 20.35% | 1562.6419 | 1481.5542 | 3044.1961 |  | 20.6919 | 19.6181 | 40.31 | 87527 | 0.51332 | 0.48668
7.3 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - PAREDES COZINHA | M2 | 62.75 | 59.19 | 2728.9209 | 985.2516 | 3714.1725 | 20.35% | 3284.2562 | 1185.7504 | 4470.0066 |  | 43.4888 | 15.7012 | 59.19 | 87265 | 0.73473 | 0.26527
8.0 |  | PINTURA DE ALVENARIAS | [8 empty] | 8599.1639 | 4352.2471 | 12951.4111 | 12951.4111
8.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - EXTERNAS E INTERNAS | M2 | 770.7 | 13.15 | 6795.2113 | 3339.4937 | 10134.705 | 20.35% | 8178.0368 | 4019.0807 | 12197.1175 |  | 8.8169 | 4.3331 | 13.15 | 88489 | 0.67049 | 0.32951
8.3 | SINAPI | 100749 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE - JANELAS E PORTAS METÁLICAS | M2 | 25 | 25.07 | 349.9187 | 276.8313 | 626.75 | 20.35% | 421.1272 | 333.1664 | 754.2936 |  | 13.9967 | 11.0733 | 25.07 | 100749 | 0.55831 | 0.44169
9.0 |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 25786.9994 | 1800.5264 | 27587.5258 | 27587.5258
9.1 | SINAPI | 102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 3 | 1649.42 | 4522.4194 | 425.8406 | 4948.26 | 20.35% | 5442.7317 | 512.4992 | 5955.2309 |  | 1507.4731 | 141.9469 | 1649.42 | 102183 | 0.91394 | 0.086059
9.2 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 8.64 | 840.39 | 6826.5039 | 434.4657 | 7260.9696 | 20.35% | 8215.6974 | 522.8795 | 8738.5769 |  | 790.1046 | 50.2854 | 840.39 | 94569 | 0.94016 | 0.059836
9.3 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 12.6 | 506.21 | 6021.8617 | 356.3843 | 6378.246 | 20.35% | 7247.3105 | 428.9085 | 7676.2191 |  | 477.9255 | 28.2845 | 506.21 | 94573 | 0.94413 | 0.055875
9.4 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 935.34 | 1552.4864 | 18.8848 | 1571.3712 | 20.35% | 1868.4174 | 22.7279 | 1891.1452 |  | 924.099 | 11.241 | 935.34 | 91341 | 0.98798 | 0.012018
9.5 | SINAPI | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 460.65 | 2503.4004 | 260.4996 | 2763.9 | 20.35% | 3012.8424 | 313.5112 | 3326.3537 |  | 417.2334 | 43.4166 | 460.65 | 90822 | 0.90575 | 0.094251
10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA) | [8 empty] | 2507.7877 | 519.4119 | 3027.1997 | 3027.1997
10.1 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 20 | 13.37 | 129.7942 | 137.6058 | 267.4 | 20.35% | 156.2073 | 165.6086 | 321.8159 |  | 6.4897 | 6.8803 | 13.37 | 89402 | 0.48539 | 0.51461
10.2 | SINAPI | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 6 | 8.28 | 8.4111 | 41.2689 | 49.68 | 20.35% | 10.1228 | 49.6671 | 59.7899 |  | 1.4019 | 6.8781 | 8.28 | 90443 | 0.16931 | 0.83069
10.3 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 6 | 15.8 | 16.0166 | 78.7834 | 94.8 | 20.35% | 19.276 | 94.8158 | 114.0918 |  | 2.6694 | 13.1306 | 15.8 | 90466 | 0.16895 | 0.83105
10.4 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 10.13 | 17.554 | 33.096 | 50.65 | 20.35% | 21.1262 | 39.8311 | 60.9573 |  | 3.5108 | 6.6192 | 10.13 | 89362 | 0.34657 | 0.65343
10.5 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 13.99 | 5.1658 | 8.8242 | 13.99 | 20.35% | 6.2171 | 10.6199 | 16.837 |  | 5.1658 | 8.8242 | 13.99 | 89395 | 0.36925 | 0.63075
10.6 | SINAPI | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 38.45 | 33.6801 | 4.7699 | 38.45 | 20.35% | 40.534 | 5.7406 | 46.2746 |  | 33.6801 | 4.7699 | 38.45 | 89351 | 0.87594 | 0.12406
10.7 | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 135.47 | 264.2766 | 6.6634 | 270.94 | 20.35% | 318.0568 | 8.0195 | 326.0763 |  | 132.1383 | 3.3317 | 135.47 | 86911 | 0.97541 | 0.024594
10.8 | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 756.43 | 720.0562 | 36.3738 | 756.43 | 20.35% | 866.5876 | 43.7759 | 910.3635 |  | 720.0562 | 36.3738 | 756.43 | 95471 | 0.95191 | 0.048086
10.9 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 42.6 | 38.2017 | 4.3983 | 42.6 | 20.35% | 45.9758 | 5.2933 | 51.2691 |  | 38.2017 | 4.3983 | 42.6 | 100849 | 0.89675 | 0.10325
10.10 | SINAPI | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 314.99 | 575.4696 | 54.5104 | 629.98 | 20.35% | 692.5777 | 65.6032 | 758.1809 |  | 287.7348 | 27.2552 | 314.99 | 100870 | 0.91347 | 0.086527
10.11 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 300.41 | 275.1197 | 25.2903 | 300.41 | 20.35% | 331.1066 | 30.4369 | 361.5434 |  | 275.1197 | 25.2903 | 300.41 | 86943 | 0.91581 | 0.084186
11.0 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO) | [8 empty] | 916.9169 | 572.3301 | 1489.247 | 1489.247
11.1 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 12 | 41.65 | 268.1707 | 231.6293 | 499.8 | 20.35% | 322.7434 | 278.7659 | 601.5093 |  | 22.3476 | 19.3024 | 41.65 | 89714 | 0.53656 | 0.46344
11.2 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 | 29.93 | 99.9058 | 79.6742 | 179.58 | 20.35% | 120.2367 | 95.8879 | 216.1245 |  | 16.651 | 13.279 | 29.93 | 89713 | 0.55633 | 0.44367
11.3 | SINAPI | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 24.61 | 69.7584 | 28.6816 | 98.44 | 20.35% | 83.9543 | 34.5183 | 118.4725 |  | 17.4396 | 7.1704 | 24.61 | 89737 | 0.70864 | 0.29136
11.4 | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 287.68 | 156.8169 | 130.8631 | 287.68 | 20.35% | 188.7291 | 157.4938 | 346.2229 |  | 156.8169 | 130.8631 | 287.68 | 97901 | 0.54511 | 0.45489
11.5 | SINAPI | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 171.93 | 167.2234 | 4.7066 | 171.93 | 20.35% | 201.2534 | 5.6644 | 206.9178 |  | 167.2234 | 4.7066 | 171.93 | 98102 | 0.97263 | 0.027375
12.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 5657.5162 | 3723.0322 | 9380.5484 | 9380.5484
12.1 | SINAPI | 91853 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 88 | 10.61 | 468.17 | 465.51 | 933.68 | 20.35% | 563.4426 | 560.2413 | 1123.6839 |  | 5.3201 | 5.2899 | 10.61 | 91853 | 0.50142 | 0.49858
12.2 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 16.18 | 866.1413 | 751.8587 | 1618 | 20.35% | 1042.401 | 904.862 | 1947.263 |  | 8.6614 | 7.5186 | 16.18 | 91871 | 0.53532 | 0.46468
12.3 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 75 | 2.85 | 140.1766 | 73.5734 | 213.75 | 20.35% | 168.7026 | 88.5456 | 257.2481 |  | 1.869 | 0.98098 | 2.85 | 91924 | 0.6558 | 0.3442
12.4 |  | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 90 | 6.36 | 423.3943 | 149.0057 | 572.4 | 20.35% | 509.555 | 179.3284 | 688.8834 |  | 4.7044 | 1.6556 | 6.36 | 91928 | 0.73968 | 0.26032
12.5 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 130 | 8.86 | 871.0651 | 280.7349 | 1151.8 | 20.35% | 1048.3269 | 337.8644 | 1386.1913 |  | 6.7005 | 2.1595 | 8.86 | 91930 | 0.75626 | 0.24374
12.6 | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 84.19 | 139.0722 | 29.3078 | 168.38 | 20.35% | 167.3733 | 35.272 | 202.6453 |  | 69.5361 | 14.6539 | 84.19 | 101876 | 0.82594 | 0.17406
12.7 | SINAPI | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 15.54 | 101.87 | 22.45 | 124.32 | 20.35% | 122.6005 | 27.0186 | 149.6191 |  | 12.7337 | 2.8063 | 15.54 | 101890 | 0.81942 | 0.18058
12.8 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 18 | 33.34 | 316.8302 | 283.2898 | 600.12 | 20.35% | 381.3051 | 340.9393 | 722.2444 |  | 17.6017 | 15.7383 | 33.34 | 103782 | 0.52794 | 0.47206
12.9 | SINAPI-I | 1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 18 | 4.69 | 84.42 | 0 | 84.42 | 20.35% | 101.5995 | 0 | 101.5995 |  | 4.69 | 0 | 4.69 | 1871 | 1 | 0
12.10 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 52.77 | 153.4981 | 163.1219 | 316.62 | 20.35% | 184.735 | 196.3172 | 381.0522 |  | 25.583 | 27.187 | 52.77 | 91993 | 0.4848 | 0.5152
12.11 | SINAPI | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | 68.94 | 979.4207 | 744.0793 | 1723.5 | 20.35% | 1178.7328 | 895.4995 | 2074.2323 |  | 39.1768 | 29.7632 | 68.94 | 92005 | 0.56827 | 0.43173
12.12 | SINAPI | 91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 58.94 | 131.3073 | 104.4527 | 235.76 | 120.3% | 158.0284 | 125.7088 | 283.7372 |  | 32.8268 | 26.1132 | 58.94 | 91957 | 0.55695 | 0.44305
12.13 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 57.48 | 156.8274 | 130.5726 | 287.4 | 20.35% | 188.7418 | 157.1441 | 345.8859 |  | 31.3655 | 26.1145 | 57.48 | 92023 | 0.54568 | 0.45432
13.0 |  | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 1820 | 780 | 2600 | 2600
13.1 | COTAÇÃO | 1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - IDENTIDADE VISUAL DO PROGRAMA AVANÇAR SUAS - TOTEM EM ACM ADESIVADO NAS MEDIDAS 0,60M X 0,25M X 2M | UN | 1 | 2600 | 1820 | 780 | 2600 | NÃO SE APLICA | 1820 | 780 | 2600 |  | 1820 | 780 | 2600 | 1 | 0.7 | 0.3
TOTAL | [10 empty] | 160471.5012 | 64528.5005 | 225000.0018 | 225000.0018
Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, e NÃO DESONERADO sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI para o estado do RS, desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.
Itacurubi, 31 de outubro de 2023.
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
|  |  | ___________________________________________ |  | ___________________________________________
|  |  | Rochele da Silva Mazzui |  | Gelso dos Santos Soares
|  |  | Arquiteta e Urbanista |  | Prefeito Municipal de Itacurubi
CAU RS A 96026-8
IDENTIDADE VISUAL IDENTIDADE VISUAL TOTEM EM ACM ADESIVADO NAS MEDIDAS 0,60M X 0,25M X 2M

## Cronograma
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ITACURUBI
Obra: | Reforma e ampliação do CRAS Carlos Adalberto Rigon Chaves
Proponente: | Município de Itacurubi
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | Total dos itens |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8
Itens | Serviços | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3045.7809 | 1.3537 | 3045.7809 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
2.0 | INFRA-ESTRUTURA | 30317.7029 | 13.4745 | 18190.6218 | 60% | 12127.0812 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
3.0 | SUPRA-ESTRUTURA | 26935.2211 | 11.9712 | 6733.8053 | 25% | 9427.3274 | 35% | 10774.0884 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
4.0 | PAREDES | 30838.9281 | 13.7062 | 0 |  | 6167.7856 | 20% | 9251.6784 | 30% | 15419.464 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
5.0 | COBERTURA | 49159.8844 | 21.8488 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14747.9653 | 30% | 14747.9653 | 30% | 14747.9653 | 30% | 4915.9884 | 10% | 100%
6.0 | PAVIMENTAÇÃO - CONTRAPISO E PISO | 19771.7309 | 8.7874 | 0 |  | 3954.3462 | 20% | 7908.6924 | 40% | 7908.6924 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
7.0 | REVESTIMENTOS | 7894.8216 | 3.5088 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2368.4465 | 30% | 3947.4108 | 50% | 1578.9643 | 20% | 0 |  | 0 |  | 100%
8.0 | PINTURA DE ALVENARIAS | 12951.4111 | 5.7562 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1295.1411 | 10% | 1295.1411 | 10% | 10361.1289 | 80% | 100%
9.0 | ESQUADRIAS | 27587.5258 | 12.2611 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8276.2577 | 30% | 8276.2577 | 30% | 11035.0103 | 40% | 0 |  | 100%
10.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA) | 3027.1997 | 1.3454 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3027.1997 | 100% | 0 |  | 100%
11.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO) | 1489.247 | 0.66189 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1489.247 | 100% | 0 |  | 100%
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9380.5484 | 4.1691 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 938.0548 | 10% | 8442.4935 | 90% | 100%
13.0 | SERVIÇOS FINAIS | 2600 | 1.1556 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2600 | 100%
| TOTAL | 225000.0018 | 100 | 27970.2079 | 12.4312 | 31676.5403 | 14.0785 | 27934.4592 | 12.4153 | 25696.6029 | 11.4207 | 26971.6339 | 11.9874 | 25898.3285 | 11.5104 | 32532.6182 | 14.4589 | 26319.6108 | 11.6976 | 225000.0018
100
Itacurubi, 31 de outubro de 2023.
Responsável Técnico pela Elaboração do Cronograma Físico-Financeiro:
| ______________________________________________ |  |  |  | ___________________________________________
| Rochele da Silva Mazzui |  |  |  | Gelso dos Santos Soares
| Arquiteta e Urbanista |  |  |  | Prefeito Municipal de Itacurubi
CAU RS A 96026-8