## Orçamento
Número: 23 |  | BDI Padrão: 25,540%
SINAPI: RS 12/2022 | Obra: PRAÇA MANOEL SANTOS DA ROCHA
|  |  | Eng. Civil | Matheus dos Santos Neis
| Cronograma Físico-Financeiro |  |  | CREA RS 222222
Total: 2.318.719,91
Item | Descrição | Total | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês
1 | ELÉTRICA | 100,00% 63.785,50 | 20,00% R$12.757,10 | 20,00% R$12.757,10 | - | - | 20,00% R$12.757,10 | - | - | 40,00% R$25.514,20
2 | LETREIRO | 100,00% 34.051,19 | - | - | - | - | - | 100,00% R$34.051,19 | - | -
3 | BANCOS | 100,00% 265.059,56 | 0,00% R$0,00 | 13,11% R$34.742,50 | 14,21% R$37.672,39 | 32,90% R$87.199,52 | 18,03% R$47.795,25 | 7,52% R$19.919,98 | 9,12% R$24.183,06 | 5,11% R$13.546,87
3.1 | BANCO FLOREIRA (14 UNIDADES) | 100,00% 173.712,49 | - | 20,00% R$34.742,50 | 20,00% R$34.742,50 | 40,00% R$69.485,00 | 20,00% R$34.742,50 | - | - | -
3.2 | BANCO (07 UNIDADES) | 100,00% 14.649,46 | - | - | 20,00% R$2.929,89 | 20,00% R$2.929,89 | 40,00% R$5.859,78 | 20,00% R$2.929,89 | - | -
3.3 | BANCO O (03 UNIDADES) | 100,00% 7.591,66 | - | - | - | 100,00% R$7.591,66 | - | - | - | -
3.4 | FLOREIRA COM LIXEIRA (06 UNIDADES) | 100,00% 35.964,84 | - | - | - | 20,00% R$7.192,97 | 20,00% R$7.192,97 | 20,00% R$7.192,97 | 40,00% R$14.385,94 | -
3.5 | BANCO COM CHAFARIZ | 100,00% 13.546,87 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$13.546,87
3.6 | BICICLETÁRIO (03 UNIDADES) | 100,00% 19.594,24 | - | - | - | - | - | 50,00% R$9.797,12 | 50,00% R$9.797,12 | -
4 | PORTA BANDEIRA | 100,00% 66.564,63 | - | - | - | - | - | 50,00% R$33.282,32 | 50,00% R$33.282,32 | -
5 | MONUMENTO | 100,00% 6.236,86 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$6.236,86
6 | QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY | 100,00% 518.046,19 | - | - | - | - | 50,00% R$259.023,10 | 50,00% R$259.023,10 | - | -
7 | MESA (04 unidades) | 100,00% 2.509,54 | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$2.509,54 | -
8 | BANCO SIMPLES (08 unidades) | 100,00% 2.279,66 | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$2.279,66 | -
9 | BANCO L (04 unidades) | 100,00% 1.765,65 | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$1.765,65 | -
10 | PERGOLADO | 100,00% 93.185,75 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$93.185,75
11 | PLAYGROUND | 100,00% 63.144,92 | - | - | - | - | 50,00% R$31.572,46 | 50,00% R$31.572,46 | - | -
12 | TRILHAS EM PISO INTERTRAVADO TIPO RAQUETE | 100,00% 42.331,69 | - | - | - | - | 25,00% R$10.582,92 | 25,00% R$10.582,92 | 25,00% R$10.582,92 | 25,00% R$10.582,92
13 | ACADEMIA | 100,00% 119.368,43 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$119.368,43
14 | CALÇADAS | 100,00% 424.816,36 | 40,00% R$169.926,54 | 20,00% R$84.963,27 | 20,00% R$84.963,27 | 20,00% R$84.963,27 | - | - | - | -
15 | SANITÁRIO | 100,00% 115.163,27 | 23,16% R$26.672,33 | 27,87% R$32.097,20 | 48,97% R$56.393,74 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
15.1 | LIMPEZA DO TERRENO | 100,00% 4.645,08 | 100,00% R$4.645,08 | - | - | - | - | - | - | -
15.2 | FUNDAÇÕES | 100,00% 4.286,30 | 100,00% R$4.286,30 | - | - | - | - | - | - | -
15.3 | SUPRAESTRUTURA E ALVENARIA DE PAREDES | 100,00% 24.294,65 | 50,00% R$12.147,33 | 50,00% R$12.147,33 | - | - | - | - | - | -
15.4 | COBERTURA | 100,00% 5.985,26 | - | 100,00% R$5.985,26 | - | - | - | - | - | -
15.5 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 100,00% 16.741,99 | - | 50,00% R$8.371,00 | 50,00% R$8.371,00 | - | - | - | - | -
15.6 | ESQUADRIAS | 100,00% 14.401,13 | - | - | 100,00% R$14.401,13 | - | - | - | - | -
15.7 | PINTURA | 100,00% 5.679,66 | - | - | 100,00% R$5.679,66 | - | - | - | - | -
15.8 | SANITÁRIOS | 100,00% 11.316,87 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 100,00% R$11.316,87 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
15.8.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | 100,00% R$1.848,10 | - | - | 100,00% R$1.848,10 | - | - | - | - | -
15.8.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% R$2.169,30 | - | - | 100,00% R$2.169,30 | - | - | - | - | -
15.8.2 | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | 100,00% R$1.273,08 | - | - | 100,00% R$1.273,08 | - | - | - | - | -
15.8.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% R$856,45 | - | - | 100,00% R$856,45 | - | - | - | - | -
15.8.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% R$16,34 | - | - | 100,00% R$16,34 | - | - | - | - | -
15.8.6 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% R$2.404,00 | - | - | 100,00% R$2.404,00 | - | - | - | - | -
15.8.7 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% R$2.749,60 | - | - | 100,00% R$2.749,60 | - | - | - | - | -
15.9 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 100,00% 950,07 | 20,00% R$190,01 | 20,00% R$190,01 | 60,00% R$570,04 | - | - | - | - | -
15.10 | REDE DE ESGOTO | 100,00% 3.086,65 | 25,00% R$771,66 | 25,00% R$771,66 | 50,00% R$1.543,33 | - | - | - | - | -
15.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 23.159,74 | 20,00% R$4.631,95 | 20,00% R$4.631,95 | 60,00% R$13.895,84 | - | - | - | - | -
16 | PALANQUE | 100,00% 46.136,73 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 99,79% R$46.039,34 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,21% R$97,39
16.1 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 39.918,01 | - | - | - | 100,00% R$39.918,01 | - | - | - | -
16.2 | ALVENARIAS | 100,00% 3.231,65 | - | - | - | 100,00% R$3.231,65 | - | - | - | -
16.3 | PISOS | 100,00% 2.889,68 | - | - | - | 100,00% R$2.889,68 | - | - | - | -
17 | CALÇADÃO | 100,00% 307.444,30 | - | 25,00% R$76.861,08 | 25,00% R$76.861,08 | 25,00% R$76.861,08 | 25,00% R$76.861,08 | - | - | -
18 | GRAMADO | 100,00% 146.829,68 | - | - | 20,00% R$29.365,94 | 20,00% R$29.365,94 | - | 30,00% R$44.048,90 | - | 30,00% R$44.048,90
| Porcentagem do período Total do período | 100,00% R$2.318.719,91 | 9,03% R$209.355,97 | 10,41% R$241.421,15 | 12,30% R$285.256,41 | 13,99% R$324.429,14 | 18,92% R$438.591,90 | 18,65% R$432.480,87 | 3,22% R$74.603,14 | 13,48% R$312.581,33
| Porcentagem acumulada Total acumulado |  | 9,03% R$209.355,97 | 19,44% R$450.777,12 | 31,74% R$736.033,53 | 45,73% R$1.060.462,67 | 64,65% R$1.499.054,57 | 83,30% R$1.931.535,44 | 86,52% R$2.006.138,58 | 100,00% R$2.318.719,91
| Total sem BDI | 1847085.86
| Total do BDI | 471634.05
| Total | 2318719.91