## Orçamento
DADOS DO ORÇAMENTO
|  |  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |  |  |  | Data-Referência (SINAPI Porto Alegre) |  | 2023-05-01
|  |  | MUNICÍPIO DE ITACURUBI |  |  |  | BDI NÃO DESONERADO |  | 20.35%
[7 empty] | Encargos sociais | Horista | 83.34%
[8 empty] | Mensalista | 46.32%
Obra: |  | Quadra poliesportiva |  | Área: | 495 | m²
Proponente: |  | Município de Itacurubi - RS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$) | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | [6 empty] | 3657.9299
1.1 | SINAPI | 4813-I | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.25 | 250 | 20.35% | 300.875 | 676.9688
1.2 | SINAPI | 99061 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 - A CADA 3,00M DE DISTÂNCIA | UN | 26 | 87.46 | 20.35% | 105.2581 | 2736.7109
1.3 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 495 | 0.41 | 20.35% | 0.49343 | 244.2503
2.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 2509.821
2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 24.75 | 84.26 | 20.35% | 101.4069 | 2509.821
3.0 |  | PISO | [6 empty] | 115853.2907
3.1 | SINAPI | 103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 495 | 143.45 | 20.35% | 172.6421 | 85457.8271
3.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | EXECUÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PISOS DE CONCRETO | M | 60 | 46.31 | 20.35% | 55.7341 | 3344.0451
3.3 | SINAPI | 98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_06/2018 | M | 66 | 46.49 | 20.35% | 55.9507 | 3692.7472
3.4 | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 495 | 39.21 | 20.35% | 47.1892 | 23358.6713
4.0 |  | PINTURA | [6 empty] | 29447.6111
4.1 | SINAPI | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 495 | 3.39 | 20.35% | 4.0799 | 2019.5332
4.2 | COMPOSIÇÃO | 002 | PINTURA DE PISO COM TINTA BORRACHA CLORADA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS | M2 | 495 | 39.15 | 20.35% | 47.117 | 23322.9274
4.3 | SINAPI | 102505 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 347 | 9.83 | 20.35% | 11.8304 | 4105.1505
5.0 |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 81077.7683
5.1 | SINAPI-I | 25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 | 5078.66 | 20.35% | 6112.1673 | 6112.1673
5.2 | SINAPI-I | 25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 | 3083.19 | 20.35% | 3710.6192 | 3710.6192
5.3 | SINAPI | 103769 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 5600.04 | 20.35% | 6739.6481 | 6739.6481
5.4 | COMPOSIÇÃO | 003 | PAR DE ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE TABELA DE BASQUETE COM PERFIL U ENRIJECIDO, TRELIÇADA, COM CONTRAVENTAMENTO E AVANÇO DE 2,2OM - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO (INCLUI-SE CHUMBADORES NA BASE E PARAFUSOS PARABOLT PARA FIXAÇÃO DA TABELA) | CJ | 1 | 3414.16 | 20.35% | 4108.9416 | 4108.9416
5.5 | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 323.4 | 153.14 | 20.35% | 184.304 | 59603.9104
5.6 | COMPOSIÇÃO | 004 | PORTÃO 1,00X2,10M DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" E TELA DE ARAME GALVANIZADO | UN | 1 | 666.79 | 20.35% | 802.4818 | 802.4818
TOTAL | [8 empty] | 232546.4211
Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, e NÃO DESONERADO sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI para o estado do RS, desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.
Itacurubi, 06 de Julho de 2023.
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
|  | ___________________________________________ |  |  | ___________________________________________
|  | Carolina Franco Budel |  |  | Gelso dos Santos Soares
|  | Engenheira Civil |  |  | Prefeito Municipal de Itacurubi
CREA RS 243252

## Cronograma
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ITACURUBI
Obra: | Quadra poliesportiva | Área: | 495 | m²
Proponente: | Município de Itacurubi
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | Total dos itens |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4
Itens | Serviços | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | 3657.9299 | 1.573 | 3657.9299 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 2509.821 | 1.0793 | 2509.821 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0
3.0 | PISO | 115853.2907 | 49.8194 | 57926.6454 | 50% | 57926.6454 | 50% | 0 |  | 0
4.0 | PINTURA | 29447.6111 | 12.6631 | 0 |  | 0 |  | 14723.8055 | 50% | 14723.8055 | 50%
5.0 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | 81077.7683 | 34.8652 | 0 |  | 0 |  | 16215.5537 | 20% | 64862.2146 | 80%
| TOTAL ACUMULADO | 232546.4211 | 100 | 64094.3963 | 27.562 | 57926.6454 | 24.9097 | 30939.3592 | 13.3046 | 79586.0202 | 34.2237 | 232546.4211 | 100
Itacurubi, 06 de Julho de 2023.
Responsável Técnico pela Elaboração do Cronograma Físico-Financeiro:
| ____________________________ |  | ____________________________
| Carolina Franco Budel |  | Gelso dos Santos Soares
| Engenheira Civil |  | Prefeito Municipal de Itacurubi
CREA RS 243252