## EXEMPLO
[11 empty] | FOLHA Nº | 3 | / | 120
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES
[11 empty] | DATA: | 2013-06-13
DIÁRIO DE OBRAS
OBRA: | OBRA DE EXEMPLO | [9 empty] | CONTRATO: | 100 | / | 2013
EMPRESA CONSTRUTORA: |  |  | FULANO DE TAL E CIA LTDA. | [7 empty] | DATA ASSINATURA: | 2013-06-10
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO / CREA / CAU: |  |  |  |  | FULANO DE TAL / CREA RS 123.456 | [5 empty] | INÍCIO / O.S.: | 2013-06-11
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:
MANHÃ: | [5 empty] | HORÁRIO: | 7:30 | às | 11:30 | PRECIPITAÇÃO: |  |  |  | mm
TARDE: | [5 empty] | HORÁRIO: | 13:30 | às | 15:00 | PRECIPITAÇÃO: |  | 120 |  | mm
EQUIPE DE EXECUÇÃO |  |  | DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS EM EXECUÇÃO:
DESCREVER AS ATIVIDADES E OS SERVIÇOS REALIZADOS NO DIA, INDICANDO SUA LOCALIZAÇÃO E O SEU ANDAMENTO
ENGENHEIRO |  | 1 | MANHÃ: | INÍCIO DA CONFECÇÃO DAS ARMADURAS PARA BALDRAMES.
ENCARREGADO |  | 1 |  | FINALIZAÇÃO DAS ESCAVAÇÕES DAS FUNDAÇÕES.
PEDREIRO |  | 1
CARPINTEIRO |  |  | TARDE: | CONFECÇÃO DE ARMADURAS PARA BALDRAMES.
ARMADOR |  | 1
ELETRICISTA
ENCANADOR
PINTOR
AJUDANTE |  | 3
VIGIA
TOTAL |  | 7
EQUIPAMENTOS
CARRINHO DE MÃO |  | 2
BETONEIRA
SERRA CIRCULAR |  |  | OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:
GUINCHO |  |  | DESCREVER AS OCORRÊNCIAS OU FATOS IMPORTANTES QUE VENHAM A IMPEDIR OU PREJUDICAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
VIBRADOR |  |  | PELA PARTE DA TARDE COMEÇOU A CHOVER AS 15:00 HORAS.
ENXADA
CAVADEIRA |  | 1
MÁQUINA DE SOLDA
ROTATIVA |  | 1
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES (PARA USO EXCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO)
FISCALIZAÇÃO: | [6 empty] | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
PREENCHER EM 2 VIAS - 1ª VIA FISCALIZAÇÃO / 2ª VIA OBRA
OBRIGATÓRIA CÓPIA DO DIÁRIO DE OBRAS NO CANTEIRO
O DIÁRIO DE OBRAS DEVERÁ SER PREENCHIDO DIARIAMENTE, EM DUAS VIAS, PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO, ONDE SERÃO ANOTADAS
TODAS AS OCORRÊNCIAS, CONCLUSÃO DE EVENTOS, ATIVIDADES EM EXECUÇÃO FORMAIS, SOLICITAÇÕES E INFORMAÇÕES DIVERSAS.
OPERÁVEL
NÃO OPERÁVEL
OPERÁVEL
NÃO OPERÁVEL
PARCIAL
PARCIAL

## BRANCO
[6 empty] | FOLHA Nº | /
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES
DATA:
DIÁRIO DE OBRAS
OBRA: | [5 empty] | CONTRATO: | /
EMPRESA CONSTRUTORA: | [5 empty] | DATA ASSINATURA:
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO / CREA / CAU: | [5 empty] | INÍCIO / O.S.:
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:
MANHÃ: |  | HORÁRIO: |  | às | PRECIPITAÇÃO: |  |  | mm
TARDE: |  | HORÁRIO: |  | às | PRECIPITAÇÃO: |  |  | mm
EQUIPE DE EXECUÇÃO | DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS EM EXECUÇÃO:
DESCREVER AS ATIVIDADES E OS SERVIÇOS REALIZADOS NO DIA, INDICANDO SUA LOCALIZAÇÃO E O SEU ANDAMENTO
ENGENHEIRO
ENCARREGADO
PEDREIRO
CARPINTEIRO
ARMADOR
ELETRICISTA
ENCANADOR
PINTOR
AJUDANTE
VIGIA
TOTAL
EQUIPAMENTOS
CARRINHO DE MÃO
BETONEIRA
SERRA CIRCULAR | OCORRÊNCIAS DIÁRIAS:
GUINCHO | DESCREVER AS OCORRÊNCIAS OU FATOS IMPORTANTES QUE VENHAM A IMPEDIR OU PREJUDICAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
VIBRADOR
ENXADA
CAVADEIRA
MÁQUINA DE SOLDA
ROTATIVA
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES (PARA USO EXCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO)
FISCALIZAÇÃO: |  |  | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
PREENCHER EM 2 VIAS - 1ª VIA FISCALIZAÇÃO / 2ª VIA OBRA
OBRIGATÓRIA CÓPIA DO DIÁRIO DE OBRAS NO CANTEIRO
O DIÁRIO DE OBRAS DEVERÁ SER PREENCHIDO DIARIAMENTE, EM DUAS VIAS, PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO, ONDE SERÃO ANOTADAS
TODAS AS OCORRÊNCIAS, CONCLUSÃO DE EVENTOS, ATIVIDADES EM EXECUÇÃO FORMAIS, SOLICITAÇÕES E INFORMAÇÕES DIVERSAS.
OPERÁVEL
NÃO OPERÁVEL
OPERÁVEL
NÃO OPERÁVEL
PARCIAL
PARCIAL