
	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



TERMO ADITIVO Nº 001-2026

                         Termo Aditivo ao instrumento Contratual nº 224/2025, que determina a prorrogação e reajuste na prestação de serviço técnico de substituição de luminárias de iluminação pública, no município de Santo Antônio das Missões-RS, celebrado em 17 de fevereiro de 2025, que entre si fazem assinados e nominados, a saber:

[bookmark: _GoBack]CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS, pela pessoa jurídica de Direito Publico Interno, situado na Av. Prefeito José Nunes de Abreu, 6.000, na cidade de Santo Antônio das Missões-RS, com inscrição no CNPJ – 87 612 974/0001-04, sendo neste ato representada  pelo Sr, Prefeito Municipal FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA e como:

CONTRATADA: DPAR ENGENHARIA LTDA, CNPJ - 44.114.018/0001-90, R MARECHAL FLORIANO, 2853, Centro, Santo Ângelo-RS, CEP - 98.803-426, email: diango.oliveira@hotmail.com, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.


CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PEDIDO.


  A empresa solicita reajuste de valores pelo IPCA, na data-base de novembro de 2025 e a prorrogação do prazo para execução do serviço, conforme Ofício 15/2015 de 25 de novembro de 2025. O IPCA acumulado em novembro/2025 é de 4,46% e o percentual faltante de execução dos serviços é de, aproximadamente 86,25%.

CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente instrumento possui base legal na Cláusula Sexta do referido instrumento contratual e Artigo 6º, Inciso LIX da Lei Federal 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO.

Contratação de empresa especializada em mão de obra para execução de serviços de instalação, retirada e substituição de luminárias de vias públicas e demais serviços, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no instrumento contratual 224-2025.


                  CLÁUSULA QUARTA: DO PERÍODO.

O presente contrato terá seu prazo a prorrogado pelo período de 01 de janeiro de 2026 á 30 de março de 2026.

                  CLÁUSULA QUINTA: DO VALOR

                O valor restante dos serviços sofrerá um reajuste de 4,46%, sobre o valor de 128.429,76, com um acréscimo de R$ - 5.727,96, passando este para o valor total de R$ - 134.157,72 ( cento e trinta e quatro mil, cento e cinquenta e sete reais, com setenta e dois centavos ).


CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.01 15 0452 0350 2,144 – Iluminação Pública;
00442 0500 3390 39 00 00 00 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.


CLÁUSULA SÉTIMA – As demais clausulas permanecem inalteradas.


Santo Antônio das Missões-RS, 06 de janeiro de 2026.


                                                                                         ___________________                                        ______________
      CONTRATANTE                                          CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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