## Planilha1
CRONOGRAMA FINANCEIRO PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS IRREGULARES
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
SERVIÇOS: CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS
ITEM | SERVIÇOS | PARCELA 1 | PARCELA 2 | PARCELA 3 | PARCELA 4 | TOTAL
2.1 | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 83520
2.2 | PÓ DE PEDRA PARA ASSENTAMENTO | 22861 | 22861 | 22861 | 22860.69 | 91443.69
2.3 | PEDRA GRANÍTICA IRREGULAR | 17559.42 | 17559.42 | 17559.42 | 17559.42 | 70237.68
2.4 | PÓ DE PEDRA - REJUNTE | 5715.23 | 5715.23 | 5715.23 | 5715.23 | 22860.92
2.5 | TRANSPPORTE PÓ DE PEDRA | 14613 | 14613 | 14613 | 14612.22 | 58451.22
2.6 | TRANSPORTE PEDRA GRANÍTICA IRREGULAR | 9741.87 | 9741.87 | 9741.87 | 9741.87 | 38967.48
2.7 | PREPARO/ASSENTAMENTO PEDRAS IRREGULARES | 31270.2 | 31270.2 | 31270.2 | 31270.2 | 125080.8
| TOTAL PARCELAS | 122640.72 | 122640.72 | 122640.72 | 122639.63 | 490561.79
| PERCENTUAL PARCELAS | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS, 01 DE SETEMBRO DE 2021.
| CARLOS JUAREZ VAZ - CREA RS 39.553 |  | FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
| ENGº CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | PREFEITO MUNICIPAL