## Planilha1
CRONOGRAMA FINANCEIRO PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS IRREGULARES
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
SERVIÇOS: CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS
ITEM | SERVIÇOS | PARCELA 1 | PARCELA 2 | PARCELA 3 | PARCELA 4 | TOTAL
2.1 | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO | 19791.8 | 19791.8 | 19791.8 | 19791.8 | 79167.2
2.2 | PÓ DE PEDRA PARA ASSENTAMENTO | 20230.68 | 20230.68 | 20230.68 | 20230.68 | 80922.72
2.3 | PEDRA GRANÍTICA IRREGULAR | 17280.9 | 17280.9 | 17280.9 | 17280.9 | 69123.6
2.4 | PÓ DE PEDRA - REJUNTE | 5057.67 | 5057.67 | 5057.67 | 5057.67 | 20230.68
2.5 | TRANSPPORTE PÓ DE PEDRA | 14052.6 | 14052.6 | 14052.6 | 14052.6 | 56210.4
2.6 | TRANSPORTE PEDRA GRANÍTICA IRREGULAR | 13799.4 | 13799.4 | 13799.4 | 13799.4 | 55197.6
2.7 | PREPARO/ASSENTAMENTO PEDRAS IRREGULARES | 27430 | 27430 | 27430 | 27430 | 109720
| TOTAL PARCELAS | 117643.05 | 117643.05 | 117643.05 | 117643.05 | 470572.2
| PERCENTUAL PARCELAS | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS, 10 DE AGOSTO DE 2021.
| CARLOS JUAREZ VAZ - CREA RS 39.553 |  | FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
| ENGº CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | PREFEITO MUNICIPAL