## Planilha1
CRONOGRAMA FINANCEIRO ADEQUAÇÃO PRÉDIO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
SERVIÇOS: ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO PRONRO ATENDIMENTO
LOCAL: RUA RICARDO SANTIAGO DE GODOY - SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS
ITEM | SERVIÇOS | PARCELA 1 | PARCELA 2 | PARCELA 3 | TOTAL
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1719.52 |  |  | 1719.52
2. | DIVISÓRIAS, ESQUADRIAS INTERNAS E EXTERNAS, VIDROS | 38325.35 |  |  | 38325.35
3. | PISOS, CALÇADAS, REVESTIMENTOS, SOLEIRAS E BANCADAS |  | 15663 |  | 15663
4. | EXECUÇÃO GARAGEM SAMU E ENTRADA E SAÍDA AMBULÂNCIA |  | 28732.31 |  | 28732.31
5. | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E EQUIPAMENTOS | 6607.21 | 10000 |  | 16607.21
6. | PINTURA |  |  | 36738.52 | 36738.52
7. | CONCLUSÃO E LIMPEZA DA OBRA |  |  | 3656.88 | 3656.88
| TOTAL PARCELAS | 46652.08 | 54395.31 | 40395.4 | 141442.79
| PERCENTUAL PARCELAS | 32.98% | 38.46% | 28.56% | 100%
SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS, 14 DE SETEMBRO DE 2021.
| CARLOS JUAREZ VAZ - CREA RS 39.553 |  | FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
| ENGº CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | PREFEITO MUNICIPAL