## Planilha1
CRONOGRAMA FINANCEIRO RECUPERAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
LOCAL: EMEF SANTO ANTÔNIO
ENDEREÇO: RUA PREFEITO JOSÉ NUNES DE ABREU - SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS
ITEM | SERVIÇOS | PARCELA 1 | PARCELA 2 | PARCELA 3 | TOTAL
1. | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 11519.15 |  |  | 11519.15
2. | COBERTURA METÁLICA FRENTE | 6127.35 |  |  | 6127.35
3. | COBERTURA E FORRO | 14357.18 | 8500 |  | 26500.59
4. | ALVENARIAS, REVESTIMENTO E PISOS |  | 20398.53 |  | 20398.53
5. | INSTALAÇÕES, ESQUADRIAS, CORRIMÃO E FERRAGENS |  |  | 5343.21 | 5343.21
6. | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS |  |  | 3978.75 | 3978.75
7. | PINTURA E OUTROS SERVIÇOS |  |  | 20203.37 | 20203.37
| TOTAL PARCELAS | 32003.68 | 28898.53 | 29525.33 | 94070.95
| PERCENTUAL PARCELAS | 35.02% | 34.69% | 30.29% | 100%
SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS, 14 DE SETEMBRO DE 2021.
| CARLOS JUAREZ VAZ - CREA RS 39.553 |  | FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
| ENGº CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | PREFEITO MUNICIPAL