## Planilha1
CRONOGRAMA FINANCEIRO RECUPERAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
LOCAL: EMEF SUBPREFEITO DEOCLECIANO RODRIGUES DA SILVA
ENDEREÇO: RUA ERNESTO NENÊ -SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS
ITEM | SERVIÇOS | PARCELA 1 | PARCELA 2 | PARCELA 3 | TOTAL
1. | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 3047.27 |  |  | 3047.27
2. | EXECUÇÃO FUNDAÇÃO, ALVENARIAS E COBERTURA | 4450.48 |  |  | 4450.48
3. | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS | 14357.18 | 8500 |  | 22857.18
4. | FORRO, ESQUADRIAS, CORRIMÃO E FERRAGENS |  | 12375.69 | 4354.87 | 16730.56
5. | INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS |  |  | 5308.14 | 5308.14
6. | PINTURA E OUTROS SERVIÇOS |  | 778.44 | 9243.86 | 10022.3
| TOTAL PARCELAS | 21854.93 | 21654.13 | 18906.87 | 62415.93
| PERCENTUAL PARCELAS | 35.02% | 34.69% | 30.29% | 100%
SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS, 14 DE SETEMBRO DE 2021.
| CARLOS JUAREZ VAZ - CREA RS 39.553 |  | FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
| ENGº CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | PREFEITO MUNICIPAL