## Planilha1
CRONOGRAMA FINANCEIRO RECUPERAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
LOCAL: EMEF IRINEU BARCELOS
ENDEREÇO:RINCÃO DO IVERÁ - SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS
ITEM | SERVIÇOS | PARCELA 1 | PARCELA 2 | TOTAL
1. | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS | 11804.76 |  | 11804.76
2. | FORRO, ESQUADRIAS, E FERRAGENS | 5000 | 8158.5 | 13158.5
3. | PINTURA |  | 6578.44 | 6578.44
| TOTAL PARCELAS | 16804.76 | 14736.94 | 31541.7
| PERCENTUAL PARCELAS | 53.28% | 46.72% | 100%
SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS, 14 DE SETEMBRO DE 2021.
| CARLOS JUAREZ VAZ - CREA RS 39.553 |  | FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
| ENGº CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | PREFEITO MUNICIPAL