## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM ASFÁLTICA
Obra: REPERFILAGEM ASFÁLICA ÁREAS DE ESTACIONAMENTO COM CBUQ - Municipio de Santo Antônio das Missões -rs | [5 empty] | SINAPI 08/2021
Logradouro: Av. Florduarte José Marques - trecho entre as ruas Adriano Dorneles e Ricardo Santiago de Godoy : 2.693,80 m²
Logradouro: Rua Prefeito José Nunes de Abreu - trecho entre as ruas Adriano Dorneles e Assis Antônio Dias : 1380,00 m² | [5 empty] | BDI: | 25%
sinapi | item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Unid | Quant. | Custo Unitário | Unitário com BDI | TOTAL
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3749.375
Composição 1 | 1.1 | Mobilização de Equipe e transporte de equipamentos | vb | 1 | 2200 | 2750 | 2750
90777 | 1.2 | Engenheiro Junior com encargos | h | 5 | 82.52 | 103.15 | 515.75
90776 | 1.3 | Encarregado geral de obras com encargos | h | 10 | 38.69 | 48.3625 | 483.625
| 2.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | 158987.52
99064 | 2.1 | Limpeza de Superfície c/ jato de alta pressão | m² | 3200 | 2.24 | 2.8 | 8960
96402 | 2.2 | Execução Pintura de ligação EA - RM - 1C | m² | 3200 | 2.32 | 2.9 | 9280
Composição 2 | 2.3 | Execução de pavimento com CBUQ 3,0 cm - Reperfilagem - Exclusive Transporte | m³ | 96 | 1108 | 1385 | 132960
93596 | 2.4 | Transporte Brita para CBUQ - com caminhão basculante 10 m³ | txkm | 5760 | 0.52 | 0.65 | 3744
93596 | 2.5 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em vianurbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km | txkm | 6220.8 | 0.52 | 0.65 | 4043.52
| 3.0 | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS |  |  |  |  | 5554.08
V.Mercado | 3.1 | Transporte asfalto (teor 6%) caminhão 30.000 L em rodovias pavimentadas p/ DMT superior a 100 km - 450 km | txkm | 6220.8 | 0.58 | 0.725 | 4510.08
V.Mercado | 3.2 | Transporte emulsão asfáltica, c/ caminhão 30.000 L em rodovias pavimentadas superior a 100 km - 450 km | txkm | 1440 | 0.58 | 0.725 | 1044
| 4.0 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2750
Composição 3 | 4.1 | Desmobilização de equipe e transporte de equipamentos | vb | 1 | 2200 | 2750 | 2750
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 171040.975
Santo Antônio das Missões, 29 de janeiro de 2020.
|  | CARLOS JUAREZ VAZ - CREA RS 39.553 |  | FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
|  | Responsável Técnico - Engº Civil |  | Prefeito Municipal