## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PÓRTICO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
LOCALIZAÇÃO: PÓRTICO ENTRADA DO MUNICÍPIO NA RUA RICARDO SANTIAGO DE GODOY E BR 285
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS
ITEM | SERVIÇOS | PARCELA 1 | PARCELA 2 | TOTAL
01. | SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÃO | 23594.14 |  | 23594.14
02. | ESTRUTURA | 119272.13 |  | 119272.13
03. | REVESTIMENTOS |  | 22723.01 | 22723.01
03. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PINTURA E OUTROS | 1187.27 | 25889 | 27076.27
| TOTAL PARCELAS | 144053.54 | 48612.01 | 192665.55
| PERCENTUAL PARCELAS | 74.77% | 25.23% | 100%
SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS, 25 DE JANEIRO DE 2022.
| CARLOS JUAREZ VAZ - CREA RS 39.553 |  | FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
| ENGº CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | PREFEITO MUNICIPAL