## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS IRREGULARES
CONVÊNIO PAVIMENTA RS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
SERVIÇOS: CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS
ITEM | SERVIÇOS | % | PARCELA 1 | % | PARCELA 2 | % | PARCELA 3 | % | PARCELA 4 | % | VALOR TOTAL
1. | SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM | 25 | 10364.74 | 25 | 10364.74 | 25 | 10364.74 | 25 | 10364.74 | 3.49 | 41458.96
2. | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS IRREGULARES | 25 | 316876.23 | 25 | 316876.23 | 25 | 316876.23 | 25 | 316876.24 | 94.95 | 1267504.93
3. | ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 25 | 5195.23 | 25 | 5195.23 | 25 | 5195.23 | 25 | 5195.23 | 1.56 | 20780.92
| TOTAL PARCELAS |  | 332436.2 |  | 332436.2 |  | 332436.2 |  | 332436.21 | 100 | 1329744.81
| PERCENTUAL PARCELAS |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100%
SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS, 05 DE MAIO DE 2022.
| CARLOS JUAREZ VAZ - CREA RS 39.553 |  |  |  | FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
| ENGº CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL