## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CAPEAMENTO E REPERFILAGEM ASFÁLTICA COM CBUQ
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
LOCALIZAÇÃO: AVENIDAS FLORDUARTE JOSÉ MARQUES E PREFEITO JOSÉ NUNES DE ABREU, E RUAS BAUTISTA IBARGOYEN E FIRMO MEDEIROS
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS
ITEM | SERVIÇOS | PARCELA 1 | PARCELA 2 | TOTAL
01. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 8075 |  | 8075
02. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 226388.21 | 151974.87 | 378363.08
03. | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 7599.08 | 5057.75 | 12656.83
| TOTAL PARCELAS | 242062.29 | 157032.62 | 399094.91
| PERCENTUAL PARCELAS | 60.65% | 39.35% | 100%
SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS, 21 DE SETEMBRO DE 2022.
| CARLOS JUAREZ VAZ - CREA RS 39.553 |  | FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
| ENGº CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | PREFEITO MUNICIPAL