## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO ADAPTAÇÕES PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - CONCLUSÃO ETAPA 02
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
LOCAL: RUA RICARDO SANTIAGO DE GODOY
ENDEREÇO: RUA PREFEITO JOSÉ NUNES DE ABREU - SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS
ITEM | SERVIÇOS | PARCELA 1 | PARCELA 2 | PARCELA 3 | TOTAL
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 372.76 |  |  | 372.76
2. | DIVISÓRIAS, ESQUADRIAS INTERNAS E EXTERNAS | 24075.1 |  |  | 24075.1
3. | PISOS, REVESTIMENTOS E CALÇADAS EXTERNAS |  | 33130.06 | 10000 | 43130.06
4. | EXECUÇÃO ABRIGO METÁLICO LATERAL FARMÁCIA | 1162.57 |  |  | 1162.57
5. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E EQUIPAMENTOS |  | 7758.62 | 10000 | 17758.62
6. | PINTURA |  |  | 20052.42 | 20052.42
7. | EXECUÇÃO CENTRAL DE GÁS E VÁCUO | 2333.27 |  |  | 2333.27
8. | EXECUÇÃO CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA | 26533.15 |  |  | 26533.15
9. | LIMPEZA GERAL DA OBRA E RETIRADA DE ENTULHOS |  |  | 2772.38 | 2772.38
| TOTAL PARCELAS | 54476.85 | 40888.68 | 42824.8 | 138190.33
| PERCENTUAL PARCELAS | 39.42% | 29.59% | 30.99% | 100%
SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS, 29 DE MAIO DE 2023.
| CARLOS JUAREZ VAZ - CREA RS 39.553 |  | FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
| ENGº CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | PREFEITO MUNICIPAL