## Planilha1
CRONOGRAMA FINANCEIRO CASA DE APOIO A MULHER
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS
ENDEREÇO: RUA ALBERTO BENEVENUTO - SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
ITEM | SERVIÇOS | PARCELA 1 | PARCELA 2 | PARCELA 3 | TOTAL
1. | IMPERMEABLIZAÇÕES, ALVENARIAS E ESTRUTURA | 18744.72 |  |  | 18744.72
2. | COBERTURA E FORRO | 16985.65 |  |  | 16985.65
3. | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS |  | 17613.94 |  | 17613.94
4. | ESQUADRIAS, FERRAGENS, VIDROS E PEITORIS |  | 15731.47 |  | 15731.47
5. | PINTURA |  |  | 6416.35 | 6416.35
6. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1000 | 6396.36 | 7396.36
7. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 2000 | 6488.91 | 8488.91
8. | INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  | 3103.65 | 3103.65
| TOTAL PARCELAS | 35730.37 | 36345.41 | 22405.27 | 94481.05
| PERCENTUAL PARCELAS | 37.82% | 38.47% | 23.71% | 100%
SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕESI-RS, 27 DE JUNHO DE 2023.
CARLOS JUAREZ VAZ - CREA 39.553
Responsável Técnico - Engº Civil