## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA GERAL ESF 4
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
LOCAL: AVENIDA PREFEITO JOSÉ NUNES DE ABREU - SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS
ITEM | SERVIÇOS | PARCELA 1 | PARCELA 2 | PARCELA 3 | TOTAL
1. | SERVIÇOS INICIAIS, FUNDAÇÕES, ALVENARIAS E ESTRUTURA | 23419.62 |  |  | 23419.62
2. | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS |  | 13819.24 |  | 13819.24
3. | REVESTIMENTOS E FORRO | 11109.3 | 18000 |  | 29109.3
4. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 14718.38 | 14718.38
5. | PINTURA |  |  | 17923.22 | 17923.22
6. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | 15000 | 4931.85 |  | 19931.85
7. | INSTALAÇÓES HIDROSSANITÁRIAS |  | 12080.88 |  | 12080.88
8. | INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS |  |  | 9922.66 | 9922.66
| TOTAL PARCELAS | 49528.92 | 48831.97 | 42564.26 | 140925.15
| PERCENTUAL PARCELAS | 35.15% | 34.65% | 30.2% | 100%
SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS, 05 DE JULHO DE 2023.
| CARLOS JUAREZ VAZ - CREA RS 39.553 |  | FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
| ENGº CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | PREFEITO MUNICIPAL