## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO E REFORMA ESF 3
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOO ANTÔNIO DAS MISSÕES
LOCAL: RUA RICARDO SANTIAGO DE GODOY - SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS
ITEM | SERVIÇOS | PARCELA 1 | PARCELA 2 | PARCELA 3 | PARCELA 4 | TOTAL
1. | DEMOLIÇÕES, FUNDAÇÕES, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, BALDRAMES, PILARES E IMPERMEABILIZAÇÃO, | 28987.49 |  |  |  | 28987.49
2. | ALVENARIAS, ESTRUTURA, DIVISÓRIAS E COBERTURA | 20733.17 | 13000 |  |  | 33733.17
3. | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS |  |  | 12225.09 |  | 12225.09
4. | REVESTIMENTOS |  | 11678.09 |  |  | 11678.09
5. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 19524.68 |  | 19524.68
6. | PINTURA |  |  |  | 16902.23 | 16902.23
7. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1695.72 | 4000 |  | 5695.72
8. | INSTALAÇÓES HIDROSSANITÁRIAS |  | 5866.34 | 5000 |  | 10866.34
9. | INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS |  |  |  | 21521.13 | 21521.13
10. | OBRAS COMPLEMENTARES |  | 20000 |  | 2045.91 | 22045.91
| TOTAL PARCELAS | 49720.66 | 52240.15 | 40749.77 | 40469.27 | 183179.85
| PERCENTUAL PARCELAS | 27.14% | 28.52% | 22.25% | 22.09% | 100%
SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS, 14 DE JULHO DE 2023.
| CARLOS JUAREZ VAZ - CREA RS 39.553 |  | FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
| ENGº CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | PREFEITO MUNICIPAL