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Para a realização dos serviços a serem prestados, foi determinado o prazo máximo de 15 dias a execução e finalização da obra de Construção de Poço Tubular Profundo. 
	
	Cronograma de Execução
	1º
	2º
	3º
	4º
	5º

	1ª ETAPA
	Instalação da Placa da Obra
	X
	
	
	
	

	
	Montagem do Canteiro de Obra 
	X
	
	
	
	

	
	Adequação do ponto a ser perfurado. Limpeza e retirada de eventuais materiais que possam vir a intervir na perfuração.
	X
	
	
	
	

	
	Instalação dos equipamentos de perfuração
	X
	
	
	
	

	
	Início perfuração do poço tubular profundo
	
	X
	
	
	

	
	Descrição táctil-visual das amostras durante a perfuração
	
	X
	
	
	

	
	Revestimento do poço tubular 
	
	X
	
	
	

	
	Preenchimento do espaço anular e selo sanitário 
	
	X
	
	
	

	
	Continuação da perfuração do poço tubular profundo 
	
	
	X
	
	

	
	Remoção do equipamento de perfuração da obra.
	
	
	X
	
	

	
	Construção da laje de proteção sanitária e cercado no entorno do poço 
	
	
	
	X
	

	
	Realização do Ensaio de Bombeamento e Amostragem de Água
	
	
	X
	
	

	
	Elaboração dos registros de perfuração e Relatórios Finais
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Cadastro do Poço no SIOUT
	
	
	
	
	

	
	Tamponamento (se necessário)
	
	
	
	
	X

	2ª ETAPA
	Construção de abrigo para quadro de comando  
	X
	X
	
	
	

	
	Instalação de Quadro Elétrico de Comando
	
	
	X
	
	

	
	Instalação do Sistema de Bombeamento
	
	
	
	X
	

	
	Instalação do Hidrômetro e do Tubo de Monitoramento
	
	
	
	X
	

	
	Instalação do Sistema de Cloração
	
	
	
	X
	

	
	Elaboração dos Relatórios Finais
	
	
	
	
	X
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