AO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ

SETOR DE LICITAÇÕES

CRONOGRAMA DA OBRA

Para a realização dos serviços a serem prestados, foi determinado o prazo máximo de 15 dias a execução e finalização da obra de Construção de Poço Tubular Profundo.

|  | Cronograma de Execução | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ª ETAPA | Instalação da Placa da Obra | X |  |  |  |  |
|  | Montagem do Canteiro de Obra | X |  |  |  |  |
|  | Adequação do ponto a ser perfurado. Limpeza e retirada de eventuais materiais que possam vir a intervir na perfuração. | X |  |  |  |  |
|  | Instalação dos equipamentos de perfuração | X |  |  |  |  |
|  | Início perfuração do poço tubular profundo |  | X |  |  |  |
|  | Descrição táctil-visual das amostras durante a perfuração |  | X |  |  |  |
|  | Revestimento do poço tubular |  | X |  |  |  |
|  | Preenchimento do espaço anular e selo sanitário |  | X |  |  |  |
|  | Continuação da perfuração do poço tubular profundo |  |  | X |  |  |
|  | Remoção do equipamento de perfuração da obra. |  |  | X |  |  |
|  | Construção da laje de proteção sanitária e cercado no entorno do poço |  |  |  | X |  |
|  | Realização do Ensaio de Bombeamento e Amostragem de Água |  |  | X |  |  |
|  | Elaboração dos registros de perfuração e Relatórios Finais | X | X | X | X | X |
|  | Cadastro do Poço no SIOUT |  |  |  |  |  |
|  | Tamponamento (se necessário) |  |  |  |  | X |
| 2ª ETAPA | Construção de abrigo para quadro de comando | X | X |  |  |  |
|  | Instalação de Quadro Elétrico de Comando |  |  | X |  |  |
|  | Instalação do Sistema de Bombeamento |  |  |  | X |  |
|  | Instalação do Hidrômetro e do Tubo de Monitoramento |  |  |  | X |  |
|  | Instalação do Sistema de Cloração |  |  |  | X |  |
|  | Elaboração dos Relatórios Finais |  |  |  |  | X |

Porto Mauá, janeiro de 2025.

..............................................................

Responsável Técnico

Felipe Martins Barcelos Nascimento

Engenheiro de Minas - CREA RS 198.904