## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| Projeto elétrico - EMEI Pingo de Gente - Porto Mauá/RS | SINAPI - 03/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 05/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 02/2025 - Sergipe AGETOP CIVIL - 02/2025 - Goiás | 22,12% | Não Desonerado: Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 9.130,85 | 50,00% 4.565,43 | 50,00% 4.565,43
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 975,28 | 100,00% 975,28
3 | ENTRADA DE ENERGIA | 100,00% 17.270,88 | 100,00% 17.270,88
4 | PROJETO ELÉTRICO INTERNO | 100,00% 42.689,22 | 50,00% 21.344,61 | 50,00% 21.344,61
Porcentagem |  |  | 63,02% | 36,98%
Custo |  |  | 44.156,19 | 25.910,03
Porcentagem Acumulado |  |  | 63,02% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 44.156,19 | 70.066,23
|  | Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos Eng. Eletricista e Seg. do Trabalho CREA – RS: 134651 |  | Município de Porto Mauá Estado do Rio Grande do Sul CNPJ: 93.845.519/0001-51