## ORÇAMENTO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTDE | CUSTO UNIT. | BDI | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
1. |  |  | PAVIMENTAÇÃO PORTO INTERNACIONAL | [5 empty] | 438248.71
1.1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [5 empty] | 8360.34
1.1.1. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 146.28 | BDI 1 | 180.39 | 1082.34
1.1.2. | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 126.87 | BDI 1 | 156.46 | 6258.4
1.1.3. | SINAPI | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 41.34 | BDI 1 | 50.98 | 1019.6
1.2. |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 472.8
1.2.1. | COMPOSIÇÃO | 004 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | 60 | 1.3 | BDI 1 | 1.6 | 96
1.2.2. | SINAPI | 101267 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 25.72 | 11.88 | BDI 1 | 14.65 | 376.8
1.3. |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 15354.83
1.3.1. | SINAPI | 101129 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 80.2 | 20.37 | BDI 1 | 25.12 | 2014.62
1.3.2. | SINAPI | 101277 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 226.93 | 33.78 | BDI 1 | 41.66 | 9453.9
1.3.3. | SINAPI | 105560 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 236.25 | 13.34 | BDI 1 | 16.45 | 3886.31
1.4. |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 89475.91
1.4.1. | COMPOSIÇÃO | 002 | ESTACA/CHUMBADOR PERFURADO E GRAUTEADO PARA ANCORAGEM DE PISO DE CONCRETO E VIGAS, DIÂMETRO 100 MM, VERGALHÃO CENTRAL DE AÇO NERVURADO CA-50 DIÂMETRO 25 MM, EXECUTADO POR PERFURAÇÃO MECÂNICA ROTATIVA/ROTOPERCUSSIVA, INCLUSIVE LOCAÇÃO, PERFURAÇÃO, LIMPEZA DO FURO, INSTALAÇÃO DA BARRA E GRAUTEAMENTO | M | 60 | 331.03 | BDI 1 | 408.23 | 24493.8
1.4.2. | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 24.86 | 57.63 | BDI 1 | 71.07 | 1766.8
1.4.3. | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 124.28 | 138.93 | BDI 1 | 171.33 | 21292.89
1.4.4. | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 718.09 | 11.1 | BDI 1 | 13.69 | 9830.65
1.4.5. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 199.4 | 17.44 | BDI 1 | 21.51 | 4289.09
1.4.6. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 18.64 | 781.62 | BDI 1 | 963.89 | 17966.91
1.4.7. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 161.56 | 49.37 | BDI 1 | 60.88 | 9835.77
1.5. |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO | [5 empty] | 319386.67
1.5.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 908 | 3.04 | BDI 1 | 3.75 | 3405
1.5.2. | SINAPI | 105749 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 90.8 | 159.94 | BDI 1 | 197.24 | 17909.39
1.5.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 2724 | 2.79 | BDI 1 | 3.44 | 9370.56
1.5.4. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1298.44 | 1.06 | BDI 1 | 1.31 | 1700.96
1.5.5. | SINAPI | 105727 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 45.4 | 178.72 | BDI 1 | 220.4 | 10006.16
1.5.6. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1362 | 2.79 | BDI 1 | 3.44 | 4685.28
1.5.7. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 649.22 | 1.06 | BDI 1 | 1.31 | 850.48
1.5.8. | COMPOSIÇÃO | 001 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 908 | 4.86 | BDI 1 | 5.99 | 5438.92
1.5.9. | COMPOSIÇÃO | 005 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK= 45 MPA, ESPESSURA DE 20 CM | M2 | 908 | 232.6 | BDI 1 | 286.84 | 260450.72
1.5.10. | COMPOSIÇÃO | 003 | BATENTE METÁLICO DE ATRACAÇÃO - BARRA DE AÇO CHATO 4'' x 1/2'' COM CHUMBADOR 1/2'' - CHUMBADO DIRETAMENTE NO CONCRETO | M | 36 | 125.45 | BDI 1 | 154.7 | 5569.2
1.6. |  |  | SINALIZAÇÃO E AJARDINAMENTO | [5 empty] | 5198.16
1.6.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 21.8 | 51.73 | BDI 1 | 63.79 | 1390.62
1.6.2. | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 21.8 | 1.73 | BDI 1 | 2.13 | 46.43
1.6.3. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 26 | 31.1 | BDI 1 | 38.35 | 997.1
1.6.4. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 108 | 6.71 | BDI 1 | 8.27 | 893.16
1.6.5. | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 50.4 | 30.1 | BDI 1 | 37.12 | 1870.85

## CFF
Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais |  | Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |  | 438248.71 | Parcela (%) | 3.69% | 57.81% | 38.5%
|  |  | Parcela (R$) | 16162.04 | 253349.42 | 168737.25
|  |  | Acumulado (%) | 3.69% | 61.5% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 16162.04 | 269511.46 | 438248.71
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 8360.34 | Parcela (%) | 4% | 50% | 46%
|  |  | Acumulado (%) | 4% | 54% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 334.41 | 4514.58 | 8360.34
1.2. | SERVIÇOS INICIAIS | 472.8 | Parcela (%) | 100%
|  |  | Acumulado (%) | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 472.8
1.3. | TERRAPLENAGEM | 15354.83 | Parcela (%) | 100%
|  |  | Acumulado (%) | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 15354.83
1.4. | FUNDAÇÕES | 89475.91 | Parcela (%) |  | 100%
|  |  | Acumulado (%) |  | 100%
|  |  | Acumulado (R$) |  | 89475.91
1.5. | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO | 319386.67 | Parcela (%) |  | 50% | 50%
|  |  | Acumulado (%) |  | 50% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) |  | 159693.34 | 319386.67
1.6. | SINALIZAÇÃO E AJARDINAMENTO | 5198.16 | Parcela (%) |  |  | 100%
|  |  | Acumulado (%) |  |  | 100%
|  |  | Acumulado (R$) |  |  | 5198.16