## Orçamento Caixa Recurso Repasse
ANEXO VI
MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ
| Obra: Centro Cultural |  |  |  | Data: 02/04/2019 | [5 empty] | BDI | 27.35%
Área : 738,99 m²
| Contrato: 1043555-44/2017 | [9 empty] | Sinap | 2019-01-19
| ITENS | Sinap | DISCRIMINAÇÃO |  | UNID | QUANTIDADE | Material s BDI | Mão de Obra S BDI | Unit. Material | Unit. Mão de Obra | Total Material | Total Mão de Obra | Valor Unitário | Valor Total com BDI |  | S BDI | Com BDI
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | Total Item 01 |  | 15079.7435
| 1.1 | 73859/002 | Capina e Limpeza Manual de Terreno |  | m² | 1001.3 | 0.78 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 801.04 | 700.91 | 1.5 | 1501.95 |  | 1.25 | 1.5919 | 1.0347 | 0.55716
| 1.2 | 74209/001 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (1,25x2,00) |  | m² | 2.5 |  |  | 275 | 150 | 687.5 | 375 | 425 | 1062.5 |  | 336.84 | 428.9657 | 278.8277 | 150.138
| 1.3 | 93584 | Depósito em Canterio de Obra |  | m² | 12 |  |  | 450 | 245 | 5400 | 2940 | 695 | 8340 |  | 550.24 | 700.7306 | 455.4749 | 245.2557
| 1.4 | 74077/003 | Locação de Obra por m² construído |  | m² | 738.99 |  |  | 3.4 | 2.25 | 2512.566 | 1662.7275 | 5.65 | 4175.2935 |  | 4.47 | 5.6925
| 2 |  | INFRA-ESTRUTURA | [8 empty] | Total Item 02 |  | 91632.5325
| 2.1 | 93358 | Escavação Manual de Valas e Sapatas |  | m³ | 73.25 |  |  | 27 | 50 | 1977.75 | 3662.5 | 77 | 5640.25 |  | 62.18 | 79.1862
| 2.2 | 93367 | Reaterro Mecanizado |  | m³ | 212.66 |  |  | 11 | 6 | 2339.26 | 1275.96 | 17 | 3615.22 |  | 14.35 | 18.2747
| 2.3 | 73361 | Concreto Ciclopico-1:3:6+30% Pedra Mao-prep/Lancam. |  | m³ | 18.22 |  |  | 290 | 155 | 5283.8 | 2824.1 | 445 | 8107.9 |  | 362.09 | 461.1216
| 2.4 | 72131 | Alvenaria Tij. Macico de 20cm |  | m² | 195.73 |  |  | 95 | 45 | 18594.35 | 8807.85 | 140 | 27402.2 |  | 116.34 | 148.159
| 2.5.1 | 96543 | Armaç Bloco, Viga Baldrame e Sapata Utilizando Aço CA-60 de 5 mm - MONTAGEM |  | Kg | 226.84 |  |  | 4.45 | 10 | 1009.438 | 2268.4 | 14.45 | 3277.838 |  | 11.66 | 14.849
| 2.5.2 | 96547 | Arm Bloco, Viga Baldrame e Sapata Utilizando Aço CA-50 de 12,5 mm - MONTAGEM |  | Kg | 868.01 |  |  | 2.7 | 6.25 | 2343.627 | 5425.0625 | 8.95 | 7768.6895 |  | 7.09 | 9.0291
| 2.5.3 | 94965 | Concreto FCK 25mpa, Traço 1:2,7:3, preparo mecânico |  | m³ | 12.4 |  |  | 144 | 292 | 1785.6 | 3620.8 | 436 | 5406.4 |  | 342.79 | 436.5431
| 2.5.4 | 96536 | Fabricação Montagem e desmontagem de forma para Viga Baldrame, em madeira serrada, E=25mm, 4 utilizações |  | m² | 124 |  |  | 40 | 17 | 4960 | 2108 | 57 | 7068 |  | 46.15 | 58.772
| 2.6 | 72075 | Impermeabilização das Vigas de Fundação |  | m² | 165.33 |  |  | 9.3 | 2.2 | 1537.569 | 363.726 | 11.5 | 1901.295 |  | 9.23 | 11.7544
| 2.7 | 94964 | Concretagem de Sapatas fck 20 Mpa |  | m³ | 31.29 |  |  | 271 | 145 | 8479.59 | 4537.05 | 416 | 13016.64 |  | 328.13 | 417.8736
| 2.8 | 96546 | Armaçao das Sapatas |  | kg | 842.81 |  |  | 7.5 | 2.5 | 6321.075 | 2107.025 | 10 | 8428.1 |  | 7.98 | 10.1625
| 3 |  | PAREDES E DIVISÓRIAS | [8 empty] | Total Item 03 | 0 | 116104
| 3.1 | 72131 | Alvenaria Tij. Macico de 20cm |  | m² | 141.8 |  |  | 95 | 45 | 13471 | 6381 | 140 | 19852 |  | 116.34 | 148.159
| 3.2 | 89977 | Alvenaria de Vedação de Blocos Cerâmicos Furados na Horizontal espessura de 14 cm |  | m² | 802.1 | 47.08 | 23.2 | 80 | 40 | 64168 | 32084 | 120 | 96252 |  | 106.64 | 135.806
| 4 |  | SUPRA-ESTRUTURA | [8 empty] | Total Item 04 |  | 257048.494
| 4.1.1 | 92719 | Concretagem de pilares, Fck = 25 Mpa, |  | m³ | 27.34 | 1066.5 | 283.5 | 275 | 150 | 7518.5 | 4101 | 425 | 11619.5 |  | 337.82 | 430.2138 | 279.639 | 150.5748
| 4.1.2 | 92412 | Montagem e desmontagem de forma de Pilares, em madeira serrada, E=25mm, 4 utilizações |  | m² | 437.84 |  |  | 55 | 30 | 24081.2 | 13135.2 | 85 | 37216.4 |  | 72.14 | 91.8703 | 59.7157 | 32.1546
| 4.1.3 | 92775 | Armaç de Pilar e Viga, Utilizando Aço CA-60 de 5 mm |  | kg | 497.74 |  |  | 9.5 | 5.1 | 4728.53 | 2538.474 | 14.6 | 7267.004 |  | 11.75 | 14.9636 | 9.7264 | 5.2373
| 4.1.4 | 92778 | Armaç de Pilar e Viga, Utilizando Aço CA-50 de 10mm |  | kg | 83.16 |  |  | 6.5 | 3.5 | 540.54 | 291.06 | 10 | 831.6 |  | 7.92 | 10.0861 | 6.556 | 3.5301
| 4.1.5 | 92779 | Armaç de Pilar e Viga, Utilizando Aço CA-50 de 12,5mm |  | kg | 862 |  |  | 5.7 | 3.1 | 4913.4 | 2672.2 | 8.8 | 7585.6 |  | 6.99 | 8.9018 | 5.7861 | 3.1156
| 4.1.6 | 92780 | Armaç de Pilar e Viga, Utilizando Aço CA-50 de 16,0mm |  | kg | 2712.88 |  |  | 5.3 | 2.8 | 14378.264 | 7596.064 | 8.1 | 21974.328 |  | 6.43 | 8.1886 | 5.3226 | 2.866
| 4.2.1 | 92723 | Concretagem de Vigas, Fck = 20 Mpa, |  | m³ | 37.95 | 1066.5 | 283.5 | 300 | 165 | 11385 | 6261.75 | 465 | 17646.75 |  | 371.07 | 472.5576 | 307.1625 | 165.3952
| 4.2.2 | 92463 | Montagem e desmontagem de forma de Vigas |  | m² | 582.34 |  |  | 50 | 25 | 29117 | 14558.5 | 75 | 43675.5 |  | 63.74 | 81.1729 | 52.7624 | 28.4105
| 4.2.3 | 92775 | Armaç de Pilar e Viga, Utilizando Aço CA-60 de 5 mm |  | kg | 682.44 |  |  | 9.5 | 5.1 | 6483.18 | 3480.444 | 14.6 | 9963.624
| 4.2.4 | 92778 | Armaç de Pilar e Viga, Utilizando Aço CA-50 de 10mm |  | kg | 550.04 |  |  | 6.5 | 3.5 | 3575.26 | 1925.14 | 10 | 5500.4
| 4.2.5 | 92779 | Armaç de Pilar e Viga, Utilizando Aço CA-50 de 12,5mm |  | kg | 1172.8 |  |  | 5.7 | 3.1 | 6684.96 | 3635.68 | 8.8 | 10320.64
| 4.2.6 | 92780 | Armaç de Pilar e Viga, Utilizando Aço CA-50 de 16,0mm |  | kg | 747.68 |  |  | 5.3 | 2.8 | 3962.704 | 2093.504 | 8.1 | 6056.208 |  | 1971.14 | 2510.2468
| 4.3.1 | Composiçao 02 | Laje Pre-moldada em concreto armado de Piso |  | m² | 357.43 | 1215 | 283.5 | 75 | 36 | 26807.25 | 12867.48 | 111 | 39674.73 |  | 88.98 | 113.316 | 73.6554 | 39.6606
| 4.3.2 | Composiçao 05 | Laje Pre-moldada em concreto armado de Teto |  | m² | 285.8 | 1215 | 283.5 | 72 | 36 | 20577.6 | 10288.8 | 108 | 30866.4 |  | 86.73 | 110.4507
| 4.4 | 85233 | Escada em concreto armado |  | m³ | 2.42 |  |  | 1839.5 | 991 | 4451.59 | 2398.22 | 2830.5 | 6849.81 |  | 2222.98 | 2830.965
| 5 |  | COBERTURA | [8 empty] | Total Item 05 |  | 128291.2209
| 5.1.1 | Composição 04 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço |  | Un. | 8 | 60.156 | 16.974 | 2843 | 1100 | 22744 | 8800 | 3943 | 31544 |  | 3144.66 | 4004.7245
| 5.1.2 | 92580 | Trama de aço composta por terças para telhada de ate 2 águas |  | m² | 413.42 |  |  | 30 | 12 | 12402.6 | 4961.04 | 42 | 17363.64 |  | 35.76 | 45.5404
| 5.2 | 92566 | Fabricação e instalação de estrutura em Madeira |  | m² | 181.25 |  |  | 12.49 | 6.72 | 2263.8125 | 1218 | 19.21 | 3481.8125 |  | 15.1 | 19.2298 | 12.4994 | 6.7304
| 5.3 | 94213 | Telha Aluzinc N°26 Trapezoidal |  | m² | 181.25 |  |  | 38 | 9.25 | 6887.5 | 1676.5625 | 47.25 | 8564.0625 |  | 41.14 | 52.3918
| 5.4 | 94216 | Telha Metálica Termo acústica |  | m² | 413.42 | 20.799 | 6.705 | 104.1 | 26.02 | 43037.022 | 10757.1884 | 130.12 | 53794.2104 |  | 122.85 | 156.4495
| 5.5 | 94229 | Calha em chapa de aço galvanizado 30x40x30 |  | m | 55.3 |  |  | 78.97 | 33.84 | 4367.041 | 1871.352 | 112.81 | 6238.393 |  | 108.94 | 138.7351
| 5.6 | 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado 20x20x20 |  | m | 8.7 |  |  | 50 | 21.2 | 435 | 184.44 | 71.2 | 619.44 |  | 56 | 71.316
| 5.7 | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado 5x15x5 |  | m | 156.9 |  |  | 26 | 10.5 | 4079.4 | 1647.45 | 36.5 | 5726.85 |  | 29.02 | 36.957
| 5.8 | 55960 | Imunização de madeiramento para cobertura |  | m² | 181.25 |  |  | 3.44 | 1.85 | 623.5 | 335.3125 | 5.29 | 958.8125 |  | 5.02 | 6.393
| 6 |  | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | Total Item 06 |  | 66505.2853
| 6.1 | 73883/002 | Lastro Mecânico com brita |  | m³ | 12.56 |  |  | 69.2 | 36 | 869.152 | 452.16 | 105.2 | 1321.312 |  | 82.62 | 105.2166
| 6.2 | i34492 | Concreto Usinado Bombeavel, FCK 20Mpa |  | m³ | 20.09 |  |  | 239 | 103.1 | 4801.51 | 2071.279 | 342.1 | 6872.789 |  | 268.64 | 342.113
| 6.3 | 74157/004 | Lançamento/Aplicação Manual de Concreto |  | m³ | 20.09 |  |  | 84.35 | 45.4 | 1694.5915 | 912.086 | 129.75 | 2606.6775 |  | 101.92 | 129.7951
| 6.4 | 87620 | Regularização do piso |  | m² | 647.67 |  |  | 19.89 | 10 | 12882.1563 | 6476.7 | 29.89 | 19358.8563 |  | 25.97 | 33.0728
| 6.5 | 87263 | Revestimento cerâmico para piso com placa tipo porcelanato 60x60cm |  | m² | 279.35 |  |  | 76.3 | 25.4 | 21314.405 | 7095.49 | 101.7 | 28409.895 |  | 79.88 | 101.7272
| 6.6 | 88650 | Rodapé cerâmico de 7cm, com placa tipo esmaltada 60x60cm |  | m | 142.56 |  |  | 7.3 | 3.95 | 1040.688 | 563.112 | 11.25 | 1603.8 |  | 8.86 | 11.2832
| 6.7 | 84161 | Soleira, Pingadeira e Peitoril de granito, largura 15cm |  | m | 30.2 |  |  | 72.6 | 39.1 | 2192.52 | 1180.82 | 111.7 | 3373.34 |  | 87.73 | 111.7242
| 6.8.1 | 73883/002 | Lastro Mecânico com brita |  | m³ | 2.92 |  |  | 69.2 | 36 | 202.064 | 105.12 | 105.2 | 307.184 |  | 82.62 | 105.2166
| 6.8.2 | i34492 | Concreto Usinado Bombeavel, FCK 20Mpa |  | m³ | 3.69 |  |  | 239 | 103.1 | 881.91 | 380.439 | 342.1 | 1262.349 |  | 268.64 | 342.113
| 6.8.3 | 74157/004 | Lançamento/Aplicação Manual de Concreto |  | m³ | 3.69 |  |  | 84.35 | 45.4 | 311.2515 | 167.526 | 129.75 | 478.7775 |  | 101.92 | 129.7951
| 6.9 | composição 03 | Piso Tátil de Alerta e Direcional |  | m² | 12.26 |  |  | 48.3 | 25.95 | 592.158 | 318.147 | 74.25 | 910.305 |  | 58.34 | 74.296
| 7 |  | REVESTIMENTO | [8 empty] | Total Item 07 |  | 100729.4898
| 7.1 | 87879 | Chapisco traço 1:3 |  | m² | 2058.27 |  |  | 2.23 | 1.19 | 4589.9421 | 2449.3413 | 3.42 | 7039.2834 |  | 2.97 | 3.7823
| 7.2.1 | 89173 | Emboço interno |  | m² | 1037.28 |  |  | 12.2 | 18.39 | 12654.816 | 19075.5792 | 30.59 | 31730.3952 |  | 26.44 | 33.6713
| 7.2.2 | 87792 | Emboço externo |  | m² | 1020.99 |  |  | 13.2 | 19.4 | 13477.068 | 19807.206 | 32.6 | 33284.274 |  | 27.43 | 34.9321
| 7.3 | composição 01 | Reboco massa fina |  | m² | 874.88 |  |  | 3.94 | 19.05 | 3447.0272 | 16666.464 | 22.99 | 20113.4912 |  | 19.91 | 25.3554
| 7.4 | 87273 | Revestimento cerâmico nas paredes internas, dimesão de 33x45 |  | m² | 146.11 |  |  | 41.02 | 17.58 | 5993.4322 | 2568.6138 | 58.6 | 8562.046 |  | 52.41 | 66.7441
| 8 |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | Total Item 08 |  | 34810.0638
| 8.1 | 90843 | Porta interna semi oca 80x210 |  | uni | 8 |  |  | 650 | 350 | 5200 | 2800 | 1000 | 8000 |  | 831.82 | 1059.3228
| 8.2 | 90844 | Porta interna semi oca 1,20x2,20 |  | uni | 2 |  |  | 720 | 378 | 1440 | 756 | 1098 | 2196 |  | 862.69 | 1098.6357
| 8.3 | 94570 | Janela de correr em alumínio 02 folhas |  | m² | 2.97 |  |  | 380.75 | 205 | 1130.8275 | 608.85 | 585.75 | 1739.6775 |  | 459.99 | 585.7973
| 8.4 | 94569 | Janela maxim-ar alumínio |  | m² | 2.66 |  |  | 588 | 316.5 | 1564.08 | 841.89 | 904.5 | 2405.97 |  | 710.36 | 904.6435
| 8.5 | 91336 | Porta externa em madeira maciça 82,5x2,20 |  | uni | 2 |  |  | 1150 | 450 | 2300 | 900 | 1600 | 3200 |  | 1335.56 | 1700.8357
| 8.6 | 73933/004 | Porta externa em ferro |  | m² | 1.76 |  |  | 400.7 | 215.75 | 705.232 | 379.72 | 616.45 | 1084.952 |  | 484.08 | 616.4759
| 8.7 | orçamento 02 | Porta Externa em vidro temperado incolor 10 mm, 2 folhas de abrir |  | uni | 3 |  |  | 1254 | 675.25 | 3762 | 2025.75 | 1929.25 | 5787.75 |  | 1515 | 1929.3525
| 8.8 | 72120 | Vidro temperado 10mm |  | m² | 39.03 |  |  | 150 | 80 | 5854.5 | 3122.4 | 230 | 8976.9 |  | 192.42 | 245.0469
| 8.9 | 85010 | Caixilho fixo de alumínio para vidro |  | m² | 2.13 |  |  | 466.28 | 199.83 | 993.1764 | 425.6379 | 666.11 | 1418.8143 |  | 523.07 | 666.1296
| 9 |  | PLUVIAL | [8 empty] | Total Item 09 |  | 9893.87
| 9.1 | 89512 | Tubulação 100 mm |  | m | 91 |  |  | 31.5 | 16 | 2866.5 | 1456 | 47.5 | 4322.5 |  | 42.58 | 54.2256
| 9.2 | 89529 | Curva 100 mm |  | uni | 7 |  |  | 21.9 | 10.71 | 153.3 | 74.97 | 32.61 | 228.27 |  | 26.29 | 33.4803
| 9.3 | 89580 | Tubulação 150 mm |  | m | 64 |  |  | 36.7 | 19.8 | 2348.8 | 1267.2 | 56.5 | 3616 |  | 53.89 | 68.6289
| 9.4 | 89590 | Curva 150 mm |  | uni | 2 |  |  | 59.1 | 31.8 | 118.2 | 63.6 | 90.9 | 181.8 |  | 77.69 | 98.9382
| 9.5 | 97900 | Caixa de inspeção 30x30 (medida Interna) |  | uni | 9 |  |  | 113.32 | 58.38 | 1019.88 | 525.42 | 171.7 | 1545.3 |  | 134.84 | 171.7187
| 10 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [8 empty] | Total Item 10 |  | 36717.32
| 10.1 | 91792 | Tubo PVC rígido 100 mm esgoto, inclusive conexões, cortes e fixações |  | m | 100.04 |  |  | 32.85 | 17.7 | 3286.314 | 1770.708 | 50.55 | 5057.022 |  | 39.73 | 50.5962
| 10.2 | 91794 | Tubo PVC rígido 75 mm esgoto, inclusive conexões, cortes e fixações |  | m | 19.3 |  |  | 21.7 | 11.65 | 418.81 | 224.845 | 33.35 | 643.655 |  | 26.23 | 33.4039
| 10.3 | 91793 | Tubo PVC rígido 50 mm esgoto, inclusive conexões, cortes e fixações |  | m | 17.2 |  |  | 47.5 | 25 | 817 | 430 | 72.5 | 1247 |  | 57.41 | 73.1116
| 10.4 | 91795 | Tubo PVC rígido 40 mm esgoto, inclusive conexões, cortes e fixações |  | m | 25.2 |  |  | 35 | 20 | 882 | 504 | 55 | 1386 |  | 44.45 | 56.6071
| 10.5 | 11880 | Caixa de gordura 250x230x50mm |  | uni | 2 |  |  | 57.85 | 31.15 | 115.7 | 62.3 | 89 | 178 |  | 69.9 | 89.0177
| 10.6 | 11713 | Caixa Sifonada 150x150x50mm |  | uni | 6 |  |  | 18.15 | 9.8 | 108.9 | 58.8 | 27.95 | 167.7 |  | 21.96 | 27.9661
| 10.7 | 97900 | Caixa de inspeção 30x30 (medida Interna) |  | uni | 8 |  |  | 113.32 | 58.38 | 906.56 | 467.04 | 171.7 | 1373.6 |  | 134.84 | 171.7187
| 10.8 | 74234/001 | Mictório Sifonado de Louça, Branco com pertences |  | uni | 3 |  |  | 425 | 227 | 1275 | 681 | 652 | 1956 |  | 512.33 | 652.4523
| 10.9 | 86932 | Vaso sanitário Sifonado com caixa aclopada louça branca, padrão médio, completo |  | uni | 8 |  |  | 342.65 | 184.5 | 2741.2 | 1476 | 527.15 | 4217.2 |  | 413.99 | 527.2163
| 10.10 | 9535 | Chuveiro Elétrico Plastico tipo ducha, completo 5400W |  | uni | 2 |  |  | 48.7 | 26.2 | 97.4 | 52.4 | 74.9 | 149.8 |  | 58.84 | 74.9327
| 10.11 | 93441 | Bancada de granito cinza polido 150 X 60 CM, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, Sifão flexivel, engate Flexível, torneira cromada longa de parede, para cozinha |  | uni | 2 |  |  | 740.6 | 396 | 1481.2 | 792 | 1136.6 | 2273.2 |  | 894.65 | 1139.3368
| 10.12 | orçamento 01 | Bancada de granito cinza polido 200 X 60 CM, com borda arredondada, com rodopia de 15cm, conforme projeto, instalado |  | uni | 3 |  |  | 545 | 294 | 1635 | 882 | 839 | 2517 |  | 660 | 840.51
| 10.13 | 86938 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm, incluso válvula e sifção em metal cromado |  | uni | 9 |  |  | 269.5 | 145 | 2425.5 | 1305 | 414.5 | 3730.5 |  | 325.57 | 414.6134
| 10.14 | i 36796 | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizda pressão |  | uni | 10 |  |  | 171.32 | 92.4 | 1713.2 | 924 | 263.72 | 2637.2 |  | 210.06 | 267.5114
| 10.15 | 91785 | Tubos de PVC soldável, agua fria, 25mm, inclusive conexões, cortes e fixações |  | m | 104.5 |  |  | 24.5 | 12.5 | 2560.25 | 1306.25 | 37 | 3866.5 |  | 29.68 | 37.7975
| 10.16 | 91786 | Tubos de PVC soldável, agua fria, 32mm, inclusive conexões, cortes e fixações |  | m | 130.57 |  |  | 15.5 | 8.4 | 2023.835 | 1096.788 | 23.9 | 3120.623 |  | 18.82 | 23.9673
| 10.17 | 91787 | Tubos de PVC soldável, agua fria, 50mm, inclusive conexões, cortes e fixações |  | m | 13.2 |  |  | 16.4 | 8.85 | 216.48 | 116.82 | 25.25 | 333.3 |  | 19.85 | 25.279
| 10.18 | 89352 | Registro gaveta canopla cromada 25 mm |  | uni | 9 |  |  | 33.6 | 18.1 | 302.4 | 162.9 | 51.7 | 465.3 |  | 40.6 | 51.7041
| 10.19 | 94497 | Registro gaveta canopla cromada 50 mm |  | uni | 1 |  |  | 102.1 | 54.07 | 102.1 | 54.07 | 156.17 | 156.17 |  | 123.38 | 157.1244
| 10.20 | 94795 | Torneira Boia Real, Roscável 25mm, instalada no reservatório |  | uni | 1 |  |  | 38.15 | 20.55 | 38.15 | 20.55 | 58.7 | 58.7 |  | 46.12 | 58.7338
| 10.21 | i34640 | Caixa d'água 2000, com tampa |  | uni | 1 |  |  | 558.05 | 289.3 | 558.05 | 289.3 | 847.35 | 847.35 |  | 666.14 | 848.3293
| 10.22 | 86943 | Lavatório Louça branca Suspenso |  | uni | 1 |  |  | 160.55 | 86.45 | 160.55 | 86.45 | 247 | 247 |  | 193.97 | 247.0208
| 10.23 | 86913 | Torneira Externa |  | uni | 3 |  |  | 19.5 | 10 | 58.5 | 30 | 29.5 | 88.5 |  | 23.56 | 30.0037 | 19.5024 | 10.5013
0
| 11 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [8 empty] | Total Item 11 |  | 35324.14
| 11.1 | 97593 | Luminária tipo Spot de Sobrepor, completa |  | uni | 17 |  |  | 57.37 | 30.89 | 975.29 | 525.13 | 88.26 | 1500.42 |  | 69.31 | 88.2663
| 11.2 | 97614 | Lâmpada compacta de vapor metálico ovoide |  | uni | 21 |  |  | 32.94 | 17.74 | 691.74 | 372.54 | 50.68 | 1064.28 |  | 39.8 | 50.6853
| 11.3 | 97610 | Lâmpada compacta de Led |  | uni | 35 |  |  | 29.89 | 16.1 | 1046.15 | 563.5 | 45.99 | 1609.65 |  | 36.11 | 45.9861
| 11.4 | 97605 | Luminária arandela tipo meia-lua, para uma lâmpada com instalação |  | uni | 8 |  |  | 52.19 | 28.1 | 417.52 | 224.8 | 80.29 | 642.32 |  | 63.05 | 80.2942
| 11.5 | 97607 | Luminária arandela tipo tartaruga para uma lâmpada led, com instalação |  | uni | 1 |  |  | 76.18 | 41.02 | 76.18 | 41.02 | 117.2 | 117.2 |  | 92.04 | 117.2129
| 11.6 | 74131/004 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos Monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação |  | uni | 4 |  |  | 380 | 150 | 1520 | 600 | 530 | 2120 |  | 425.2 | 541.4922
| 11.7 | 93128 | Ponto de Iluminação,incluindo interruptor, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo , quebra e chumbamento |  | uni | 82 |  |  | 90 | 43 | 7380 | 3526 | 133 | 10906 |  | 105.93 | 134.9019
| 11.8 | 93141 | Ponto de tomada, incluindo tomada, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo , quebra e chumbamento |  | uni | 76 |  |  | 106 | 55 | 8056 | 4180 | 161 | 12236 |  | 127.24 | 162.0401
| 11.9 | 93144 | Ponto para equipamentos elétricos, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo , quebra e chumbamento |  | uni | 17 |  |  | 135 | 65 | 2295 | 1105 | 200 | 3400 |  | 159.57 | 203.2124
| 11.10 | 41598 | Entrada Energia Elétrica, trifásica |  | uni | 1 |  |  | 1130 | 598.27 | 1130 | 598.27 | 1728.27 | 1728.27 |  | 1365.11 | 1738.4676
| 12 |  | PINTURAS | [8 empty] | Total Item 12 |  | 31853.802
| 12.1 | 88485 | Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão |  | m² | 1869.01 |  |  | 1.55 | 0.65 | 2896.9655 | 1214.8565 | 2.2 | 4111.822 |  | 1.74 | 2.2159
| 12.2 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes |  | m² | 1869.01 |  |  | 9 | 5 | 16821.09 | 9345.05 | 14 | 26166.14 |  | 11.47 | 14.607
| 12.3 | 74065/001 | Pintura esmalte fosco para Madeira |  | m² | 56.28 |  |  | 18 | 10 | 1013.04 | 562.8 | 28 | 1575.84 |  | 22.75 | 28.9721
| 13 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [8 empty] | Total Item 13 |  | 1415.64
| 13.1 | 83731 | Impermeabilização da laje de cobertura |  | m² | 30.12 |  |  | 31 | 16 | 933.72 | 481.92 | 47 | 1415.64 |  | 37.94 | 48.3166
| 14 |  | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [8 empty] | Total Item 14 |  | 7328
| 14.1 | 73775/001 | Extintor ABC 4 kg |  | uni | 5 |  |  | 171 | 35 | 855 | 175 | 206 | 1030 |  | 162.79 | 207.3131
| 14.2 | Orçamento 03 | Placas de sinalização de emergência |  | uni | 25 |  |  | 9 | 2 | 225 | 50 | 11 | 275 |  | 9 | 11.4615
| 14.3 | 97599 | Luminária de emergência |  | uni | 16 |  |  | 30 | 13 | 480 | 208 | 43 | 688 |  | 33.88 | 43.1462
| 14.4 | 39624 | Barra anti pânico dupla porta de vidro |  | par | 1 |  |  | 1110 | 470 | 1110 | 470 | 1580 | 1580 |  | 1359.17 | 1730.903
| 14.5 | 39621 | Barra anti pânico dupla porta de madeira |  | par | 2 |  |  | 1100 | 460 | 2200 | 920 | 1560 | 3120 |  | 1343.14 | 1710.4888
| 14.5 | Orçamento 04 | Luz Piloto |  | uni | 5 |  |  | 92 | 35 | 460 | 175 | 127 | 635 |  | 100.5 | 127.9868
| 15 |  | ACABAMENTOS | [8 empty] | Total Item 15 |  | 9556.4
| 15.1 | 74072/003 | Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" com braçadeira |  | m | 12 |  |  | 69 | 37 | 828 | 444 | 106 | 1272 |  | 83.73 | 106.6302
| 15.2 | 73631 | Guarda-corpo em tubo de aço Galvanizado 1 1/2" |  | m² | 13.9 |  |  | 260 | 145 | 3614 | 2015.5 | 405 | 5629.5 |  | 325.91 | 415.0464
| 15.3 | 84862 | Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2" |  | m | 9.55 |  |  | 181 | 97 | 1728.55 | 926.35 | 278 | 2654.9 |  | 218.71 | 278.5272
0
0
[12 empty] | Total |  | 942290.0018 | 942290
Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, e DESONERADO sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI para o estado do RS, desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.
________________________________
|  |  |  | Talvane Engroff | [5 empty] | Delfor Barbieri
|  |  |  | Eng. Civil CREA 107476 | [5 empty] | Prefeito Municipal

## Composições
COMPOSIÇÃO 01
|  | REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (m2) | UN | QUANT. | R$ UNIT. | R$
COMPOSICAO | 88291 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0036 | 19.03 | 0.068508
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.62 | 9.31
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.72 | 7.86
COMPOSICAO | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.0036 | 1.45 | 0.00522
INSUMO | 371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | 7 | 0.39 | 2.73
[5 empty] | TOTAL | 19.9737
COMPOSIÇÃO 02
COMP. 2 |  | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL DE PISO, VAOS ATÉ 5,0M INCLUINDO VIGOTAS E EPS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. COM 5,5CM DE CAPEAMENTO DE CONCRETO | UN | QUANT. | R$ UNIT. | R$
INSUMO | 3739 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (TAVELA + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1 | 34.84 | 34.84
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 1.1 | 3.37 | 3.707
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.02 | 10.75 | 0.215
INSUMO | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.3 | 13.22 | 3.966
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 18.52 | 4.63
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.62 | 7.448
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 15.72 | 14.148
COMPOSICAO | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.055 | 26.25 | 1.4438
COMPOSICAO | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.055 | 337.93 | 18.5861
[5 empty] | TOTAL | 88.9839
COMPOSIÇÃO 03
|  | PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL EM LAJOTA DE CONCRETO, 45x45CM (M2) | UN | QUANT. | R$ UNIT. | R$
MERCADO |  | LAJOTA DE CONCRETO 45x45 – TÁTIL | M2 | 1.05 | 29.1 | 30.555
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.72 | 7.86
COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.51 | 8.755
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | KG | 13.4 | 0.57 | 7.638
INSUMO | 367 | AREIA GROSSA | M3 | 0.062 | 57 | 3.534
[5 empty] | TOTAL | 58.342
COMPOSIÇÃO 04
|  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO | UN | QUANT. | R$ UNIT. | R$
INSUMO | 40536 | PERFIL "U" ENRIJECIDO , DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM | KG | 223.2 | 6.78 | 1513.296
INSUMO | 40598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, ASTM KG 6,78 A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | 191.38 | 6.78 | 1297.5564
INSUMO | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.522 | 23.4 | 12.2148
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.844 | 18.77 | 53.3819
COMPOSICAO | 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, INCLUSO IÇAMENTO. | UN | 1 | 257.21 | 257.21
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 15.72 | 11.004
[5 empty] | TOTAL | 3144.6631
COMPOSIÇÃO 05
COMP. 5 |  | LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA PARA FORRO VAOS ATÉ 5,0M INCLUINDO VIGOTAS TRELIÇADAS EPS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. COM 5,5CM DE CAPEAMENTO DE CONCRETO | UN | QUANT. | R$ UNIT. | R$
INSUMO | 3745 | LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA (TAVELA (EPS) + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1 | 32.59 | 32.59
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 1.1 | 3.37 | 3.707
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.02 | 10.75 | 0.215
INSUMO | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.3 | 13.22 | 3.966
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 18.52 | 4.63
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.62 | 7.448
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 15.72 | 14.148
COMPOSICAO | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.055 | 26.25 | 1.4438
COMPOSICAO | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.055 | 337.93 | 18.5861
[5 empty] | TOTAL | 86.7339

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Ítens | Especificações | Totais |  | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | 5º Mês |  | 6º Mês |  | 7º Mês |  | 8º Mês |  | 9º Mês |  | 10º Mês |  | 11º Mês
|  | Valor | % | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
Meta 01
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15079.7435 | 1.4872 | 1.4872 | 15079.7435 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | INFRA-ESTRUTURA | 91632.5325 | 9.037 | 5.7201 | 58000 | 3.3169 | 33632.5325
3 | PAREDES E DIVISÓRIAS | 116104 | 11.4504 | 0 |  | 2.9587 | 30000 | 5.9173 | 60000 | 2.5744 | 26104 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | SUPRA-ESTRUTURA | 257048.494 | 25.3507 | 0 |  | 6.9036 | 70000 | 6.9036 | 70000 | 11.5436 | 117048.49 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | COBERTURA | 128291.2209 | 12.6524 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.8622 | 100000 | 2.7901 | 28291.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO | 66505.2853 | 6.5589 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.98622 | 10000 | 0.98622 | 10000 | 0.98622 | 10000 | 2.9587 | 30000 | 0.64157 | 6505.29 | 0
7 | REVESTIMENTO | 100729.4898 | 9.9342 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4656 | 25000 | 3.4518 | 35000 | 3.4518 | 35000 | 0.56506 | 5729.49 | 0 |  | 0
8 | ESQUADRIAS | 34810.0638 | 3.433 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49311 | 5000 | 0.49311 | 5000 | 0.98622 | 10000 | 1.4606 | 14810.06
9 | PLUVIAL | 9893.87 | 0.97576 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.098622 | 1000 | 0.49311 | 5000 | 0.38402 | 3893.87 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 36717.32 | 3.6211 | 0 |  | 0.098622 | 1000 | 0.14793 | 1500 | 0.098622 | 1000 | 0.14793 | 1500 | 0.14793 | 1500 | 0.14793 | 1500 | 0.098622 | 1000 | 0.39449 | 4000 | 1.1835 | 12000 | 1.1556 | 11717.32
11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 35324.14 | 3.4837 | 0 |  | 0.14793 | 1500 | 0.14793 | 1500 | 0.098622 | 1000 | 0.098622 | 1000 | 0.14793 | 1500 | 0.14793 | 1500 | 1.2328 | 12500 | 0.14793 | 1500 | 0.98622 | 10000 | 0.32783 | 3324.14
12 | PINTURAS | 31853.802 | 3.1415 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 3.1415 | 31853.8
13 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1415.64 | 0.13961 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.13961 | 1415.64 | [8 empty] | 0 |  | 0
14 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 7328 | 0.7227 | [18 empty] | 0.4438 | 4500 | 0.2789 | 2828
15 | ACABAMENTOS | 9556.4 | 0.94247 | [20 empty] | 0.94247 | 9556.4
Meta 02
16 | FORNECIMENTO DE POLTRONAS | 71680 | 7.0692 | [20 empty] | 7.0692 | 71680
| Total | 1013970.0018 | 100 | 7.2073 | 73079.7435 | 13.4157 | 136132.5325 | 13.1168 | 133000 | 14.3153 | 145152.49 | 10.347 | 104915.64 | 7.0309 | 71291.22 | 5.1179 | 51893.87 | 6.2625 | 63500 | 4.5593 | 46229.49 | 4.2413 | 43005.29 | 14.3761 | 145769.72
| Total Acumulado |  |  | 7.2073 | 73079.7435 | 20.633 | 209212.276 | 33.7497 | 342212.276 | 48.065 | 487364.766 | 58.412 | 592280.406 | 65.4429 | 663571.626 | 70.5608 | 715465.496 | 76.8233 | 778965.496 | 81.3826 | 825194.986 | 85.6239 | 868200.276 | 100 | 1013969.996
________________________________
| Porto Vera Cruz, 02 de Abril de 2019 |  | Talvane Engroff | [5 empty] | Delfor Barbieri
|  |  | Eng. Civil CREA 107476 | [5 empty] | Prefeito Municipal

## Orçamento
Relação de ítens orçados
ITENS | Nome da empresa | Endereço | Municipio | Telefone | Contato | Valor Unitário | Data
Bancada de granito cinza polido 200 X 60 CM, com borda arredondada, com rodopia de 15cm, conforme projeto, instalado | Marmoraria Drey | RS 344, 200, km 41 | Santa Rosa | 55 3511-1911 | Sandra | 570 | 2019-01-01
| Marmores e Granitos Silveira | Ac. Herinque Gassen, 51 | Santa Rosa | 55 3512-4213 | Nelson | 750 | 2019-01-01
| GDI Marmores e granitos | Rua Prefeito Julio Both, 108 | Santo Cristo | 55 99916-0640 | Bernardo | 549 | 2019-01-01
[6 empty] | 623 | média
Porta Externa 1,65x2,20 em vidro temperado 10mm, incolor, sem mola,instalada. | Top Vidros | A. Expedic. Weber, 1261 | Santa Rosa | 55 3512-5787 | Magnos | 1695 | 2019-01-01
| Vidraçaria Vitral | A. D. Pedro II, 1810 | Santo Cristo | 55 3541-1640 | Polaco | 1750 | 2019-01-01
| Vidromis | R. Buenos Aires, 431 | Santa Rosa | 55 3512-1110 | Claudino | 1100 | 2019-01-01
[6 empty] | 1515 | média
Placas de sinalização de emergência - Instaladas | Extincêndio | Av. Santa Cruz, 640 | Santa Rosa | 55 3511-2025 | Lurdes | 7 | 2019-01-01
| Comércio de Extintores Santa Rosa Ltda | Av. Tuparendi, 1987 | Santa Rosa | 55 3512-5293 |  | 10 | 2019-01-01
| Maxx Distribuidora | Av. Inhacorá, 715 | Santa Rosa | 55 3511-7800 | Taciara | 10 | 2019-01-01
[6 empty] | 9 | média
Luz Piloto | Comércio de Extintores Santa Rosa Ltda | Avenida Tuparendi, 1987 | Santa Rosa | 55 3512-5293 |  | 91.5 | 2019-01-01
| Combate Extintores de Incêndio | Av. Borges de Medeiros, 341 | Santa Rosa | 55 3512-8885 |  | 100 | 2019-01-01
| Extin Nacional | Avenida Inhacorá, 481 | Santa Rosa | 55 3513-1084 | Iliane | 110 | 2019-01-01
[6 empty] | 100.5 | média
cadeiras fixas do tipo cadeira de aproximação com braço | Fecopel | Avenida Rio Branco, n.º 657 | Santa Rosa | 3511-4811 | Bruna | 430 | 2019-01-01
| Reiflex | Rua Frederico Willig, 1931 | Três de Maio | 55 3535-2555 | Tiago | 250 | 2019-01-01
| Star Bem Móveis | R. Buenos Aíres, 119 | Santa Rosa | 55 3513-1492 |  | 280 | 2019-01-01
[6 empty] | 320 | média
| Comércio de Extintores Santa Rosa Ltda | Avenida Tuparendi, 1987 | Santa Rosa | 55 3512-5293 | Bruna S. | 700
| Extin Nacional | Avenida Inhacorá, 481 | Santa Rosa | 55 3513-1084 | Iliane | 700
| Extingases | Avenida Santa Cruz, 640 | Santa Rosa | 55 3511-2025 | Borges | 800
Lajota de concreto 45x45 – TÁTIL | Golfetto Artefatos de Cimento | Rua Edwino Fenner, 363, Sulina | Santa Rosa | 55 3512-3535 | Cacildo | 28.5 | 2019-01-01
| Cia da Construção | Av. Expedicionário Weber, 3055, cruzeiro | Santa Rosa | 55 99129-4889 |  | 29.5 | 2019-01-01
| Cappellari Artefatos de Concreto | Rod Br 472, Km166, Guia Lopes | Santa Rosa | 55 3513-9100 |  | 29.3 | 2019-01-01
[6 empty] | 29.1 | média
Porto Vera Cruz, Fevereiro de 2019