## Plan1
Municipio: |  | UF: | Chassi: | Placa: | Mês/Ano
Nova Candelária |  | RS | 9BM693388EB958450 | IVM 7146 | 2016-07-01
Local de Guarda Do Equipamento: |  |  | horímetro ou Hodômetro no último dia do mês: |  | Modelo:
Secretaria de Obras e Viação |  |  | 48010 |  | mercedes 2729
Diário de Operações
DATA | Resumo das atividades executadas | horas/Km | Locais atendidos | Operador/motorista | ocorrências
2016-07-01 | transportar cascalho | 29 | Lajeado Pardinho | Roque Ledur
2016-07-02 | transportar cascalho | 9 | cidade | Roque Ledur
2016-07-04 | transportar cascalho | 65 | Santa Lúcia | Roque Ledur
2016-07-05 | transportar cascalho | 101 | Lajeado Ouriço | Roque Ledur
2016-07-07 | Buscar Brita | 79 | Sede a São Martinho | Roque Ledur
2016-07-08 | Buscar Brita | 147 | Sede a São Martinho | Roque Ledur
2016-07-11 | transportar cascalho | 18 | Linha Araçá | Roque Ledur
2016-07-13 | transportar cascalho | 58 | Lajeado Pardinho | Roque Ledur
2016-07-18 | transportar cascalho | 113 | Duas Esquinas | Roque Ledur
2016-07-19 | transportar cascalho | 49 | Duas Esquinas | Roque Ledur
2016-07-20 | transportar cascalho | 130 | São Miguel | Roque Ledur
2016-07-21 | transportar cascalho | 139 | São Miguel | Roque Ledur
2016-07-22 | transportar cascalho | 104 | São Miguel | Roque Ledur
2016-07-25 | transportar cascalho | 63 | Linha Kelm | Roque Ledur
2016-07-28 | transportar cascalho | 73 | Linha Kelm | Roque Ledur
2016-07-29 | transportar cascalho | 75 | São Miguel | Roque Ledur
|  | 1252 | Nova Candelária, 31 de Julho de 2016
Ari Pedro Arnt
Secretario de Obras e Viação