PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRANDENTES DO SUL – RS

SECRETARIA DE SAÚDE

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

2023

Tiradentes do Sul, fevereiro de 2023.

PREFEITO MUNICIPAL

ALCEU DIEL

VICE-PREFEITO MUNICIPAL

ANSELMO JOSÉ FELLER

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

MAURÍCIO BEIER

PRESIDENTE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

SILVIO MASSOTTI

ORGANIZAÇÃO/COORDENAÇÃO TÉCNICA DE ELABORAÇÃO

MAURÍCIO BEIER

JULIANA DOS SANTOS

PROFISSIONAIS DE SAÚDE EQUIPES ESF I e II

INTRODUÇÃO

Considerando a Portaria de Consolidação nº 1/2017, a Programação Anual de Saúde (PAS) é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde, tem por objetivo anualizar as metas do Plano Municipal de Saúde (PMS) e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Na Programação Anual de Saúde, são detalhadas as metas anuais, identificados os indicadores para seu monitoramento; definidas ações que, no ano específico, garantirão o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do Plano de Saúde; bem como apresentada a previsão da alocação dos recursos orçamentários necessários ao cumprimento da PAS. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017)

O Plano Municipal de Saúde 2022-2025 é o instrumento central para o planejamento, elaboração do orçamento, monitoramento e avaliação da Secretaria Municipal de Saúde para os próximos quatro anos. A PAS 2023 foi elaborada em conformidade com o Capítulo 10. Definições de ações e metas à executar do PMS 2022-2025 e das políticas de saúde elencadas no instrumento, assim a PAS 2023 define as ações para o ano, que garantirão o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do PMS.

O PMS 2022 – 2025, foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, através da Resolução nº 01, de 16 de agosto de 2021. Este instrumento de gestão está em conformidade com a Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; Portaria nº 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.

DIRETRIZ PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025:

Garantir aos munícipes acesso universal e de qualidade aos serviços de saúde, com atendimento integral e equânime, promovendo a participação do controle social e a contrapartida financeira adequada, bem como a oferta de ações de promoção da saúde e de prevenção das doenças.

OBJETIVO 1 - Atenção Básica e Estratégia de Saúde da Família

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manter em 100% a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica. | Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica. | Percentual | 100% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 1.1 | Manter as equipes de Saúde da Família completas conforme as exigências legais |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 1.2 | Garantir a manutenção da folha de pagamento de todos os trabalhadores em saúde e equipes de apoio |  |  |  |  |
| 1.3 | Adquirir veículo (automóvel) para atender as necessidades dos serviços e da população |  |  |  |  |
| 1.4 | Manter estrutura necessária para o funcionamento das UBS (infraestrutura, serviços terceirizados, mobiliários, equipamentos, insumos, EPIs, materiais médicos e de enfermagem, de higienização e limpeza, materiais de expediente, materiais para realização das oficinas terapêuticas e do NAAB e outros) e em condições adequadas para atendimento, realizando reparos, reformas, adequações e as manutenções quando necessário |  |  |  |  |
| 1.5 | Garantir o pagamento de outros serviços de terceiros - custos fixos: energia elétrica, internet, sistema de informação/ prontuário eletrônico, telefone, combustível, gases medicinais, descarte dos resíduos de saúde, controle de pragas e outros |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Garantir 90% de acompanhamento das pessoas com perfil saúde do Programa Bolsa Família na Atenção Básica. | Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (PBF). | Percentual | 90% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 2.1 | Acompanhar e realizar busca ativa das pessoas com perfil de acompanhamento obrigatório do PBF: imunização, crescimento e desenvolvimento de crianças menores de 7 anos de idade, as mulheres de 14 a 44 anos e a assistência ao pré-natal de gestantes e ao puerpério. |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 2.2 | Registrar os dados do acompanhamento de saúde do PBF nas duas vigências. |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Aumentar a oferta de procedimentos, atendimento individual e atividade coletiva em PICS | Percentual de equipes com registro de oferta de procedimentos, atendimento individual e atividade coletiva em PICS (PIAPS/RS) | Percentual | 100% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 3.1 | Disponibilizar atividades em PICS à população na APS |  | 301 – Atenção Básica |  |  |

OBJETIVO 2 – Saúde Bucal

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ampliar a cobertura populacional de Saúde Bucal na Atenção Básica. | Cobertura populacional estimada de Saúde Bucal na Atenção Básica. | Percentual | 100% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 4.1 | Qualificar e ampliar a oferta e os registros em Saúde Bucal, visando atender todos os ciclos de vida e os programas que o município está habilitado (PSE, Previne Brasil e outros) |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 4.2 | Manter a equipe de Saúde Bucal completa |  |  |  |  |
| 4.3 | Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal e garantir atendimento de qualidade na APS (campanhas educativas e de detecção de câncer de boca e lesões de boca) |  |  |  |  |
| 4.4 | Manter a confecção de próteses dentárias por meio do laboratório de próteses dentárias (LRPD) |  |  |  |  |
| 4.5 | Manter estrutura necessária para o funcionamento das Saúde Bucal (infraestrutura, serviços terceirizados, mobiliários, equipamentos, insumos, materiais médicos e de enfermagem, de higienização e limpeza, materiais de expediente e outros) |  |  |  |  |

OBJETIVO 3 – IST, HIV/Aids e Hepatites Virais

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ampliar a testagem rápida de HIV, Sífilis e Hepatites Virais na Atenção Básica. | Número de casos novos de HIV, Sífilis e Hepatites Virais | Número | 0 | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 005.1 | Disponibilizar e ofertar a testagem rápida para HIV, Sífilis e Hepatite e a distribuição de preservativos nas UBS |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 5.2 | Realizar atividades de prevenção e de educação em saúde das ISTs, HIV/Aids e Hepatites Virais |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Manter em ZERO o número de casos novos de aids em menores de 5 anos | Número de casos novos de aids em menores de 5 anos. | Número | 0 | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 6.1 | Ofertar e incentivar os testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites, já no primeiro atendimento de pré-natal para 100% das gestantes e parceiros sexuais. |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 6.2 | Garantir acesso ao medicamento à gestante antes, durante e após o parto, bem como para o parceiro(s) e RN(s) em caso de exame positivo para HIV, conforme protocolo do MS. |  |  |  |  |
| 6.3 | Notificar todos os casos de infecção pelo HIV em gestantes e crianças expostas |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Manter em ZERO o número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade. | Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade. | Número | 0 | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 7.1 | Ofertar testagem rápida para sífilis as gestantes durante o pré-natal (1º e 3º trimestre) e ao(s) parceiro(s) |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 7.2 | Tratar precocemente gestantes com sífilis, bem como parceiro(s) sexual. |  |  |  |  |
| 7.3 | Notificar todos os casos de sífilis em gestantes |  |  |  |  |

OBJETIVO 4 – Saúde da Mulher

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Cobertura de exame citopatológico em mulheres na faixa etária entre 25 e 64 anos (PREVINE BRASIL) | Cobertura do exame citopatológico | Proporção | 45% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 8.1 | Realizar no mínimo 265 coletas de exame citopatológico em mulheres na faixa etária entre 25 e 64 anos. |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 8.2 | Realizar campanhas e atividades educativas de prevenção para as mulheres |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Ampliar o número de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos. | Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa. | Razão | 0,35 | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 9.1 | Ampliar o número de mulheres (180/470) entre 50 e 69 anos encaminhadas para realização da mamografia de rastreamento. |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 9.2 | Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do câncer de mama |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Reduzir a morbidades e evitar a mortalidade materna | Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência | Número | 0 | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 10.1 | Monitorar a qualidade do pré-natal (captação precoce, número de consultas, realização dos TRs, exames) realizados na APS, por meio dos sistemas de informação es estabelecer ações estratégicas (busca ativa, etc.) |  | 301 – Atenção Básica |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Investigar 100% dos óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) | Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados. | Percentual | 100% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 11.1 | Investigar todos os óbitos de mulheres em idade fértil |  | 301 – Atenção Básica |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2032 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Reduzir casos de violência doméstica e sexual e notificar 100% dos casos. | Percentual de casos notificados em determinado período e local de residência | Percentual | 100% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 12.1 | Oferecer atendimentos e apoio as denúncias às mulheres vítimas de violência |  | 301 – Atenção Básica |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 12ª semana de gestação (PREVINE BRASIL) | Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 12ª semana de gestação. (PREVINE BRASIL) | Proporção | 60% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 13.1 | Acompanhar proativamente o quantitativo de consultas de pré-natal por cada gestante. |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 13.2 | Agendar consulta subsequente à anterior para as gestantes, acompanhando possíveis faltas e acionando a gestante por meio telefônico ou presencial (domicílio) para entender o motivo. |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Gestantes com realização de exames para sífilis e HIV (PREVINE BRASIL) | Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV. | Proporção | 60% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 14.1 | Realizar TRs de HIV, Sífilis e HV na primeira consulta de pré-natal |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 14.2 | Criar fluxo facilitado para a marcação desses exames e acompanhamento do agendamento para gestante pela importância do tempo maior para esse grupo |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Gestantes com atendimento odontológico realizado (PREVINE BRASIL) | Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado. | Proporção | 60% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 15.1 | Marcar consulta com a equipe de saúde bucal já no primeiro contato pré-natal da equipe de saúde da família |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 15.2 | Manter vaga aberta na agenda da eSB em quantidade proporcional ao total de gestantes acompanhadas pelas eSF |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Aumentar o percentual de gestantes com prescrição de tratamento para sífilis de acordo com a classificação clínica | Percentual de gestantes com prescrição de tratamento para sífilis conforme a classificação clínica (PIAPS) | Percentual | 100% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 16.1 | Prescrever o tratamento para sífilis para todas as gestantes detectadas com sífilis durante o pré-natal |  | 301 – Atenção Básica |  |  |

OBJETIVO 5 – Saúde do Homem

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Realizar o diagnóstico precoce dos casos de câncer de Próstata | Cobertura do exame PSA para homens acima dos 50 anos | Proporção | 10,00 | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 17.1 | Realizar diagnóstico precoce dos casos de CA de Próstata |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 17.2 | Realizar campanhas e atividades educativas de prevenção do CA de Próstata para os homens |  |  |  |  |

OBJETIVO 6 – Saúde do Adolescente

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Reduzir a ocorrência de gravidez na adolescência. | Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos | Proporção | 12,00 | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 18.1 | Orientar e ofertar métodos contraceptivos e de prevenção. |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 18.2 | Ofertar as consultas de pré-natal (enfermagem, médica e odontológica) e exames para as gestantes de risco habitual. |  |  |  |  |
| 18.3 | Realizar palestras sobre a prevenção da gravidez e das ISTs |  |  |  |  |

OBJETIVO 7 – Saúde da Criança

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Ampliar a cobertura vacinal de poliomielite inativada e pentavalente em menores de 1 ano (PREVINE BRASIL) | Cobertura vacinal de poliomielite inativada e de pentavalente | Percentual | 95% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 19.1 | Manter e qualificar a busca ativa de crianças com vacinas atrasadas de acordo com o calendário vacinal básico |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 19.2 | Realizar o registro de dados de aplicação de vacinas adequadamente. |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Manter em ZERO o número de óbitos de crianças menores de 1 ano | Número absoluto de óbitos de crianças menores de 1 ano | Número | 0 | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 20.1 | Monitorar as gestantes para acompanhar se estão comparecendo regularmente as consultas de pré-natal |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 20.2 | Orientar pais e responsáveis sobre os cuidados com o bebê logo na primeira consulta da puericultura (aleitamento, vacinas, etc.) |  |  |  |  |

OBJETIVO 8 – Saúde do Idoso

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Aumentar o nº de pessoas idosas com realização de avaliação multidimensional na APS | Percentual de pessoas idosas com avaliação multidimensional realizada na APS (PIAPS/RS) | Número | A definir | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 21.1 | Organizar a APS para realização e registro da avaliação multidimensional em pessoas idosas |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 21.2 | Realizar acolhimento humanizado e preferencial nas UBS respeitando as prioridades e classificação de risco |  |  |  |  |
| 21.3 | Incentivar a prática de atividades físicas |  |  |  |  |
| 21.4 | Identificar situações de maus tratos e denunciar as autoridades |  |  |  |  |

OBJETIVO 9 – Assistência Farmacêutica

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Garantir a aquisição dos medicamentos da CBAF | Acesso aos medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos | Número | 1 | AF |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 22.1 | Elaborar a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) |  | 303 – Suporte Profilático e Terapêutico |  |  |
| 22.2 | Manter equipe necessária para garantir que continuidade do serviço |  |  |  |  |
| 22.3 | Garantir o acesso aos medicamentos não disponíveis na farmácia municipal por meio de auxílio financeiro a população, conforme lei municipal, além de promover o uso racional dos medicamentos |  |  |  |  |
| 22.4 | Adquirir medicamentos e outros insumos do componente básico da assistência farmacêutica, complementos alimentares para as crianças e outros. |  |  |  |  |
| 22.5 | Responsabilizar-se por todo ciclo da assistência farmacêutica (seleção, programação, armazenamento, controle de estoque e prazos de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos). |  |  |  |  |
| 22.6 | Gerenciar localmente os processos de solicitação de medicamentos via sistema AME |  |  |  |  |
| 22.7 | Realizar a assistência farmacêutica individual, observando a necessidade de cada paciente em relação aos seus problemas de saúde e tratamentos objetivando redução de problemas relacionados à medicamentos, principalmente com ações voltadas aos hipertensos e diabéticos |  |  |  |  |
| 22. | Garantir a manutenção do serviço, bem como as despesas que garantam a conectividade para utilização do Sistema HÓRUS |  |  |  |  |

OBJETIVO 10 – Política de Alimentação e Nutrição

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Aumentar as atividades realizadas pelas equipes com o tema Alimentação Saudável | Percentual de equipes que realizaram pelo menos 1 (uma) atividade com o tema Alimentação Saudável (PIAPS/RS) | Percentual | 100% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 23.1 | Realizar atividades com o tema Alimentação Saudável com a população em geral |  | 301 – Atenção Básica |  |  |

OBJETIVO 11 – Saúde Mental

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Aumentar a realização de atendimentos em grupo relativos ao tema da saúde mental | Percentual de equipes que realizaram pelo menos 4 (quatro) atendimentos em grupo relativos ao tema da saúde mental (PIAPS/RS) | Percentual | 100% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 24.1 | Disponibilizar atendimentos em grupo relativos à saúde mental nas duas ESFs |  | 0 – Informações Complementares |  |  |
| 24.2 | Aumentar a participação dos pacientes em acompanhamento nos grupos, oficinas terapêuticas e NAAB |  |  |  |  |
| 24.3 | Reduzir o número de casos e internações por transtornos mentais e por dependência química |  |  |  |  |

OBJETIVO 12 – Saúde do Trabalhador

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Notificar todos os óbitos por acidente de trabalho | Proporção óbitos por acidente de trabalho investigados (INDICADOR RS3) | Proporção | 100% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 25.1 | Realizar a investigação de todos os óbitos por acidente de trabalho notificados. |  | 0 – Informações Complementares |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Notificar os agravos relacionados ao trabalho | Taxa de Notificação de Agravos (Acidentes e Doenças) relacionados ao trabalho (INDICADOR RS4) | Taxa | 42 | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 26.1 | Realizar a investigação de todos os acidentes de trabalho notificados. |  | 0 – Informações Complementares |  |  |
| 26.2 | Reduzir o número de casos de acidentes e doenças relacionados ao trabalho por meio de ações de promoção e prevenção em saúde |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Fortalecer o trabalho e a educação em saúde | Ofertar qualificação aos trabalhadores do SUS, gestão e controle social | Número | 2 | SMS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 27.1 | Promover ações de educação em saúde para trabalhadores do SUS, gestão e controle social |  | 122 – Administração Geral |  |  |
| 27.2 | Ofertar atendimento de saúde aos trabalhadores de saúde e notificar 100% dos casos de acidente ou doenças relacionadas ao trabalho |  |  |  |  |

OBJETIVO 113 – Política de Atenção Oncológica

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Realizar um atendimento integral, promovendo a prevenção, o diagnóstico precoce, auxiliar no tratamento e reabilitação e prestar cuidados paliativos ao portador de neoplasia. | Pacientes oncológicos em acompanhamento | Percentual | 100% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 28.1 | Realizar ações de Prevenção e Promoção da Saúde no outubro Rosa e novembro Azul, possibilitando o diagnóstico precoce, agilizando consultas e exames |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 28.2 | Prestar cuidados paliativos como controle da dor, cuidados com a hidratação e o estado nutricional geral, apoio psicológico, cuidados odontológicos pré e pós tratamento, em consultas na unidade de saúde e em visitas domiciliares |  |  |  |  |

OBJETIVO 14 – Doenças de Notificação Compulsória

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Encerrar os casos de doenças de notificação compulsória imediata registradas no SINAN, em até 60 dias a partir da data de notificação. | Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação. | Percentual | 80% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 29.1 | Manter atualizado o sistema nacional de agravos de notificação (SINAN), com os agravos de notificação compulsória, observando o prazo de encerramento das Notificações conforme previsto pelo Ministério da Saúde. |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 29.2 | Realizar investigação e o acompanhamento de 100% dos casos de Doenças e agravos de notificação compulsória |  |  |  |  |
| 29.3 | Qualificar o preenchimento da notificação, realizar a análise dos dados e estabelecer medidas de controle |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Ampliar o percentual de cura dos novos casos de hanseníase nos anos dos coortes de casos novos de hanseníase. | Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes. | Percentual | 85% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 30.1 | Reduzir ou controlar a ocorrência de doenças e agravos passíveis de prevenção e controle. |  | 301 – Atenção Básica |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Ampliar o percentual de cura dos casos novos de Tuberculose Pulmonar | Proporção de Cura de Casos Novos de Tuberculose Pulmonar (INDICADOR RS1) | Percentual | 85% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 31.1 | Reduzir ou controlar a ocorrência de doenças e agravos passíveis de prevenção e controle. |  | 301 – Atenção Básica |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Aumentar a realização de tratamento diretamente observado para tuberculose | Percentual de realização de tratamento diretamente observado para tuberculose (PIAPS/RS) | Percentual | 100% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 32.1 | Realizar o TDO para tuberculose em todos os casos diagnosticados e em tratamento |  | 301 – Atenção Básica |  |  |

OBJETIVO 15 – Vigilância Sanitária

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Realizar 100% das ações de Vigilância Sanitária no município. | Percentual de ações de Vigilância Sanitária realizada no município. | Percentual | 100% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 33.1 | Realizar os grupos de ações essenciais à atuação da vigilância sanitária: cadastrar, inspecionar e licenciar estabelecimentos sujeitos à VISA. Receber/ atender denúncias e instaurar processo administrativo sanitário, se necessário. Realizar atividades educativas para a população. |  | 304 – Vigilância Sanitária |  |  |
| 33.2 | Atender as famílias mais vulneráveis que ainda não possuem sanitários ou estão precários (Saneamento Básico) |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Ampliar a análise em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez | Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez. | Proporção | 95% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 34.1 | Desenvolver as ações do Programa de Controle da Qualidade de Água para Consumo Humano (VIGIÁGUA) |  | 304 – Vigilância Sanitária |  |  |
| 34.2 | Coletar periodicamente amostras de água para análise quanto aos parâmetros de coliformes totais, cloro residual livre, turbidez. |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Reduzir o número de amostras com presença de E. Coli. | Proporção de amostras de água com presença de Escherichia Coli, em Soluções Alternativas Coletivas (INDICADOR RS2) | Proporção | 2% | SMS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 35.1 | Realizar periodicamente a coleta de amostras de água para identificar a presença de Escherichia Coli e quando necessário tomar medidas sanitárias para a correção do problema e o reestabelecimento da normalidade |  | 304 – Vigilância Sanitária |  |  |

OBJETIVO 16 – Vigilância Ambiental

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Coletar/levantar dados para o controle de vetores da Dengue e Chagas conforme orientação da SES e MS | Levantamento de Índice para Aedes aegypti (LIRAa/LIA) Visitas aos PEs e Lis (Aedes aegypti) e PITs (Triatomíneos) | Número | A definir | APS (Agentes de Endemia) |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 36.1 | Prevenir e controlar o Aedes aegypti, realizando ações do Programa de Controle de acordo com a situação epidemiológica do município. |  | 0 – Informações Complementares |  |  |
| 36.2 | Realizar ações educativas e voltadas prevenção contra o Aedes aegypti para Escolas e população em geral. |  |  |  |  |
| 36.4 | Realizar as visitas aos PITs (Posto de Informações de Triatomíneos) nas localidades do interior do município com o objetivo de orientar a implantação e Execução das atividades de vigilância entomológica da Doença de Chagas. |  |  |  |  |

OBJETIVO 17 – Doenças Crônicas Não-Trasmissíveis

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Reduzir óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas). | Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas | Número | 11 | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 37.1 | Manter as ações de prevenção do tabagismo e redução de fumantes no município |  | 301 – Atenção Básica 303 – Suporte Profilático e Terapêutico |  |  |
| 37.2 | Utilizar os protocolos das linhas de cuidado das doenças Crônicas disponibilizados pelo MS |  |  |  |  |
| 37.3 | Realizar ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e fatores de risco, estimulando hábitos saudáveis e o diagnóstico precoce das doenças crônicas. |  |  |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ampliar o acompanhamento das pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre (PREVINE BRASIL) | Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre. | Percentual | 50% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 38.1 | Manter acompanhamento nominal das pessoas com hipertensão arterial, verificando frequência de acompanhamento |  | 301 – Atenção Básica |  |  |

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Ampliar o acompanhamento dos diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada (PREVINE BRASIL) | Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada | Percentual | 50% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 39.1 | Manter acompanhamento nominal das pessoas com diabetes, verificando frequência de acompanhamento |  | 301 – Atenção Básica |  |  |
| 39.2 | Garantir o fornecimento de insumos para os pacientes com diabetes insulinodependentes, conforme legislação vigente |  |  |  |  |

OBJETIVO 18 – Programa Saúde na Escola

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Realizar 100% do conjunto das ações pactuadas no ciclo 2023/2024 do Programa Saúde na Escola | Conjunto de ações pactuadas no ciclo 2023/2024 do PSE | Percentual | 100% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 40.1 | Desenvolver todas as ações previstas no Termo de Compromisso do PSE (campanhas, de prevenção e promoção em saúde, avaliações antropométricas individuais dos escolares, orientações sobre alimentação saudável e hábitos alimentares, tratamento odontológico e de saúde, carteira de vacinação, etc.) |  | 301 – Atenção Básica |  |  |

OBJETIVO 19 - Programa de Atenção aos Pacientes Estomizados e Materias Especiais

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Garantir o acompanhamento e fornecimento dos materiais aos pacientes estomizados e outros materiais especiais (fraldas) | Pacientes estomizados e uso de fraldas cadastrados | Percentual | 100% | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 41.1 | Manter cadastro dos pacientes estomizados atualizado no GUD |  | 301 – Atenção Básica 303 - Suporte Profilático e Terapêutico |  |  |
| 41.2 | Estabelecer critério de distribuição, realizar cadastro dos usuários e realizar a aquisição e dispensação das fraldas |  |  |  |  |

OBJETIVO 20 – Convênios

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Encaminhar às RAS e ofertar atendimento especializado em saúde | Articular as redes de atenção à saúde para garantir o atendimento especializado à população | Número | 1 | SMS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 42.1 | Garantir acesso a referência especializada por meio da organização dos fluxos de referência e contra-referência para os serviços pactuados/contratualizados com a SES-RS, ou via consórcio intermunicipal, ou convênio/contrato com serviços de saúde mantidos com recursos próprios municipais para atendimento da população. |  | 302 – Assistência Ambulatorial e Hospitalar |  |  |
| 42.2 | Garantir que usuários e acompanhantes tenham acesso ao transporte sanitário adequado (ambulância, carro, ônibus) para deslocamento ao serviço de saúde de referência, bem como ao auxílio para hospedagem e alimentação quando necessário. |  |  |  |  |
| 42.3 | Garantir apoio financeiro parcial ou total para realização de fisioterapia, exames e procedimentos e consultas especializadas aos munícipes – fisioterapia, exames e especialidades médicas (quando necessário) |  |  |  |  |
| 42.4 | Garantir atendimento médico-hospitalar 24 horas por dia e principalmente fora dos horários de atendimento das UBS para os munícipes, nos hospitais de referência da região |  |  |  |  |

OBJETIVO 21 - Ações e estratégias para conter os impactos da Infecção Humana pela COVID-19

| Nº | DESCRIÇÃO DA META | INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA 2023 | ÁREA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | COVID-19 | COVID-19 | Número | 1 | APS |
| AÇÕES PREVISTAS PARA 2023 |  |  | SUBFUNÇÕES DA SAÚDE (ORÇAMENTÁRIAS) |  |  |
| 43.1 | Manter o Plano de Contingência e Ação Municipal para infecção humana COVID-19 atualizado |  | 301 – Atenção Básica 0 – Informações Complementares |  |  |
| 43.2 | Ofertar testagem para COVID-19 nas UBS e notificar e monitorar os casos |  |  |  |  |
| 43.3 | Aplicar as vacinas contra COVID-19 conforme cronograma da SES-RS e MS |  |  |  |  |
| 43.4 | Divulgar informações atualizadas referente a COVID-19 e disponibilizar meios de contato para esclarecimento de dúvidas |  |  |  |  |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

O Fundo Municipal de Saúde de Tiradentes do Sul, está inscrito no CNPJ 11.192.115/0001-41 e é o gestor financeiro dos recursos destinados ao SUS, na esfera municipal.

| Subfunções Da Saúde | Natureza Da Despesa | Receita De Impostos E De Transferência De Impostos (Receita Própria - R$) | Transferências De Fundos À Fundo De Recursos Do Sus, Provenientes Do Governo Federal (R$) | Transferências De Fundos Ao Fundo De Recursos Do Sus, Provenientes Do Governo Estadual (R$) | Transferências De Convênios Destinados à Saúde (R$) | Operações De Crédito Vinculadas à Saúde (R$) | Royalties Do Petróleo Destinados à Saúde (R$) | Outros Recursos Destinados à Saúde (R$) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – Informações Complementares | CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122- Administração Geral | CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 – Atenção Básica | CUSTEIO | 4.701.910,00 | 1.164.000,00 | 778.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.644.010,00 |
|  | CAPITAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 302 – Assistência Ambulatorial e Hospitalar | CUSTEIO | 28.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |
|  | CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 – Suporte Profilático e Terapêutico | CUSTEIO | 336.000,00 | 40.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.000,00 |
|  | CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 – Vigilância Sanitária | CUSTEIO | 0,00 | 21.660,00 | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.060,00 |
|  | CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 – Vigilância Epidemiológica | CUSTEIO | 0,00 | 41.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.320,00 |
|  | CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 – Alimentação e Nutrição | CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL |  | 5.095.910,00 | 1.313.380,00 | 870.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.279.790,00 |

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 3.222, de 10 de Dezembro de 2019. Dispõe sobre os indicadores do pagamento por desempenho, no âmbito do Programa Previne Brasil. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-3.222-de-10-de-dezembro-de-2019-232670481>. Acesso em: 24 fev.2023

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundo Nacional de Saúde. Disponível em: <https://consultafns.saude.gov.br>. Acesso: 23 fev.2022.

TIRADENTES DO SUL. Secretaria de Administração. Lei Municipal nº 1.052/2022. Tiradentes do Sul, RS, 2021.

TIRADENTES DO SUL. Secretaria da Saúde. Plano Municipal de Saúde 2022-2025. Tiradentes do Sul, RS, 2021.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Saúde. Relatório de Pagamentos. Disponível em: <http://www1.saude.rs.gov.br/wsa/portal/relatorio.jsp>. Aceso em: 23 fev.2023.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Saúde. Portal BI Saúde. Disponível em: <http://bipublico.saude.rs.gov.br>. Acesso em: 25 fev.2022.